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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư đường giao thông nông thôn quốc lộ 37-

 Noong Pát - Trung tâm xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 12 tháng 6 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Bắc Yên giai đoạn 2001 - 2010; Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án Đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Yên;

Xét Tờ trình số 456/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2006 của UBND huyện Bắc Yên; Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án số 806/GTVT-KHKT, TĐ  ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Sở Giao thông Vận tải; Báo cáo kết quả thẩm định Dự án số 304/BC-KH  ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư đường giao thông nông thôn Quốc lộ 37- Noong Pát - Trung tâm xã Tạ Khoa với nội dụng chính như sau:

1. Tên Dự án: Đường GTNT Quốc lộ 37- Noong Pát - Trung tâm xã Tạ Khoa.

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Bắc Yên.

4. Tổ chức tư vấn lập Dự án: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng
Xây dựng tuyến đường nhằm ổn định dân cư, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực dân cư gồm các bản: Kéo Bó A, Cáy Khẻ, Suối Thón, Nóng Lạnh, Sòng Pét, Nong Ỏ A, Hua Nhàn, Coóng Khẩu, Noong Pát, Co Mỵ thuộc các xã Mường Khoa, Tạ Khoa huyện Bắc Yên và một số bản thuộc xã Chiềng Đông, SậpVạt huyện Yên Châu.

6. Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu
Hướng tuyến, công trình thoát nước xây dựng theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A (TC 22 TCN - 210 - 92) có châm trước với các chỉ tiêu kỹ thuật chính:

- Bề rộng nền đường Bn = 5m; các đoạn tránh xe thiết kế Bn ​>​​- 6m;

- Bán kính đường cong bằng nhỏ nhất Rmin =15m; châm trước Rct =12m.

- Dốc dọc lớn nhất Imax =10%; châm trước Ict =14%.

- Mặt đường: Chưa đầu tư xây dựng.

- Công trình thoát nước: Xây dựng vĩnh cửu, khổ bằng nền, đường tải trọng thiết kế H13 - X60.

7. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

7.1. Vị trí

- Điểm đầu: KM 454 đường QL37.

- Điểm trung gian: Tuyến đi qua các bản: Kéo Bó A, Cáy Khẻ, Suối Thón, Nóng Lạnh, Sòng Pét, Nong Ỏ A, Hua Nhàn, Coóng Khẩu, Pá Đông, Noong Pát. 

- Điểm cuối: Bản Co Mỵ xã Tạ Khoa (Nối vào Km9 +100m đi Mường Khoa - Tạ Khoa).

7.2. Tuyến

a) Bình đồ + Cắt dọc

-Tuyến triển khai trên cơ sở đường dân sinh có chỉnh lý cục bộ kết hợp tôn cao, đào hạ và xây dựng một số đoạn tuyến mới để đảm bảo hợp lý về kinh tế – kỹ thuật, cụ thể đạt được: Bán kính đường cong nằm Rmin = 15 m, châm trước Rct =12 m.

- Độ dốc dọc tối đa: Imax=10% (châm trước Ict =14%).

b) Cắt ngang

- Bề rộng nền đường Bn = 5,0 m (chưa kể rãnh dọc), đoạn tránh xe rộng Bn ​≥ 6,0m.

- Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá cấp 4 tiết diện hình thang; đoạn đá cứng thiết kế hình tam giác.

c) Công trình thoát nước

- Cống thoát nước: Xây dựng vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H13 - X60, khổ bằng khổ nền đường.

- Công trình vượt suối: Xây dựng ngầm tạm bằng rọ thép nhồi đá hộc tại Km24 +385m.

Công trình khác

- Xây dựng tường chắn tại Km3 +433m bằng đá xây vữa XM M100, tường chắn BTXM M100 tại Km24 +967m.

- Các nút giao bằng: Vuốt nối hài hòa phù hợp với quy mô cấp hạng đường cũ đang khai thác và điều kiện thực tế.

8. Khối lượng chủ yếu

- Tổng chiều dài tuyến



: 27,2 Km

- Tổng khối lượng đào đắp nền đường

: 534.569 m3

- Cống thoát nước các loại


: 132 cái

- Ngầm rọ thép




: 01 cái

- Tường chắn




: 02 cái/38 md

9. Tổng mức đầu tư của dự án

: 37.045 triệu đồng.

Trong đó: 



- Chi phí xây dựng


: 30.317 triệu đồng.



- Chi phí khác


: 3.234 triệu đồng.

     
          - Chi phí Đền bù GPMB

: 126 triệu đồng.

     
          - Chi phí dự phòng


: 3.368 triệu đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư
- Nhân dân vùng dự án đóng góp: Phát tuyến, đào rãnh đất, trồng cỏ trị giá 610 triệu đồng.

- Vốn Ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác: Đầu tư các hạng nmục còn lại.

11. Hình thức quản lý dự án: Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.
12. Các bước thiết kế: Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.
13. Tiến độ thực hiện: Năm 2006 - 2009.
Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Bắc Yên) có trách nhiệm tổ chức, thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
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- Lưu: VT, Mẫn (01b), 25 bản
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