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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 937/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 21 tháng 4 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi 

trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Quy chế thi THPT Quốc gia ban hành theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015; Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung quy chế thi THPT Quốc gia của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Căn cứ Công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 47/TTr-SGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kì thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Kế hoạch kèm theo).       

Điều 2. Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 tỉnh Sơn La: Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung quy chế thi THPT Quốc gia của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức, thực hiện tốt Kế hoạch đã được phê duyệt tại Điều 1.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông Quốc gia tỉnh Sơn La; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công an tỉnh, Giao thông và Vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty Điện lực Sơn La, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;                                                                          

- TT Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh;                                                        

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.VX.HA.40b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 
(Đã ký)
Phạm Văn Thủy


	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH
Tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

(Kèm theo Quyết định số 937/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thi THPT Quốc gia nhằm mục đích cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông; lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp dữ liệu làm căn cứ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. 

2. Tổ chức kỳ thi phải đảm bảo các yêu cầu: Nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các trường THPT, trung tâm GDTX, GDTX-HNDN.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
1. Công tác chuẩn bị 

1.1. Các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm GDTX - HNDN

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên giảng dạy các môn thi chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập cho học sinh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Hướng dẫn thí sinh lựa chọn cụm thi, môn thi, viết Phiếu đăng ký dự thi, thu nhận Phiếu đăng ký dự thi, lệ phí thi, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ thí sinh, xác nhận thí sinh được dự thi, nhập dữ liệu thí sinh dự thi vào phần mềm quản lý thi, chuyển lên hệ thống thi THPT Quốc gia xong trước ngày 30 tháng 4 năm 2016.

- Bàn giao danh sách thí sinh dự thi, Phiếu đăng ký dự thi, lệ phí thi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 5 năm 2016.

- Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2016. 

- Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh xong trước ngày 15 thánh 6 năm 2016.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các điểm thi xong trước ngày 20 tháng 6 năm 2016. 

1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, cán bộ trực tiếp thu hồ sơ thí sinh của các trường THPT, các trung tâm GDTX, trung tâm GDTX - HNDN; quy định các đơn vị đăng ký dự thi.

- Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh, tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện vật chất cho kỳ thi.

- Nhận bàn giao danh sách và Phiếu đăng ký dự thi, lệ phí thi của các đơn vị.

- Bàn giao danh sách và Phiếu đăng ký dự thi, lệ phí thi của các thí sinh đăng ký dự thi cụm thi đại học cho trường Đại học Tây Bắc.

- Cập nhật dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh vào phần mềm quản lý thi.

- Lập phương án tổ chức thi.

- Hoàn thành việc lập danh sách thí sinh theo từng môn thi và cập nhật dữ liệu phân bổ phòng thi vào phần mềm quản lý thi xong trước ngày 10 tháng 6 năm 2016.

- Quyết định thành lập hội đồng thi và các ban của hội đồng thi theo thẩm quyền và quy định. 

- Kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳ thi của các trường THPT, các trung tâm GDTX, trung tâm GDTX - HNDN.

1.3. Trường Đại học Tây Bắc

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho lãnh đạo và các thành viên tham gia tổ chức kỳ thi.

- Nhận bàn giao danh sách và Phiếu đăng ký dự thi, lệ phí thi từ Sở Giáo dục và Đào tạo, cập nhật dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh vào phần mềm quản lý thi.

- Lập phương án tổ chức thi.

- Chuẩn bị cho công tác tổ chức coi thi tại các điểm thi.

- Chủ động triển khai các hoạt động khác liên quan đến kỳ thi.

2. Thời gian thi

- Ngày 29 tháng 6 năm 2016: Lãnh đạo và cán bộ coi thi, cán bộ giám sát có mặt tại điểm thi. 

- Ngày 30 tháng 6 năm 2016: Tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi tại các điểm thi.

- Các ngày 01, 02, 03, 04 tháng 7 năm 2016: Tổ chức coi thi theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Phương án tổ chức kỳ thi

3.1. Toàn tỉnh tổ chức 02 cụm thi

- Cụm thi đại học do Trường Đại học Tây Bắc chủ trì dự kiến khoảng 3.000 thí sinh, trong đó: 2114 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học cao đẳng, số còn lại là thí sinh tự do, được bố trí tại 01 điểm thi với 100 phòng thi (có Phụ lục kèm theo).

- Cụm thi tốt nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì dự kiến gồm 6.786 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, được bố trí tại 31 điểm thi với 297 phòng thi (có Phụ lục kèm theo). 

3.2. Mỗi cụm thi thành lập 01 hội đồng thi.

4. In, sao đề thi
Mỗi hội đồng thi thành lập 01 ban in, sao đề thi, làm việc từ ngày 23 tháng 6 năm 2016 đến hết ngày 04 tháng 7 năm 2016.

5. Chấm thi
Mỗi hội đồng thi thành lập 01 ban chấm thi, làm việc từ 05 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2016.

6. Phúc khảo
Mỗi hội đồng thi thành lập 01 ban phúc khảo bài thi.

- Từ ngày 19 tháng 7 năm 2016 đến ngày 25 tháng 7 năm 2016: Các trường THPT, trung tâm GDTX, GDTX - HNDN nhận đơn phúc khảo.

- Ngày 26 tháng 7 năm 2016: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tây Bắc nhận danh sách phúc khảo. 

- Từ ngày 27 tháng 7 năm 2016 đến ngày 28 tháng 7 năm 2016: Chấm phúc khảo, thông báo kết quả.

7. Kiểm tra, thanh tra

7.1. Kiểm tra trước khi thi

- Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia của tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2016. Số lượng, thành phần đoàn kiểm tra, địa điểm kiểm tra do Ban Chỉ đạo phân công. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định thành lập các đoàn kiểm tra.

- Ngày 26 tháng 6 năm 2016, các đoàn kiểm tra gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi (Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi của tỉnh và Đoàn Thanh tra, giám sát thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.2. Kiểm tra, thanh tra trong khi thi 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, giám sát tất cả các điểm thi thuộc cụm thi tốt nghiệp.

- Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc quyết định thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, giám sát tất cả các điểm thi thuộc cụm thi đại học.

- Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia của tỉnh và đoàn thanh tra lưu động Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, thanh tra các điểm thi từ ngày 01 tháng 7 đến hết ngày 04 tháng 7 năm 2016; phối hợp với đoàn công tác do Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công thực hiện nhiệm vụ. 

- Số lượng, thành phần đoàn kiểm tra, địa điểm kiểm tra do Ban Chỉ đạo thi phân công. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định thành lập đoàn kiểm tra. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tây Bắc, Văn phòng UBND tỉnh bố trí cán bộ, chuyên viên đi cùng các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo; Chủ tịch UBND huyện, thành phố phối hợp cùng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kiểm tra các điểm thi tại địa bàn huyện, thành phố.

- Kết thúc kiểm tra, các đoàn kiểm tra gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi (Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. KINH PHÍ
1. Kinh phí tổ chức cụm thi đại học
Thực hiện theo Thông tư số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của liên Bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo.

2. Kinh phí tổ chức cụm thi tốt nghiệp
Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Tổng kinh phí chi cho cụm thi tốt nghiệp ước tính 2 tỷ đồng, trong đó bao gồm các khoản: In sao đề thi, coi thi, văn phòng phẩm, kiểm tra, thanh tra thi của Sở và của Ban Chỉ đạo thi tỉnh, chấm thi, phúc khảo, đón tiếp các đoàn công tác của các trường đại học, cao đẳng phối hợp và đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mua phôi bằng tốt nghiệp THPT (tiền phôi bằng, tiền vận chuyển, tiền viết bằng) và bản sao. Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán kinh phí tổ chức Kỳ thi gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Các trường THPT, trung tâm GDTX, GDTX - HNDN lập dự trù kinh phí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm thi tại các cụm thi, kinh phí mua giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp, các ấn phẩm và văn phòng phẩm phục vụ cho Kỳ thi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia của tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Văn Thủy


Phụ lục

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CÁC ĐIỂM THI, CỤM THI TỐT NGHIỆP 

	ĐỊA BÀN
	ĐIỂM THI
	THÍ SINH
	SỐ 
PHÒNG 
THI

	
	
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG
	

	1. Thành phố
	1. THPT Tô Hiệu: 296
	THPT Tô Hiệu
	212
	13

	
	
	THPT Nguyễn Du
	84
	

	
	2.TTGDTX Thành phố: 122
	TTGDTX T.Phố
	122
	6

	
	3. THPT Chiềng Sinh: 244
	THPT Chiềng Sinh
	200
	11

	
	
	PTDTNT tỉnh
	44
	

	2. Mai Sơn


	4. THPT Mai Sơn: 348
	THPT Mai Sơn
	249
	15

	
	
	TTGDTX Mai Sơn
	99
	

	
	5. THPT Cò Nòi: 174
	THPT Cò Nòi
	174
	8

	
	6. THPT Chu Văn Thịnh: 225
	THPT C.V.Thịnh
	225
	10

	3. Yên Châu
	7. THPT Yên Châu: 215
	THPT Yên Châu
	212
	9

	
	
	TTGDTX Yên Châu
	94
	

	
	8. THPT Phiêng Khoài: 87
	THPT Phiêng Khoài
	87
	4

	4. Mộc Châu
	9. THPT Mộc Lỵ: 223
	THPT Mộc Lỵ
	223
	10

	
	10. THPT Thảo Nguyên: 336
	THPT Thảo Nguyên
	198
	15

	
	
	GDTX - HNDN

 Mộc Châu
	138
	

	
	11. THPT Chiềng Sơn: 100
	THPT Chiềng Sơn
	100
	5

	
	12. THPT Tân Lập: 69
	THPT Tân Lập
	69
	3

	5. Vân Hồ
	13. THPT Mộc Hạ: 112
	THPT Mộc Hạ
	112
	5

	6. Thuận Châu
	14. THPT Thuận Châu: 407
	THPT Thuận Châu
	263
	17

	
	
	GDTX - HNDN

 Thuận Châu
	144
	

	
	15. THPT Tông Lệnh: 232
	THPT Tông Lệnh
	232
	10

	
	16. THPT Bình Thuận: 155
	THPT Bình Thuận
	155
	7

	
	17. THPT Co Mạ: 137
	THPT Co Mạ
	137
	6

	7. Quỳnh Nhai
	18. THPT Quỳnh Nhai: 288
	THPT Quỳnh Nhai
	253
	12

	
	
	TTGDTX 

Quỳnh Nhai
	35
	

	
	19. THPT Mường Giôn: 114
	THPT Mường Giôn
	114
	5

	8. Sông Mã
	20. THPT Sông Mã: 397
	THPT Sông Mã
	250
	17

	
	
	TTGDTX Sông Mã
	147
	

	
	21. THPT Chiềng Khương: 192
	THPT Ch.Khương
	192
	8

	
	22. THPT Mường Lầm: 215
	THPT Mường Lầm
	215
	9

	9. Sốp Cộp
	23. THPT Sốp Cộp: 308
	THPT Sốp Cộp
	220
	13

	
	
	GDTX - HNDN

 Sốp Cộp
	88
	

	10. Phù Yên
	24. THPT Phù Yên: 342
	THPT Phù Yên
	238
	15



	
	
	GDTX - HNDN

 Phù Yên
	104
	

	
	25. THPT Gia Phù: 305
	THPT Gia Phù
	305
	13

	
	26. THPT Tân Lang: 187
	THPT Tân Lang
	187
	8

	11. Bắc Yên
	27. THPT Bắc Yên: 225
	THPT Bắc Yên
	225
	10

	
	28. TTGDTX Bắc Yên: 131
	TTGDTX Bắc Yên
	131
	6

	12. Mường La
	29. THPT Mường La: 223
	THPT Mường La
	223
	10

	
	30. TTGDTX M. La: 248
	TTGDTX Mường La
	248
	11

	
	31. THPT Mường Bú: 128
	THPT Mường Bú
	128
	6

	TỔNG
	6876
	297


DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CÁC ĐIỂM THI THUỘC 

CỤM THI ĐẠI HỌC
	ĐỊA BÀN
	ĐIỂM THI
	SỐ THÍ SINH DỰ THI
	SỐ PHÒNG THI

	Trường Đại học Tây Bắc - Phường Quyết Tâm - TP Sơn La
	Nhà A
	1200
	40

	
	Nhà B
	600
	20

	
	Nhà C
	600
	20

	
	Nhà D
	600
	20
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