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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2015 theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2013 của liên bộ: Uỷ ban Dân tộc - Tài chính - Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;
Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 22/TTr-BDT ngày 27 tháng 5 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2015 theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả với UBND tỉnh và các Bộ, Ngành Trung ương theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành

Theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

3. UBND các huyện, thành phố

Căn cứ vào Đề án này và tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm thiết thực và đạt hiệu quả cao. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Vụ CSDT - Ủy ban Dân tộc;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.SN33bản.
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ĐỀ ÁN
Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt
khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2015 theo Quyết định
số 755/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 
(Kèm theo Quyết định số 1509/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)


Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2013 của liên bộ: Ủy ban Dân tộc -  Tài chính - Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh xây dựng Đề án triển khai thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH
1. Rà soát, đánh giá đúng thực trạng kinh tế - xã hội của vùng thụ hưởng chương trình, từ đó tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đúng đối tượng, tạo điều kiện cho đồng bào phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, sớm thoát nghèo.

2. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sát với thực tế của địa phương.
II. YÊU CẦU

1. Tổ chức lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số để đẩy nhanh phát triển sản xuất, ổn định đời sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho hộ đồng bào vùng dân tộc thiểu số đời sống khó khăn. 

2. Quá trình triển khai thực hiện chính sách cần đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, đúng nguyên tắc: Dân biết, dân bàn, dân tổ chức thực hiện, dân kiểm tra và dân hưởng lợi.
3. Các huyện, thành phố và các xã phải lập được kế hoạch triển khai cụ thể, có thứ tự ưu tiên trong tổ chức thực hiện chính sách.

B. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

Phần I

CĂN CỨ, SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2013 của liên bộ: Ủy ban Dân tộc - Tài chính -  Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾP TỤC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Sơn La là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc Tổ quốc, phía Bắc giáp các tỉnh Yên Bái, Lào Cai; phía Đông giáp các tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình; phía Tây giáp tỉnh Lai Châu; phía Nam giáp tỉnh Thanh Hoá và nước CHDCND Lào. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 1.417.444 ha; dân số toàn tỉnh 1.119.400 người; toàn tỉnh có 12 dân tộc anh em cùng chung sống (dân tộc Thái chiếm 54,01%; dân tộc Kinh 16,29%; dân tộc Mông 14,88%; dân tộc Mường 7,65%; dân tộc Dao 1,84%; dân tộc Xinh Mun 1,8%; dân tộc Khơ Mú 1,54%; dân tộc Lào 0,33%; dân tộc Kháng 1,14%; dân tộc La Ha 0,84%; dân tộc Tày 0,05; dân tộc Hoa 0,02%, còn lại là các dân tộc khác) Mật độ dân số trung bình là 79 người/km2. Sơn La có 250 km đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Toàn tỉnh có 1 thành phố và 11 huyện, 204 xã, phường, thị trấn, 3.289 bản, tiểu khu, tổ dân phố; trong đó có 1.341 bản đặc biệt khó khăn, có 17 xã biên giới, là tỉnh có địa hình phức tạp, đồi núi cao, chia cắt thành nhiều vùng cách biệt; giao thông đi lại giữa các vùng còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp, khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống còn nhiều hạn chế, tập quán sản xuất canh tác lạc hậu, hiệu quả thấp; cuộc sống của đại bộ phận đồng bào vùng dân tộc thiểu số chưa ổn định, còn khó khăn.

Những năm qua Đảng, Nhà nước có nhiều chương trình, mục tiêu đầu tư hỗ trợ cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Quyết định số 134/QĐ-TTg, Quyết định số 1592/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn; Chương trình 135 giai đoạn II, Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định số 32/QĐ-TTg; Quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình định canh định cư theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ thướng Chính phủ và một số chương trình, dự án khác. Các chương trình dự án trên đã và đang từng bước làm chuyển biến bộ mặt nông thôn miền núi, đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện.

Trong 2 năm 2011 - 2012, triển khai thực hiện Đề án 1592 trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung hỗ trợ xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung cho các bản ĐBKK, tổng số vốn Chính phủ giao thực hiện là 66.000 triệu đồng, trong đó: Năm 2011 giao 26.000 triệu đồng đầu tư xây dựng mới 67 công trình; năm 2012 giao 40.000 triệu đồng đầu tư xây dựng mới 72 công trình; giá trị hoàn thành và giải ngân đến hết năm 2012 đạt 100% kế hoạch. 

Tuy nhiên, số đối tượng có nhu cầu cần Nhà nước hỗ trợ còn nhiều, nhất là về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, cụ thể như sau:

- Hộ có nhu cầu hỗ trợ về đất sản xuất:                                          6.072 hộ.
- Hộ có nhu cầu chuyển đổi nghề:                                                24.289 hộ.
- Lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động:                     2.212 lao động.
- Nhận khoán bảo vệ rừng và trồng rừng:                                    86.422 ha.
- Hộ có nhu cầu hỗ trợ về nước sinh hoạt: 47.883 hộ; gồm: 12.798 hộ có nhu cầu nước sinh hoạt phân tán; 35.085 hộ có nhu cầu nước sinh hoạt tập trung.
- Số công trình nước sinh hoạt tập trung theo Đề án 1592 đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện: 405 công trình.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi áp dụng

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 - 2015 và Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2013 - 2015 sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất, có khó khăn về nước sinh hoạt, chưa được hưởng các chính sách của Nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

2. Đối tượng

a) Đối với hộ gia đình

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn có trong danh sách được UBND huyện, thành phố phê duyệt năm 2012, chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất (theo quy định tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp tối thiểu cho một nhân khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La).

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặt biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg.

Phần II

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1592/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2011 - 2012

1. Thuận lợi

- Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ là một chính sách lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với hộ đồng bào DTTS đời sống khó khăn, chính sách đầu tư trực tiếp đến các hộ nghèo, với phương châm dân làm là chính, Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, đòi hỏi trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong chỉ đạo thực hiện chính sách. 

- Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và cơ sở đã nhận thức đúng ý nghĩa, mục tiêu chính trị quan trọng của chương trình, tập trung trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, đạt kết quả trên từng địa bàn quản lý. 

- Đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng hưởng lợi có ý thức hưởng ứng và nêu cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để đẩy nhanh công tác xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; do đó hạn chế thấp nhất tiêu cực, thất thoát và lãng phí.

- Kết quả thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần ổn định dân cư, hạn chế việc di dịch cư tự do trên địa bàn, từng bước xây dựng nông thôn mới. Sau 2 năm thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần đáng kể, trong việc nâng cao đời sống của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Đặc biệt là cải thiện về nước sinh hoạt, làm tăng thêm các điều kiện sinh hoạt và sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng vào chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Khó khăn
- Nguồn vốn Chính phủ giao chậm và ít so với nhu cầu Đề án được phê duyệt, năm 2011 là 26 tỷ bằng 2,15% tổng nhu cầu; cả 2 năm 2011 và 2012 là 66 tỷ bằng gần 5,5% tổng nhu cầu vốn của đề án được duyệt.

- Các nội dung khác như: Hỗ trợ đất sản xuất, giao khoán bảo vệ rừng, chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ máy móc, học nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán trong đề án chưa có vốn để tổ chức triển khai thực hiện.

- UBND các huyện, thành phố được giao làm chủ đầu tư vốn, nhưng công tác điều hành còn chung chung, đầu tư còn dàn trải, kéo dài, nhiều công trình vượt tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng; trong khi đó việc lồng ghép, huy động vốn vào chính sách 1592 đạt thấp, thậm chí không có, cho nên vẫn còn tình trạng kéo dài thời gian không hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

3. Kết quả phân bổ nguồn vốn (qua 2 năm 2011 - 2012)

a) Năm 2011

Tổng nguồn vốn được Chính phủ giao thực hiện năm 2011 là: 26.000 triệu đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo thanh toán cho các công trình còn thiếu vốn của giai đoạn I (Quyết định số 134/QĐ-TTg) và đầu tư xây dựng công trình mới với tổng số là 67 công trình, trong đó: 

- Thanh toán công trình giai đoạn I còn thiếu vốn: 20 công trình, với tổng số vốn: 6.342 triệu đồng.

- Đầu tư mới: 47 công trình, với tổng số vốn: 19.658 triệu đồng.

Tổng giá trị thực hiện và giải ngân thanh toán được: 26.000 triệu đồng, đạt 100% tổng vốn giao. 

b) Năm 2012

Tỉnh Sơn La được Trung ương giao tổng vốn là 40.000 triệu đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo thanh toán và đầu tư mới cho 72 công trình nước sinh hoạt tập trung, trong đó:

- Thanh toán công trình hoàn thành và chuyển tiếp năm 2010 - 2011 là 39 công trình, với tổng số vốn: 18.013 triệu đồng.

- Đầu tư xây dựng mới 33 công trình, với tổng số vốn 21.987 triệu đồng.

Kết quả thực hiện:

+ Thanh toán công trình hoàn thành và chuyển tiếp năm 2010 - 2011: Đã hoàn thành hồ sơ thanh toán cho 39 công trình, giải ngân thanh toán được 18.013 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

+ Đầu tư xây dựng công trình mới: Đến hết năm, đã tổ chức thi công 33/33 công trình đầu tư mới; đã giải ngân thanh toán được 21.987 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Phần III

PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO VÀ HỘ NGHÈO Ở XÃ, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/2013/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU HỖ TRỢ

1. Quan điểm

- Chính sách đầu tư, hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phải trực tiếp đến hộ DTTS nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, bảo đảm công khai, minh bạch đúng đối tượng nhằm giúp hộ phát triển sản xuất, ổn định và cải thiện cuộc sống đồng bào.

- Việc bình xét hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phải được tiến hành từ cơ sở thôn, bản, đảm bảo công khai, dân chủ thông qua các tổ chức đoàn thể, được UBND xã xem xét, trình UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là UBND huyện) kiểm tra, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.

- Công tác đầu tư, hỗ trợ phải phù hợp với phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, từng vùng đồng bào dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hoá của từng dân tộc và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng.

- Mỗi hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất theo quy định chỉ được hỗ trợ một trong các nội dung quy định tại Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013. Nguồn vốn thực hiện đầu tư, hỗ trợ cho hộ DTTS nghèo phải đảm bảo đúng định mức quy định. Tranh thủ kêu gọi các nguồn vốn và lồng ghép các chương trình dự án trên cùng địa bàn.

2. Mục tiêu chung

Phấn đấu đến hết năm 2015 giải quyết được 70% số hộ thiếu đất ở, đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

II. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ

1. Phương án

a) Đất sản xuất

- Hỗ trợ trực tiếp hộ thiếu đất sản xuất cho 11.846 hộ, diện tích 7.338 ha.

+ Tổng mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/hộ, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ; vốn vay tín dụng: 15 triệu đồng/hộ; ngân sách Trung ương cấp 15 triệu đồng: Được chi phí vào các việc để tạo quỹ đất sản xuất giao cho hộ gia đình như: Khai hoang, chi phí khi thu hồi đền bù đất, nhận, chuyển nhượng lại của hộ có nhiều đất… Nguồn vốn vay tín dụng 15 triệu đồng để bổ sung vào việc hỗ trợ đất sản xuất được cho vay với thời gian 5 năm, mức lãi suất bằng 0,1%/tháng tương đương 1,2%/năm. Đối với hộ thiếu đất sản xuất, số tiền được hỗ trợ tương ứng với diện tích đất còn thiếu so với mức bình quân diện tích đất sản xuất quy định trên địa bàn tỉnh.

(số liệu chi tiết tại Biểu số 01 và Phụ biểu 1.1 kèm theo)

+ Thời gian thực hiện từ năm 2014.

+ Định mức giao đất sản xuất cho mỗi hộ: Căn cứ theo mức bình quân chung của từng địa phương nhưng không được vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật đất đai để làm cơ sở xác định hộ gia đình chưa đủ đất sản xuất.

+ Quỹ đất sản xuất để giao cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo bao gồm: Đất Nhà nước quy hoạch để hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo theo quy định tại Quyết định này; đất thu hồi từ các nông, lâm trường và các doanh nghiệp, tổ chức sau khi sắp xếp lại theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; đất khai hoang phục hóa, đất được hiến, mua, chuyển nhượng tự nguyện; đất thu hồi từ các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai và các nguồn khác.

+ Trường hợp địa phương còn quỹ đất có khả năng sản xuất được mà không cần phải thực hiện cải tạo đất thì UBND huyện, thành phố căn cứ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thực hiện giao đất hỗ trợ cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách chưa có đất sản xuất hoặc chưa đủ đất sản xuất theo quy định của pháp luật về đất đai, Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2013 của liên bộ: Ủy ban Dân tộc - Tài chính - Tài nguyên và Môi trường. Các hộ này không được sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và không được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ Trường hợp địa phương còn quỹ đất sản xuất nhưng phải khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để có khả năng sản xuất được thì UBND cấp huyện chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn các hộ trực tiếp khai hoang, phục hóa, cải tạo đất hoặc tổ chức lập và thực hiện Dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giao đất sản xuất cho hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định của pháp luật về đất đai, Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2013 của liên bộ: Ủy ban Dân tộc - Tài chính - Tài nguyên và Môi trường. Kinh phí thực hiện việc khai hoang, phục hóa, cải tạo đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013.
+ Trường hợp các hộ có nhu cầu tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất thì UBND cấp huyện hướng dẫn các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Mức hỗ trợ thực hiện việc nhận chuyển nhượng theo số tiền giao dịch thực tế nhưng không vượt quá định mức hỗ trợ cho nội dung này.
+ Lấy quỹ đất và số hộ hiện có trong thôn, bản làm đơn vị cơ bản để lên phương án giải quyết là chính; trường hợp không cân đối được ở bản mới giải quyết giữa các thôn, bản trong xã, đồng thời phải lồng ghép với kế hoạch sắp xếp di chuyển dân cư.

Những hộ thiếu đất sản xuất, nhưng địa phương không còn quỹ đất để giao đất sản xuất cho các hộ thì được hỗ trợ để chuyển đổi sang một trong các hình thức sau:

- Hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề 17.810 hộ, trong đó: Đào tạo nghề là 2.698 lao động, chuyển đổi nghề 15.112 hộ; tổng số tiền là 313.032 triệu đồng.

+ Nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ và được vay tín dụng tối đa 15 triệu đồng/hộ trong thời gian 5 năm với mức lãi suất bằng 0,1%/tháng tương đương 1,2%/năm đối với những hộ có lao động, có nhu cầu vốn để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp hoặc cần vốn để làm các nghề khác.

(số liệu chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

+ Nhà nước hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/lao động đối với những hộ có lao động học nghề để chuyển đổi ngành nghề, mức hỗ trợ cho từng lao động cụ thể căn cứ vào học phí, ngành nghề và thời gian học thực tế của lao động do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

+ Những hộ, lao động chuyển đổi nghề, ngoài việc được hưởng các chính sách nêu trên, còn được hưởng các chính sách ưu đãi liên quan về dạy nghề theo quy định hiện hành. Ngoài mức hỗ trợ này, từng địa phương tùy theo khả năng nguồn ngân sách mà quyết định mức hỗ trợ thêm.

(số liệu chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

- Hỗ trợ xuất khẩu lao động cho 320 lao động, với nhu cầu 16.460 triệu đồng.
+ Đối với lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động được Nhà nước hỗ trợ kinh phí học nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, kinh phí sinh hoạt ăn, ở, đồ dùng thiết yếu phục vụ trong quá trình học tập, phí làm hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp theo mức hiện hành của Nhà nước và được vay tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện như cơ chế, chính sách quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020.

(số liệu chi tiết tại Biểu số 04 kèm theo)

- Hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng: Toàn tỉnh có 4.091 hộ nhận giao khoán bảo vệ rừng với diện tích 11.402 ha và 6.760 hộ nhận giao đất trồng rừng với diện tích 10.389,6 ha. Tổng nhu cầu 109.316 triệu đồng.

+ Mức hỗ trợ: Bảo vệ rừng 200.000 đồng/ha; trồng rừng mới từ 2 - 5 triệu đồng/ha (mức hỗ trợ cụ thể căn cứ giá giống của từng địa phương).
+ Đối với các hộ thuộc 5 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, ngoài chính sách trên còn được hưởng các chính sách sau: Được trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được lương thực (thời gian trợ cấp theo Đề án giảm nghèo Nghị quyết số 30a của huyện đã được phê duyệt); hỗ trợ 05 triệu đồng/ha/hộ để tận dụng tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực diện tích rừng nhận khoán bảo vệ rừng và đất được giao để trồng rừng sản xuất; được Nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại Ngân hàng Thương mại Nhà nước để trồng rừng sản xuất.

Thực hiện như cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

(số liệu chi tiết tại Biểu số 04 kèm theo)

b) Đất ở

- Giải quyết hỗ trợ đất ở cho 1.688 hộ với diện tích 34 ha.
- Mức giao diện tích đất ở cho mỗi hộ bình quân 200 m2/hộ. 

(số liệu chi tiết tại Biểu số 05 kèm theo)
c) Nước sinh hoạt

* Nước sinh hoạt phân tán

- Tổng số hộ cần được hỗ trợ: 12.701 hộ.

- Mức hỗ trợ: Đối với hộ DTTS nghèo, hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, có khó khăn về nước sinh hoạt được Nhà nước hỗ trợ bình quân 1,3 triệu đồng/hộ để xây bể chứa nước, đào giếng hoặc tự tạo nguồn nước sinh hoạt.
- Hộ khó khăn về nước sinh hoạt được hưởng chính sách hỗ trợ, phải thuộc hộ dân tộc thiểu số nghèo, khu vực có nguồn nước không ổn định, cần xây dựng bể hoặc lu chứa nước dự phòng. Hộ nằm trong khu vực không có nguồn nước tự chảy, phải khai thác nước từ nguồn nước mưa.

- Đối với các hộ không tự làm được bể hoặc đào giếng, căn cứ khả năng nguồn vốn, địa phương có thể cấp lu, stéc, vật dụng chứa nước đến tận thôn, bản cho đồng bào có biên bản bàn giao giữa đơn vị cung ứng và từng hộ dân (có ký nhận của chủ hộ).

(số liệu chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo)

* Nước sinh hoạt tập trung

- Công trình nước tập trung: Cần lập dự án đầu tư công trình nước tập trung bằng các nguồn vốn đầu tư lồng ghép cùng với chương trình.

+ Số lượng cần đầu tư hỗ trợ: 162 công trình.

- Đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung: Đầu tư những công trình nước sinh hoạt ở các thôn, bản căn cứ theo Đề án đã được phê duyệt theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng mức đầu tư cho một công trình, chủ đầu tư căn cứ vào tình hình thực tế để phê duyệt dự án đầu tư; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ bình quân 1.300 triệu đồng/công trình.

- Duy tu bảo dưỡng các công trình nước sinh hoạt tập trung đã được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004; Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 và Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ: Được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và lồng nghép các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

(số liệu chi tiết tại Biểu số 03 và Phụ Biểu 3.1)

2. Tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án
Tổng vốn đầu tư hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013: 1.088.025,3 triệu đồng, trong đó:

- Vốn Trung ương:                                                   1.017.693,3 triệu đồng.
- Vốn đầu tư, hỗ trợ:                                                    613.323,3 triệu đồng.
- Vốn vay NHCSXH:                                                     404.370 triệu đồng. 

- Ngân sách địa phương:                                                  70.332 triệu đồng.

Cụ thể:

- Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất:                                       355.380 triệu đồng. 

- Hỗ trợ đào tạo nghề; chuyển đổi nghề (mua sắm nông cụ, máy móc sản xuất):                                                                                  313.032 triệu đồng.
- Hỗ trợ xuất khẩu lao động:                                            16.460 triệu đồng.
- Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và trồng rừng:                    109.316 triệu đồng.
- Đầu tư công trình nước sinh hoạt phân tán: 16.511,3 triệu đồng; công trình nước sinh hoạt tập trung 206.994 triệu đồng (162 công trình).
- Duy tu bảo dưỡng các công trình: 70.332 triệu đồng (216 công trình).

III. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất

Căn cứ phương án giải quyết về đất ở và đất sản xuất cho các hộ chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất; tùy theo phương thức thực hiện để có cơ chế cấp phát thanh toán cho phù hợp. Mức thanh toán tương ứng với số diện tích thực tế đã khai hoang hoặc chuyển nhượng và tối đa không vượt quá mức quy định hỗ trợ của Nhà nước cho từng hộ dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc thanh toán phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

a) Đối với đất dân tự khai hoang

- UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện được giao nhiệm vụ hướng dẫn các hộ tổ chức khai hoang theo đúng quy hoạch sử dụng đất của từng xã và phù hợp tập quán canh tác của đồng bào.

Căn cứ kết quả khai hoang của các hộ dân, UBND cấp xã và cơ quan chuyên môn được UBND huyện giao nhiệm vụ thực hiện nghiệm thu khối lượng, lập biên bản nghiệm thu.

Căn cứ danh sách các hộ dân tự tổ chức khai hoang, biên bản nghiệm thu diện tích khai hoang, giấy đề nghị của UBND cấp xã; cơ quan chuyên môn của huyện được giao nhiệm vụ hướng dẫn các hộ tổ chức khai hoang, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kiểm tra, báo cáo UBND cấp huyện quyết định mức hỗ trợ, UBND cấp xã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để thanh toán cho từng hộ dân.

b) Đối với đất nhận chuyển nhượng

UBND cấp huyện giao một đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND cấp xã, cùng với các hộ dân xác định diện tích đất chuyển nhượng của các hộ, lập biên bản bàn giao (có xác nhận của các bên liên quan).
Căn cứ định mức chi, danh sách và diện tích đất chuyển nhượng của các hộ dân, biên bản bàn giao; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kiểm tra, báo cáo UBND cấp huyện quyết định mức hỗ trợ cho từng hộ dân làm cơ sở để UBND cấp xã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước, thanh toán cho các hộ dân có đất chuyển nhượng, đồng thời thông báo sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho vay.

2. Đối với các công trình khai hoang tập trung hoặc công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại các thôn, bản.

Việc tạm ứng, thanh toán vốn cho các công trình khai hoang tập trung hoặc công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được thực hiện theo quy định đối với các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thuộc Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với quỹ đất thu hồi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Về thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán

Căn cứ danh sách các hộ dân được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đăng ký của các hộ dân về phương thức thực hiện; UBND cấp xã tổng hợp nhu cầu và phân loại theo từng phương thức thực hiện (các hộ dân nhận lu, stéc, vật dụng chứa nước; tự làm bể chứa nước; tự đào giếng hoặc tự tạo nguồn nước khác) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, cơ quan công tác dân tộc cấp huyện kiểm tra, báo cáo UBND cấp huyện quyết định mức hỗ trợ cho từng hộ dân. Mức cấp phát thanh toán không vượt quá mức quy định hỗ trợ của Nhà nước cho từng hộ dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc cấp phát, thanh toán cho các đối tượng được hưởng chính sách theo các phương thức thực hiện như sau:

a) Đối với các hộ dân được cấp lu, stéc, vật dụng chứa nước

Căn cứ danh sách đăng ký của các hộ dân, hợp đồng cung ứng giữa đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ với đơn vị cung ứng lu, stéc, vật dụng chứa nước; khối lượng lu, stéc, vật dụng chứa nước thực tế cấp cho các hộ dân theo biên bản bàn giao giữa đơn vị cung ứng và từng hộ dân (có ký nhận của chủ hộ).

b) Đối với các hộ dân tự làm bể chứa nước

Căn cứ danh sách đăng ký của các hộ dân, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao cung ứng xi măng tại thôn cho từng hộ dân theo đúng số lượng đã hợp đồng. Khi giao xi măng cho từng hộ dân phải lập bảng kê khối lượng xi măng giao cho từng hộ dân để các hộ ký nhận, gửi UBND cấp xã làm căn cứ thanh toán.

c) Đối với các hộ dân tự đào giếng hoặc tự tạo nguồn nước khác

Căn cứ danh sách đăng ký của các hộ dân, UBND cấp xã vận động các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương phối hợp với cộng đồng dân cư hướng dẫn, giúp đỡ các hộ dân thực hiện.

Sau khi có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành (có chữ ký xác nhận của hộ gia đình, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương), UBND cấp xã kiểm tra, thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để thanh toán cho các hộ.

5. Hỗ trợ hộ có lao động học nghề để chuyển đổi nghề

Việc tổ chức học nghề, hỗ trợ lao động học nghề để chuyển đổi nghề thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2013 của liên bộ: Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015.

6. Hỗ trợ hộ có lao động, có nhu cầu vốn để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp hoặc cần vốn để làm ngành nghề khác, tăng thu nhập.

UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách các hộ có nhu cầu vốn mua sắm nông cụ, máy móc để làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp; quyết định danh sách các hộ được vay vốn để làm các nghề khác (nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp, kinh doanh buôn bán nhỏ và dịch vụ), UBND cấp xã giám sát và cấp vốn hỗ trợ theo chính sách cho các hộ trong danh sách đã được duyệt, đồng thời thông báo và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện giải ngân phần vốn vay.
7. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ

- Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ mua sắm công cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Ngân sách Trung ương chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay (50% tổng số vốn vay).

- Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Địa phương thông qua nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề; chương trình bảo vệ và phát triển rừng; chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn để thực hiện các chính sách hỗ trợ học nghề, hỗ trợ xuất khẩu lao động, giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng, hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung.

- Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo huy động 50% tổng nguồn vốn vay.

- Ngân sách địa phương và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để cùng với nguồn ngân sách Trung ương, vốn tín dụng ưu đãi thực hiện các chính sách.

IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỀ ÁN

1. Cơ quan thực hiện
Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan Thường trực có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về chương trình, trên phạm vi toàn tỉnh. Xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện. Đảm bảo công tác kiểm tra, báo cáo sơ, tổng kết theo yêu cầu của cấp trên.

2. Chủ đầu tư

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý và đầu tư vốn đúng quy định. Thanh quyết toán vốn theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả các công trình đầu tư hỗ trợ; tổ chức sơ kết tổng kết, báo cáo kịp thời theo định kỳ hoặc đột xuất.

Phần IV
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

Sơn La là một tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm và chỉ đạo sát sao kịp thời. Do đó đã góp phần quan trọng cùng với tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, củng cố và ổn định quốc phòng - an ninh. Nhân dân các dân tộc Sơn La tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết các dân tộc để xây dựng quê hương Sơn La giàu đẹp văn minh.

Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp, nền kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí còn chưa đồng đều, sự đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.  

Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện một số chính sách đầu tư, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 là một chính sách thiết thực đã góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

II. KIẾN NGHỊ

Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm bố trí đủ nguồn vốn hỗ trợ cho tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Trên đây là nội dung Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2015 theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ./. 

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
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