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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật dân sự

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật dân sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 239/TTr-STP ngày 04 tháng 4 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND  tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh uỷ;

- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;

- Như Điều 3;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;

- Trung tâm Công báo;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, MH (100 bản).
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



(Đã ký)


Cầm Ngọc Minh
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KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Bộ Luật dân sự
(Ban hành kèm theo Quyết định số 890/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất góp phần thực hiện có hiệu quả, bảo đảm mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật dân sự, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.
2. Yêu cầu
a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ Luật dân sự; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.
b) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.
c) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm sau ngày 01 tháng 01 năm 2017, Bộ Luật dân sự được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.
d) Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các cấp ưu tiên và tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Bộ Luật dân sự theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG
1. Tổ chức biên soạn tài liệu, cập nhật tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật dân sự
a) Cập nhật tài liệu tuyên truyền, tập huấn Bộ Luật dân sự
Cập nhật tài liệu do Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ và cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Bộ Luật dân sự.
- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II và Quý III năm 2016.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng theo đối tượng, lĩnh vực cụ thể

- Cơ quan chủ trì: Các đơn vị chủ trì các hoạt động tập huấn chuyên sâu theo đối tượng, lĩnh vực cụ thể quy định tại Khoản 3, Mục II của Kế hoạch này thực hiện biên soạn tài liệu thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Quý II và Quý III năm 2016.
2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ Luật dân sự
a) Tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sơn La nhằm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ Luật dân sự, đặc biệt là các nội dung mới của Bộ luật dân sự cho đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của tỉnh, Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND các huyện thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Bộ Tư pháp.
b) Tổ chức Hội nghị tập trung giới thiệu những điểm mới cơ bản của Bộ Luật dân sự trong cơ quan, đơn vị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Đối tượng được tập huấn: 

+ Đối với cấp tỉnh: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đội ngũ cán bộ công tác tại các sở, ban, ngành.

+ Đối với cấp huyện: Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2016 và năm 2017.
c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ Luật dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ Luật dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ Luật dân sự, nhất là những nội dung mới của Bộ Luật dân sự, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ Luật dân sự.
- Thời gian hoàn thành: Năm 2016 và năm 2017.
d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật dân sự cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.
- Thời gian hoàn thành: Quý IV Năm 2016.
3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu riêng theo đối tượng, lĩnh vực cụ thể
a) Tập huấn chuyên sâu (dưới hình thức Hội nghị trực tuyến) cho báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, đại diện Lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư.

+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Thời gian hoàn thành: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.
b) Tập huấn chuyên sâu trong lĩnh vực thi hành án dân sự

- Cơ quan chủ trì: Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị,  tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Đối tượng được tập huấn: Đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự tỉnh và thi hành án dân sự cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2016, năm 2017.

c) Tập huấn chuyên sâu trong các lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý; đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm; hộ tịch, quốc tịch; bổ trợ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Đối tượng được tập huấn: Đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm; đội ngũ luật sư, công chứng viên, tư vấn pháp luật, giám định, định giá tài sản, đấu giá tài sản và các đối tượng khác về những nội dung có liên quan của Bộ luật dân sự.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2016, năm 2017.

d) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tập huấn chuyên sâu cho thẩm phán, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên, các công chức khác của ngành Tòa án và ngành Kiểm sát.
- Thời gian hoàn thành: Quý IV Năm 2016, năm 2017.
4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ Luật dân sự

 Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Bộ luật dân sự thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND các cấp.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát lĩnh vực mình quản lý gửi về Sở Tư pháp tổng hợp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:
+ Báo cáo kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/6/2016.
+ Sở Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 7 năm 2016.
5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gửi Báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 để tổng hợp chung vào báo cáo của UBND tỉnh.
III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán được giao hàng năm của các cơ quan đơn vị, địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được phân công thực hiện có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
a) Căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch của ngành triển khai thi hành Bộ Luật dân sự phù hợp với ngành, đơn vị mình; Kế hoạch triển khai cần xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

Thời gian thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng và gửi Kế hoạch về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 26 tháng 4 năm 2016.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc nêu tại Mục II Kế hoạch này liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành mình và báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ Luật dân sự về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 30 tháng 11 năm 2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Tư  pháp
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.
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