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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020; 

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi 5 tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Sơn La Ban hành kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 6 tháng 9 năm 2010;

Thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/HU ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu lần thứ XX về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015;

Xét Tờ trình số 1709/TTr-UBND ngày 08  tháng 12 năm 2014 của UBND huyện Mộc Châu về Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Mộc Châu năm 2015 như sau:
1. Phạm vi thực hiện: Thực hiện trên địa bàn 13 xã thuộc huyện Mộc Châu.
2. Quan điểm - Mục tiêu
2.1. Quan điểm
- Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái.
- Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra và dân được hưởng thụ”. Trong đó nông dân đóng vai trò chủ thể trong quá trình phát triển và xây dựng nông thôn mới. 

- Xây dựng nông thôn mới phải thực hiện gắn kết giữa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, phát triển nông thôn mới.

- Xây dựng nông thôn mới phải thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn; xây dựng nông thôn mới phải thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

2.2. Mục tiêu
2.2.1. Mục tiêu chung
Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng cao; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phát triển phù hợp; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, văn minh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị được tăng cường; an ninh trật tự xã hội được giữ vững. 

2.2.2. Mục tiêu cụ thể
Tập trung chỉ đạo toàn diện để phấn đấu huyện Mộc Châu có hai xã Chiềng Sơn và xã Mường Sang đạt 13 - 14 tiêu chí về nông thôn mới, tăng so với hiện trạng năm 2014 từ 2 - 3 tiêu chí, 11 xã còn lại phấn đấu đạt 6 - 10 tiêu chí tăng so với thực hiện năm 2014 từ 1 - 2 tiêu chí.

a) Về xây dựng cơ sở hạ tầng
- Về giao thông:
+ Đường trục xã: 02 xã Chiềng Sơn, Mường Sang phấn đấu đến năm 2015 nhựa hóa, bê tông hóa là 31 km, đạt tỷ lệ 48%. Trong đó thực hiện năm 2015 là 23 km; 11 xã còn lại phấn đấu thực hiện 20 km để đến năm 2015 có 84 km, đạt tỷ lệ 19%. 

+ Đường trục bản: 02 xã Chiềng Sơn, Mường Sang phấn đấu đến năm 2015 cứng hóa 52 km, đạt tỷ lệ 74%. Trong đó thực hiện năm 2015 là 38 km; 11 xã còn lại phấn đấu cứng hóa 10 km, để năm 2015 có 12 km, đạt tỷ lệ  6,5%. 

+ Đường ngõ bản, tiểu khu: 02 xã Chiềng Sơn và Mường Sang năm 2015 thực hiện cứng hóa 8 km; 11 xã còn lại 10 km, tỷ lệ đạt 4,5%. 

+ Đường trục chính nội đồng: Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường sản xuất theo đồ án quy hoạch cho 13 xã từ nguồn đóng góp của nhân dân.

- Hệ thống thủy lợi: Đáp ứng cơ bản yêu cầu sản xuất và dân sinh, kênh mương được kiên cố hóa đến năm 2015 ở 05 xã (Hua Păng, Chiềng Hắc, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, Mường Sang) có 50 km/89 km, tỷ lệ đạt trên 56%, tăng so với năm 2014 là 1,5 km; 8 xã còn lại có 12 km/61 km, tỷ lệ đạt 20%, tăng so với năm 2014 là 01 km.
- Điện: Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo kỹ thuật của ngành điện cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn các xã. Đến năm 2015 có 15.593/16.913 hộ, đạt trên 91% số hộ trên địa bàn nông thôn được sử dụng lưới điện quốc gia.

- Trường học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ giáo dục năm 2015 đạt 3 trường, bằng 7% tổng số trường, đối với 2 xã điểm đạt 2 trường, bằng 21% số trường.
- Cơ sở vật chất văn hóa: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn xã. Trong đó nâng cấp và xây dựng mới 2 nhà văn hóa xã; 15 nhà văn hóa bản, tiểu khu.

- Chợ nông thôn: Phát triển hệ thống chợ nông thôn theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi xã trong từng giai đoạn cụ thể. Năm 2015 xây mới 01 chợ, toàn huyện có 02 chợ nông thôn đạt tiêu chuẩn theo quy định, đạt 15,4% số xã.
- Bưu điện: Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng 13 điểm Bưu điện văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông và cung cấp đường truyền Internet đến 30% số bản, tiểu khu.
- Nhà ở dân cư nông thôn: Phấn đấu đạt trên 77% số hộ có nhà ở đạt chuẩn của bộ xây dựng (13.218/16.913 nhà) tăng 354 hộ so với năm 2014.

b) Kinh tế và tổ chức sản xuất
- Hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 ở 3 xã (Chiềng Sơn, Mường Sang, Tân Lập là 8%, giảm so với 2014 là 0,6%; 10 xã còn lại tỷ lệ hộ nghèo dưới 25%, giảm 1% so năm 2014 bằng 2.673 hộ. 

- Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Đạt trên 94%.
- Hình thức tổ chức sản xuất: Đến hết năm 2015 mỗi xã có 1 - 2 hợp tác xã (hoặc) tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả. 

c) Văn hoá - xã hội và môi trường

- Giáo dục: Duy trì và nâng cao các tiêu chí phổ cập giáo dục, phấn đấu đến năm 2015 toàn huyện đạt 100% phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đạt 100% phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Y tế: Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế trên 66%, y tế xã đạt chuẩn quốc gia 6/13 xã, đạt 46% số xã (Chiềng Sơn, Đông Sang, Mường Sang, Lóng Sập, Tà lại, Nà Mường).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 24.177/69.078 người, đạt 38%. Trong đó năm 2015 đào tạo 930 người.
- Văn hóa: Phấn đấu 46 bản, tăng so với năm 2014 là 8 tiểu khu đạt tiêu chuẩn bản văn hóa theo quy định. 

- Môi trường: Tỷ lệ số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 80%; các cơ sở sản xuất kinh doanh cơ bản đạt tiêu chuẩn môi trường.

d) Về hệ thống tổ chức chính trị

- Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn vào năm 2015 cho 01/13 xã, Đảng bộ chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.
- An ninh trật tự xã hội được giữ vững: Phấn đấu đạt 8 xã, tăng so với năm 2014 là 02 xã.

2.2.3. Về huy động và bố trí nguồn vốn xây dựng nông thôn mới
Huy động vốn từ các nguồn: Nhân dân đóng góp, vốn Ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho chương trình MTQG xây dựng NTM, lồng ghép các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG, nguồn Trái phiếu Chính phủ, tái định cư thủy điện Sơn La, vốn hỗ trợ của tổ chức phi Chính phủ, vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp... 

Nguồn vốn thực hiện năm 2015: Tổng số 248.700 triệu đồng. Trong đó: Nhà nước hỗ trợ 223.700 triệu đồng, nhân dân đóng góp 25.000 triệu đồng.

3. Giải pháp
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, tăng tích lũy và nội lực của nhân dân.
- Tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về Chương trình xây dựng nông mới, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán bộ Đảng viên và nhân dân địa phương về chủ trương xây dựng nông thôn mới để mọi người tự giác tham gia và vận động người khác tham gia.
- Tập trung triển khai và quản lý đầu tư theo quy hoạch của các xã. Trên cơ sở quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án cụ thể. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ và HĐND huyện về xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân phụ trách từng địa bàn cụ thể, để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Tiến hành tập trung chỉ đạo quyết liệt, bổ sung, điều chỉnh kịp thời những vấn đề bất hợp lý và những vấn đề mới nảy sinh.  

- Tập trung các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn. Tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia lồng ghép với chương trình nông thôn mới và các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ; ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, thuỷ lợi, trường học và nhà văn hóa xã, bản, tiểu khu. Huy động tối đa nguồn lực đóng góp từ các tổ chức, các thành phần kinh tế và của người dân, xem đây là nguồn lực chính trong thực hiện chương trình nông thôn mới. 

- Phát huy vai trò của các chủ thể xây dựng nông thôn mới trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thực hiện triệt để nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ” trong tất cả các khâu từ xác định nhu cầu, lập kế hoạch, công khai nguồn vốn đầu tư và kết quả đầu tư; đại diện nhân dân tham gia và là chủ thể trực tiếp trong thực hiện các nội dung của từng hạng mục công trình.  

- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước. Kết hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng, cổ vũ động viên kịp thời và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, dân tộc, tôn giáo…, để tập hợp, vận động nhân dân. Chú trọng công tác sơ, tổng kết phong trào, các cuộc vận động để kịp thời uốn nắn những thiếu sót.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 4 thông qua.

 Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND huyện tại các kỳ họp.

2. HĐND huyện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Ban thường trực UBMTTQVN huyện tăng cường giám sát, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
3. HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua thách thúc, tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá nông thôn để sớm xây dựng huyện Mộc Châu trở thành huyện phát triển toàn diện. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Mộc Châu khóa XIX, kỳ họp thứ 4  thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.
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- Đ/c CT và các PCT UBND huyện;

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Mộc Châu;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- Thường trực HĐND và CT UBND các xã;

- Lưu: VT, NN, 180 bản.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nhâm Thị Phương
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