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Số: 472/NQ-HĐND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, 
thời gian thực hiện của dự án đã được HĐND tỉnh thông qua 
danh mục dự án nhà nước thu hồi đất

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 ngày 01 năm 2024; 
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1059/BC-KTNS ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện của 05 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất.
(có 01 Biểu kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 29 thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	  


	CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Hưng


DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, THỜI GIAN THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 472/NQ-HĐND ngày 21/3/2025 của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua (m2)
	Diện tích, loại đất điều chỉnh, bổ sung (m2)
	Điều thời gian thực hiện dự án
	Văn bản kế hoạch vốn thực hiện; 

VB điều chỉnh, bổ sung
	Nguyên nhân, lý do điều chỉnh, bổ sung

	
	
	
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua dự án thu hồi đất
	Diện tích đất thu hồi  (m2)
	Trong đó
	Diện tích thu hồi (m2)
	Trong đó
	
	Văn bản ghi vốn, quyết định chủ trương; VB cho phép               điều chỉnh
	Nguồn vốn
	Số tiền (Triệu đồng)
	

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng PH
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất RPH, RĐD)
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng SX
	Đất rừng PH
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất RPH, RĐD)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất chuyên trồng lúa (Đất trồng từ 02 vụ lúa trở lên)
	Đất trồng lúa còn lại
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	
	
	Đất chuyên trồng lúa (Đất trồng từ 02 vụ lúa trở lên)
	Đất trồng lúa còn lại
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	
	
	
	
	
	

	
	VÂN HỒ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Vân Hồ thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La
	Xã Chiềng Khoa, Mường Men, Chiềng Yên
	  354                   NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh Sơn La
	120.611,2
	
	16.000
	3.000
	47.000
	54.611,2
	121.684,6
	
	16.000,0
	
	34.552,2
	1.100,0
	21.786,8
	48.245,60
	
	  299/NQ-HĐND ngày 10/3/2024 của HĐND tỉnh Sơn La
	Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh
	456.000
	Điều chỉnh, bổ sung diện tích, tên dự án và căn cứ pháp lý dự án do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

	
	MỘC CHÂU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	    Hạ tầng đấu giá tiểu khu 3/2
	Phường Thảo Nguyên (trước là thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	  24                        NQ-NĐND ngày 10/8/2021
	2.500
	
	
	
	
	2.500
	1.926
	
	
	
	
	
	
	1.926
	Đến ngày 30/4/2025
	  04/NQ-HĐND ngày 14/5/2021;  

5058/UBND-VP ngày 03/11/2024
	NS tỉnh ,  NS huyện
	11.177
	Phạm vi thực hiện dự án thay đổi do đã có thiết kế cơ sở. Gia hạn thời gian (Lý do gia hạn thời gian: Do Luật Đất đai, và các quy định về GPMB thay đổi dẫn tới các dự án chuyển tiếp phải thực hiện lại quy trình; chờ chính sách cụ thể của UBND tỉnh về GPMB dẫn đến gián đoạn trong thực hiện dự án)

	3
	Hạ tầng bến xe khách Mộc Châu và khu dân cư lân cận
	Phường Bình Minh (trước là thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu)
	51                         NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	46.838
	
	
	
	
	46.838
	48.292
	
	
	
	
	
	
	48.292
	Đến ngày 31/12/2025
	1215                        QĐ-UBND ngày 15/8/2022;   5787/UBND-VP ngày 13/12/2024
	NS huyện
	25.000
	Phạm vi thực hiện dự án thay đổi do đã có thiết kế cơ sở, Gia hạn thời gian (Lý do gia hạn thời gian: Do Luật Đất đai, và các quy định về GPMB thay đổi dẫn tới các dự án chuyển tiếp phải thực hiện lại quy trình; chờ chính sách cụ thể của UBND tỉnh về GPMB dẫn đến gián đoạn trong thực hiện dự án)

	4
	Đầu tư hạ tầng khu tái định cư tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu
	Phường Mộc Sơn (trước là thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu)
	  150                  /NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	12.500
	
	
	
	
	12.500
	11.522
	
	
	
	
	
	
	11.522
	Đến ngày 31/12/2025
	  67/NQ-HĐND ngày 12/8/2022;
   5772/UBND-VP ngày 13/12/2024
	NS huyện
	
	Phạm vi thực hiện dự án thay đổi do đã có thiết kế cơ sở, Gia hạn thời gian (Lý do gia hạn thời gian: Do Luật Đất đai, và các quy định về GPMB thay đổi dẫn tới các dự án chuyển tiếp phải thực hiện lại quy trình; chờ chính sách cụ thể của UBND tỉnh về GPMB dẫn đến gián đoạn trong thực hiện dự án)

	
	SÔNG MÃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trường PTDT nội trú Sông Mã
	Xã                    Nà Nghịu
	  130                  NQ-HĐND ngày 08/11/2022
	41.589
	25.412,9
	
	
	
	16.176,1
	40.238,7
	24.017,9
	
	
	
	
	
	16.220,8
	Đến ngày 31/12/2025
	1337                        QĐ-UBND ngày 01/7/2022;
849                           /QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh Sơn La
	Chương trình MTQG
	70.000
	Ngày 10/5/2024, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sông Mã. Theo đó, phạm vi thực hiện dự án có sự thay đổi, cần điều chỉnh về diện tích, loại đất thu hồi, chuyển mục đích để thực hiện dự án; Do thời gian thực hiện thu hồi đất được HĐND tỉnh cho phép đã quá 02 năm, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất


