	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 16/NQ-HĐND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Sơn La, ngày 04 tháng 5 năm 2026


NGHỊ QUYẾT

Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch 
đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XVI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 307/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-KTNS ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 như sau:
1. Tổng số vốn cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026: 8.503,345 triệu đồng để triển khai thực hiện dự án Đường tỉnh 113 (đoạn Phiêng Phụ - thị trấn Sông Mã), huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
(chi tiết tại Biểu kèm theo)
2. Thời gian cho phép kéo dài thực hiện và giải ngân: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐNDvà đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp chuyên đề thứ nhất thông qua ngày 04 tháng 5 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	  
	CHỦ TỊCH

Lò Minh Hùng



DANH MỤC DỰ ÁN CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, 
GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH 
TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 SANG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 04/5/2026 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
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	Quyết định đầu tư
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	Kế hoạch năm 2025 còn lại
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	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	Kế hoạch 
vốn đầu tư năm 2025
	Kết quả giải ngân đến hết 31/01/2026
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	112.993
	112.993
	21.379
	12.875,655
	8.503,345
	8.503,345
	 

	i
	Dự án thuộc đối tượng quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư công 
	 
	 
	112.993
	112.993
	21.379
	12.875,655
	8.503,345
	8.503,345
	 

	1
	Đường tỉnh 113 (đoạn Phiêng Phụ - Thị trấn Sông Mã) huyện Sông Mã
	Ban QLDA ĐTXD Sông Mã thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT
	1085
31/5/2021
	112.993
	112.993
	21.379
	12.875,655
	8.503,345
	8.503,345
	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2025 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2026


