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NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

 Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói 

xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

 KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 114/BC-KTNS  ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.

1. Cơ cấu nguồn vốn và phân kỳ đầu tư sau điều chỉnh: 

Năm 2022 - 2024, tổng cộng 17.220 triệu đồng. Trong đó: 

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 10.330 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách huyện 6.890 triệu đồng.

2. Thời gian thực hiện sau điều chỉnh: Năm 2022 - 2024.

3. Tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh:

- Năm 2022: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Năm 2023 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Phụ lục số 03 của Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2).

Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND   và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ ba thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày                thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, Dũng.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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