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QUYẾT  ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện

Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực

quản lý nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-2010

UỶ  BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg, ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính;


Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 420/TTr-SNV ngày 01 tháng 6 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-2010. 
Điều 2. Giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã  như sau:

1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước đúng nội dung và thời gian quy định; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện.
3. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ trì các tiểu đề án xây dựng dự toán kinh phí (theo quy định tại Thông tư số 99/2006/TT-BTC ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước) và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm để tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Ban điều hành dự án 30 Văn phòng Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP (đ/c Muôn);
- Lưu: VT, NC1, D 48b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hoàng Chí Thức
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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính
trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-2010

(Được phê duyệt tại Quyết định số 1581 /QĐ-UBND ngày 04  tháng  7  năm 2007
 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	Thời gian hoàn thành
	Kinh phí 
dự kiến
	Ghi chú

	I

1
	Tiểu Đề án 1. Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

Điều tra, khảo sát, thống kê, tổng hợp tất cả các thủ tục hành chính của tất cả các ngành, các cấp.
	Quí V/2007
	68.000.000đ
(34 đơn vị x 2.000.000đ/đv)
	

	2
	Rà soát, đánh giá các quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ, thẩm quyền giải quyết các thủ tục hồ sơ hành chính và việc tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp 
	Quí IV/2008
	102.000.000đ

(34 đơn vị x 3.000.000đ/đv)
	

	3
	Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp ý kiến kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục hành chính đã ban hành của các cơ quan, đơn vị không đúng thẩm quyền, không còn phù hợp gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
	Quí IV/2008
	5.000.000đ
	

	4
	Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị tư vấn về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc phạm vi của tỉnh
	Hàng năm 2007-2010
	20.000.000đ
	

	5
	Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về hồ sơ, thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp dễ dàng, thuận lợi trong tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính.
	Hàng năm


	15.000.000đ
	

	6
	Nghiên cứu xây dựng quy trình giải quyết liên thông các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan đơn vị. Xây dựng cơ chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hồ sơ hành chính.

6.1. Liên thông trong việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp 

6.2. Liên thông trong lĩnh vực cấp đất, cho thuê đất đối với tổ chức và doanh nghiệp.

6.3. Liên thông trong việc cấp giấy phép xây dựng cho tổ chức và doanh nghiệp.

6.4. Liên thông trong lĩnh vực xin phép mở đường vào trụ sở doanh nghiệp hoặc địa điểm kinh doanh.

6.5. Liên thông trong lĩnh vực cấp phép quảng cáo trong khu vực đô thị và ngoài đô thị.
	Quý I/2008

đến
Quý IV/2010
	25.000.000đ
(5 quy trình x 5.000.000đ)
	

	7
	Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện tiểu đề án với cơ quan có thẩm quyền.


	Hàng năm
	2.000.000đ
	

	
	
	
	237.000.000đ
	

	II
	Tiểu đề án 2. Đơn giản hoá điều kiện kinh doanh
Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch - Đầu tư 
	
	
	

	1
	Điều tra khảo sát, thống kê, tập hợp các điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi của các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa - Thông tin, Thuế… 
	Quí II/2008
	20.000.000đ
	

	2
	Tiến hành rà soát các văn bản quy định của pháp luật về các điều kiện kinh doanh của các đơn vị.
	Quí I/2008
	2.000.000đ
	

	3
	Tổ chức trưng cầu ý kiến của dân và doanh nghiệp để hoàn thiện các điều kiện kinh doanh (đối thoại với doanh nghiệp)

	Quí I/2008
	15.000.000đ
	

	4
	Báo cáo tiến độ kết quả thực hiện tiểu đề án 2 của UBND tỉnh để báo cáo Ban điều hành đề án 30 của Chính phủ 
	Hàng năm
	2.000.000đ
	

	
	
	
	39.000.000đ
	

	III
	Tiểu đề án 3. Đơn giản hoá mẫu đơn, tờ khai hành chính trong hồ sơ, thủ tục hành chính
Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 
	
	
	

	1
	Đánh giá, khảo sát mức độ phức tạp của hồ sơ hành chính đang thực hiện.
	Quý I/2008
	15.000.000đ
	

	2
	Xây dựng chuẩn hóa, mẫu hóa, đơn giản hóa các hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc phạm vi của tỉnh, đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, thay thế các mẫu đơn, tờ khai hành chính không còn phù hợp.
	Quý IV/2008
	10.000.000đ
	

	3
	Tổng hợp báo cáo đề xuất với Chính phủ về việc đơn giản, mẫu hóa hồ sơ hành chính.
	Hàng năm
	2.000.000đ
	

	4
	Tổ chức, triển khai thực hiện các thủ tục hành chính mới theo quy định của Chính phủ (mở hội nghị tập huấn)
	Quý I/2009
	10.000.000đ
	

	5
	Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính công khai lên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để các tạo điều kiện cho dân và doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất với thủ tục hành chính.
	Quí IV/2009
	5.000.000đ
	

	
	
	
	42.000.000đ
	

	IV
	Tiểu đề án 4. Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp. 
Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
	
	
	

	1
	Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình công tác tiếp nhận và xử lý những phản ánh của dân và doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
	Quí II/2008
	15.000.000đ
	

	2
	Tổ chức thực hiện cơ chế phản hồi của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2814/QĐ-UB ngày 17/11/2006 của UBND tỉnh. (tập huấn, làm điểm, nhân rộng)
	Quí I/2008
	15.000.000đ
	

	3
	Hội thảo xin ý kiến của dân và doanh nghiệp, các ngành, các cấp để bổ sung, hoàn thiện cơ chế phản hồi, tiếp công dân của tỉnh.
	Quí I/2008
	10.000.000đ
	

	4
	Báo cáo tiến độ kết quả thực hiện tiểu đề án 2 của UBND tỉnh để báo cáo Ban điều hành đề án 30 của Chính phủ
	Hàng năm
	2.000.000đ
	

	5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu, tiếp nhận những ý kiến đóng góp của tổ chức và công dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
	Quí II/2008
	5.000.000đ
	

	
	Cộng
	
	47.000.000đ
	

	
	Tổng cộng

(Ba trăm sáu năm triệu đồng chẵn)
	
	365.000.000đ
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Hoàng Chí Thức


