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Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 315/BC-KTNS ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:
1. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh
Đầu tư xây dựng 75 trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn 10 huyện của tỉnh Sơn La, bao gồm: Nhà làm việc 2 tầng kết hợp chỗ ngủ trực và bếp ăn cho cán bộ chiến sỹ diện tích khoảng 264 m2 sàn và các hạng mục phụ trợ (nhà Gara để xe, sân đường nội bộ, cổng, tường rào và một số hạng mục phụ trợ khác). Mua sắm thiết bị cho 197 đơn vị Công an xã, thị trấn trên địa bàn 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.

2. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 268.065 triệu đồng.

3. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh 
Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Tổng cộng

	2022 - 2025
	170.000
	170.000

	2026
	98.065 
	98.065 

	Tổng
	268.065
	268.065


4. Địa điểm thực hiện dự án
197 xã, thị trấn trên địa bàn 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La, trong đó đầu tư xây dựng 75 trụ sở công an tại các địa điểm sau:

 - Huyện Sông Mã (12 trụ sở): Xã Nà Nghịu, xã Chiềng Sơ, xã Yên Hưng, xã Đứa Mòn, xã Chiềng En, xã Pú Bẩu, xã Nậm Ty, xã Chiềng Khoong, xã Nậm Mằn, xã Chiềng Cang, xã Huổi Một, xã Chiềng Phung.

- Huyện Yên Châu (04 trụ sở): Xã Chiềng Đông, xã Mường Lựm, xã Yên Sơn, xã Sặp Vạt.

- Huyện Vân Hồ (08 trụ sở): Xã Chiềng Xuân, xã Xuân Nha, xã Chiềng Yên, xã Suối Bàng, xã Quang Minh, xã Chiềng Khoa, xã Tô Múa, xã Song Khủa.

- Huyện Mai Sơn (09 trụ sở): Xã Chiềng Nơi, xã Phiêng Cằm, xã Chiềng Kheo, xã Mường Bằng, xã Mường Bon, xã Chiềng Lương, xã Chiềng Chăn, xã Hát Lót, xã Nà Bó.

- Huyện Thuận Châu (11 trụ sở): Xã Phổng Lăng, xã Nong Lay, xã Mường Bám, xã Long Hẹ, xã Chiềng Pha, xã Phổng Lập, xã Mường É, xã Tông Cọ, xã Bản Lầm, xã Nậm Lầu, xã Chiềng Ngàm.

- Huyện Quỳnh Nhai (04 trụ sở): Xã Mường Sại, xã Chiềng Ơn, xã Cà Nàng, xã Mường Chiên.

- Huyện Bắc Yên (11 trụ sở): Xã Phiêng Ban, xã Hồng Ngài, xã Hua Nhàn, xã Tạ Khoa, xã Háng Đồng, xã Làng Chếu, xã Xím Vàng, xã Mường Khoa, xã Hang Chú, xã Pắc Ngà, xã Chim Vàn.

- Huyện Phù Yên (08 trụ sở): Xã Huy Thượng, xã Huy Tân, xã Tường Phù, xã Tường Hạ, xã Mường Lang, xã Sập Xa, xã Đá Đỏ, xã Huy Tường.

- Huyện Mường La (06 trụ sở): Xã Pi Toong, xã Nậm Păm, xã Chiềng Hoa, xã Chiềng San, xã Mường Bú, xã Mường Chùm.

- Huyện Sốp Cộp (02 trụ sở): Xã Sam Kha, xã Púng Bánh.
5. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2023 - 2026.
6. Tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh 
- Năm 2021 - 2022: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; 
- Năm 2023 - 2026: Triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và quyết toán hoàn thành dự án.

7. Các nội dung khác giữ nguyên theo Phụ lục số 05 kèm theo Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của HĐND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề  thứ tám thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, TP;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn;

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS (Dũng). 
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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