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NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
 Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                                   KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Xét Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 16 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 543/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số    911/BC-KTNS  ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La, như sau:
1. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh
Xây dựng hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng cho thành phố Sơn La và kết nối hạ tầng kỹ thuật (đoạn từ trung tâm thương mại Đ&T đến khu đô thị An Phú). Tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 1,7 km; đường quản lý vận hành, cầu dân sinh và các công trình trên tuyến.
2. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Đến hết năm 2025.

3. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh: 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	Tổng cộng

	2023 - 2024
	27.551
	27.551

	2024 - 2025
	52.231
	52.231

	Tổng
	79.782
	79.782


4. Các nội dung khác
Không điều chỉnh, thực hiện theo Phụ lục số 02, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
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