| # ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Số: 2142/QĐ-UBND | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn La, ngày 14 tháng 10 năm 2024 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước

tỉnh Sơn La lần thứ VI, năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Hướng dẫn số 2823/HD-BNV ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 707/TTr-SNV ngày 11 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI, năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | CHỦ TỊCH Hoàng Quốc Khánh |
| --- | --- |

| # ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI, năm 2025

(Kèm theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND

ngày 14/10/2024 Của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 20  tháng 5 năm 2024 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Hướng dẫn số 2328/HD-BTĐKT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI, năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước kể từ sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V (năm 2020) đến nay; đánh giá những mặt đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong những năm tới.

2. Biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, đồng thời ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, những chiến sỹ thi đua, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Qua đó khơi dậy, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, hăng hái phấn đấu quyết tâm lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng “Giàu đẹp - Văn minh”.

3. Thông qua Đại hội rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI, năm 2025 là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ, sâu rộng, là nơi hội tụ của những bông hoa người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

4. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có sức nêu gương, lan tỏa sâu rộng, tránh phô trương hình thức.

II. HÌNH THỨC THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

1. Hình thức tổ chức: Đại hội Thi đua yêu nước.

2. Thời gian: Dự kiến 01 ngày, tổ chức trong quý III năm 2025.

3. Địa điểm: Dự kiến Trung tâm Hội nghị tỉnh.

4. Số lượng, thành phần đại biểu dự Đại hội

a) Số lượng đại biểu: Dự kiến 450 đại biểu.

b) Thành phần đại biểu

* Đại biểu khách mời:

- Đại diện Hội đồng Thi đua, khen thưởng TW; Vụ Thi đua, khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Ban, Phòng và chuyên viên Phòng III, Tạp chí Thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Đại biểu các tỉnh trong Cụm Thi đua 07 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc;

- Đại biểu tỉnh Sơn La: Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biếu quốc hội tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; các đồng chí nguyên: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ nghỉ hưu tại thành phố Sơn La; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; Thầy thuốc, Nhà giáo, nghệ sỹ nhân dân và ưu tú được phong tặng trong giai đoạn 2020 - 2025 đang công tác và nghỉ chế độ tại thành phố Sơn La; Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng qua các thời kỳ tại thành phố Sơn La;

-  Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI;

- Bí thư Huyện ủy, thành ủy;

- Đại diện nhóm tác giả, tác giả đạt giải cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025.

* Đại biểu chính thức:

- Các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, theo phân bổ của Ban Tổ chức;

- Các điển hình tiên tiến được khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2025;

- Chủ tịch Hội đồng TĐKT (hoặc đại diện lãnh đạo UBND) các huyện, thành phố, các đơn vị trong các khối thi đua cấp tỉnh (16 cụm khối); Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các huyện, thành phố, các đơn vị thuộc cụm, khối thi đua cấp tỉnh.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trước ngày Đại hội

a) Buổi chiều

+ Đón tiếp đại biểu, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu; phát tài liệu, tặng phẩm của Đại hội.

+ Từ 16h00' - 17h30': Đại biểu dâng hương Đền thờ Bác Hồ - Quảng trường Tây Bắc và Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

b) Buổi tối

Giao lưu với các điển hình tiên tiến và chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội (Truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và Livestream trên trang fanpage của Đài PT&TH tỉnh Sơn La). Địa điểm: Dự kiến Trường quay S350  -  Đài PT&TH tỉnh.

2. Đại hội chính thức (Truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và Livestream trên trang fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La)

Chương trình Đại hội: Từ 7h30' - 11h30'

- Văn nghệ chào mừng;

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua chương trình đại hội;

- Khai mạc Đại hội;

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm 2020 - 2025, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025 - 2030;

- Báo cáo tham luận;

- Phát biểu của lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh;

- Biểu dương điển hình tiên tiến: trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025; các tập thể, cá nhân đạt giải tại cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025;

- Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030;

- Hưởng ứng phong trào thi đua;

- Thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI;

- Bế mạc Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội: (dự kiến 09 đại biểu)

Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội phân công gồm: Thường trực tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội liên hiệp Phụ Nữ, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đại biểu là anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến.

4. Maket phông chính của Đại hội

ĐẠI HỘI

THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH SƠN LA

LẦN THỨ VI (2025 - 2030)

Sơn La, ngày ... tháng … năm 2025

5. Các hoạt động trước trong và sau Đại hội

- Trưng bày ảnh, tư liệu về Bác Hồ, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La qua các thời kỳ.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI.

- Giao lưu các điển hình tiên tiến trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng; mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng các tin, bài về các tấm gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội thời gian trước, trong và sau Đại hội. Tuyên truyền kết quả Đại hội.

IV. BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội

a) Trưởng Ban: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.

b) Phó Trưởng Ban:

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.

- Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.

c) Các thành viên Ban:

- Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

- Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính;

- Đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ (phụ trách thi đua khen thưởng);

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế;

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát trỉển nông thôn;

- Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình;

- Đại diện lãnh đạo Báo Sơn La;

- Đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ;

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn TNCS HCM;

- Đại diện lãnh đạo Liên Đoàn Lao động;

- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh;

-  Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực.

2. Các tiểu ban phục vụ Đại hội

- Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập các tiểu ban: Nội dung, Khánh tiết, Tuyên truyền, Vật chất phục vụ Đại hội;

- Nhiệm vụ cụ thể của thành viên các tiểu ban giúp việc phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI, năm 2025 do Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức Đại hội; có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn và tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch;

- Tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội; các văn bản của UBND tỉnh, Ban Tổ chức để chỉ đạo, triển khai các nội dung tổ chức Đại hội;

- Tham mưu chuẩn bị nội dung, kịch bản, chương trình Đại hội;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 05 năm (2020 - 2025), dự thảo các bài phát biểu khai mạc và bế mạc Đại hội, bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh và nội dung phát động phong trào thi đua tại Đại hội…;

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương lựa chọn các điển hình tiên tiến dự đại hội; thẩm định tham luận tại đại hội;

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, là điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức thực hiện và phục vụ nội dung trao thưởng tại Đại hội.

- Tham mưu lựa chọn đoàn đại biểu tỉnh Sơn La đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (theo số lượng, thành phần được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phân bổ).

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ nghỉ, điều kiện sinh hoạt cho các đại biểu Trung ương và các tỉnh về dự Đại hội; In tài liệu, phù hiệu Đại hội, chuẩn bị quà tặng cho các đại biểu dự Đại hội.

# - Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo sơn La tuyên truyền về Đại hội, các gương điển hình tiên tiến trước, trong và sau Đại hội; xây dựng phóng sự phục vụ Đại hội;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Thẩm định các nội dung Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI, năm 2025;

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan chuẩn bị các văn bản, chương trình nội dung của Đại hội trình UBND tỉnh; Chuẩn bị giấy mời, gửi đại biểu dự Đại hội;

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ nghỉ, điều kiện sinh hoạt cho các đại biểu là khách mời Trung ương và các đại biểu về dự Đại hội. Lập sơ đồ, bố trí đón tiếp và sắp xếp vị trí cho các đại biểu trong hội trường.

- Đảm nhiệm công tác tổ chức điều hành chương trình tại Đại hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung, chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội (trong buổi tối giao lưu với các điển hình tiên tiến; buổi sáng khai mạc Đại hội chính thức;phục vụ nghi lễ Chào Cờ; nhạc nền khi trao thưởng tại Đại hội); triển khai thực hiện treo băng, rôn, khẩu hiệu, trưng bày ảnh, tư liệu về Bác Hồ, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban Tổ chức Đại hội và ý kiến chỉ đạo của Trưởng các tiểu ban.

4. Sở Tài chính

- Thẩm định dự toán kinh phí từ các cơ quan được phân công thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội và kinh phí do Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức Đại hội theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban Tổ chức Đại hội và ý kiến chỉ đạo của Trưởng các tiểu ban.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan xây dựng các phóng sự về phong trào thi đua yêu nước tỉnh Sơn La 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025); mở các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài về các tấm gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội;

- Xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật kết hợp giao lưu trực tiếp với các điển hình tiên tiến trong buổi tối giao lưu; kịp thời tuyên truyền phiên khai mạc chính thức Đại hội và các hoạt động trước, trong và sau Đại hội;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban tổ chức Đại hội và ý kiến chỉ đạo của Trưởng các tiểu ban.

6. Sở Y tế

Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, bố trí Tổ Y tế trực chăm sóc sức khỏe cho đại biểu dự Đại hội.

7. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Xây dựng kế hoạch, phương án, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho Đại hội và đại biểu dự trong thời gian diễn ra Đại hội.

8. Công ty Điện lực: Đảm bảo cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI;

- Lựa chọn đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu, số lượng do Ban Tổ chức phân bổ;

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI, năm 2025.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền

a) Báo Sơn La

- Xây dựng chương trình tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội;

- Xuất bản số báo đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban Tổ chức và ý kiến chỉ đạo của Trưởng các tiểu ban.

b)  Huyện ủy, thành ủy

Tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước gắn với các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả các phong trào thi đua yêu nước, những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và các nội dung hoạt động trong quá trình diễn ra Đại hội.

c) Các cơ quan, đơn vị

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội, lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định giao trong dự toán năm 2025, để kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI, năm 2025. Đề nghị các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Ban Tổ chức Đại hội; các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo Kế hoạch đề ra. Giao Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tố chức Đại hội và UBND tỉnh./.