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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 20 tháng 7 năm 2023


NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 6                               qua tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu                   đến bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La  


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BẢY 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến Luật Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 541/BC-KTNS ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 6 qua tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, như sau:

1. Mục tiêu đầu tư sau điều chỉnh
Đảm bảo hệ thống giao thông định hướng kết nối với khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và quản lý đô thị theo quy hoạch; mở rộng phát triển đô thị, không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng đô thị hiện đại của huyện Mộc Châu nhằm phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển công nghiệp, du lịch.

2. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh 

Tổng chiều dài tuyến sau điều chỉnh 2,55 km. Trong đó:

- Điểm đầu: Đường Quốc lộ 6 phía trái tuyến tại vị trí (Km 181 + 467), thuộc địa phận tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

- Điểm cuối: Bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (cổng chính Khu công nghiệp Vân Hồ).

3. Cơ cấu nguồn vốn:

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn NS tỉnh                          (bổ sung cân đối)
	Nguồn thu từ đất NS tỉnh
	Ghi chú

	Năm 2021
	8.990
	8.990
	
	 

	Năm 2022 - 2023
	35.960
	9.730
	26.230
	

	Tổng cộng
	44.950
	18.720
	26.230
	


4. Các nội dung khác
Giữ nguyên theo Phụ lục số 10 Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2).
Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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