	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 17/NQ-HĐND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Sơn La, ngày 04 tháng 5 năm 2026


NGHỊ QUYẾT

Về việc cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2026 
đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước không đáp ứng thời gian 
bố trí vốn theo quy định tại Điều 57 Luật Đầu tư công

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XVI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 318/TTr-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-KTNS ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2026 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước không đáp ứng thời gian bố trí vốn theo quy định tại Điều 57 Luật Đầu tư công. 
Cụ thể:
Tổng số dự án gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2026: 26 dự án, trong đó:

- Dự án sử dụng nguồn ngân sách địa phương thuộc quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 57 Luật Đầu tư công: 25 dự án 

- Dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương thuộc quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 57 Luật Đầu tư công: 01 dự án. 

(có Biểu chi tiết số 01, 02 kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp chuyên đề thứ nhất thông qua ngày 04 tháng 5 năm 2026 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.
	  
	CHỦ TỊCH

Lò Minh Hùng



Biểu số 01

 GIA HẠN THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN SANG NĂM 2026 
ĐỐI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH 
TẠI ĐIỂM D KHOẢN 3 ĐIỀU 57 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/52026 của HĐND tỉnh)


ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Tên dự án
	Chủ đầu tư
	Nhóm dự án
	Quyết định                            phê duyệt dự án
	Thời gian bố trí
	Lũy kế vốn giao bố trí đến hết năm 2025
	Lũy kế giải ngân đến hết năm 2025
	Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án
	Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn (đến hết năm)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Năm bắt đầu bố trí vốn
	Lũy kế thời gian bố trí vốn đến hết năm 2025
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	1.993.473
	
	
	1.294.788
	1.219.730
	740.251
	
	

	I
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ
	
	
	1.520.683
	
	
	997.485
	963.955
	536.168
	
	

	1
	Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về Trung tâm thành phố Sơn La (giai đoạn I)
	Ban QLDA ĐTXD    các công trình nông nghiệp và PTNT
	C
	2647 29/10/2021; 2904 31/12/2024
	79.782
	2022
	4
	48.551
	48.380
	31.231
	2026
	

	2
	Đường giao thông từ tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi đến tiểu khu 10 xã Hát Lót huyện Mai Sơn
	UBND xã Mai Sơn
	B
	2841
 19-11-2021
	500.000
	2021
	5
	335.063
	335.063
	164.937
	2026
	

	3
	Khu di tích lịch sử gốc me nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La
	UBND xã Mai Sơn
	C
	2782  15/11/2025
	14.329
	2022
	4
	9.889
	4.697
	9.632
	2026
	

	4
	Đường trục chính đô thị nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	UBND phường               Mộc Châu
	B
	 3180 31/08/2021
	600.000
	2021
	5
	352.823
	341.560
	247.177
	2026
	

	5
	Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	UBND phường           Thảo Nguyên
	C
	2759 11/11/2021
	50.000
	2022
	4
	26.045
	24.873
	16.000
	2026
	

	6
	Đường từ Quốc lộ 6 qua tiểu khu Vườn Đào thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thuông Cuông xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	UBND phường              Vân Sơn
	C
	1093 31/5/2021
	44.950
	2021
	5
	29.187
	29.187
	15.763
	2026
	

	7
	Dự án Tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	UBND phường  Chiềng Cơi
	B
	1051 30/5/2021
	160.000
	2021
	5
	126.839
	126.839
	33.161
	2026
	

	8
	Đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Muôn - xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	Ban QLDA đầu tư xây dựng Mường La thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT
	C
	2817 24/11/2021
	45.000
	2022
	4
	45.000
	29.268
	15.732
	2026
	


Biểu số 02
ĐỀ XUẤT GIA HẠN THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN SANG NĂM 2026
ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO QUY ĐỊNH
TẠI ĐIỂM B KHOẢN 3 ĐIỀU 57 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/52026 của HĐND tỉnh)



ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Chủ đầu tư
	Nhóm dự án
	Quyết định              phê duyệt dự án
	Thời gian bố trí
	Lũy kế vốn giao đến hết năm 2025
	Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết năm 2025
	Vốn còn thiếu cần bố trí năm 2026
	Đề nghị gia hạn thời gian bố trí vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức  đầu tư
	Năm bắt đầu bố trí vốn
	Lũy kế thời gian bố trí vốn đến hết năm 2025
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	300.000
	
	
	218.505
	197.083
	102.917
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD Mộc Châu thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT
	B
	2760 11/11/2021;

1519  15/8/2023
	300.000
	2022
	4
	218.505
	197.083
	102.917
	2026
	


