	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 24/NQ-HĐND  

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Sơn La, ngày 22 tháng 6 năm 2026


NGHỊ QUYẾT
Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026
nguồn vốn ngân sách địa phương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XVI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2026;

Xét Tờ trình số 439/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2026 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 78/BC-KTNS ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương, như sau: 

1. Tổng vốn phân bổ: 163.030 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 101.230 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 61.800 triệu đồng.
2. Phương án phân bổ  

2.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 
- Phân bổ 17.345 triệu đồng tham gia thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

- Phân bổ 83.885 triệu đồng thực hiện 13 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang giai đoạn 2026 - 2030. 

2.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
Phân bổ 61.800 triệu đồng thực hiện 15 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang giai đoạn 2026 - 2030. 

(có biểu chi tiết số 01, 02 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp chuyên đề thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng


Biểu số 01

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI 

NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2026 – 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22/6/2026 của HĐND tỉnh)


Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế khối lượng hoàn thành
	Kế hoạch năm 2026 đề nghị phân bổ
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn ngân sách tỉnh
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	1.257.412
	1.257.412
	343.189
	269.565
	101.230
	

	I
	THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) 
	
	295.695
	295.695
	
	
	17.345
	

	1
	Trụ sở làm việc 9 tầng và 02 khối nhà 6 tầng thuộc khu trụ sở HĐND, UBND, UB MT TQVN tỉnh và một số sở ngành đoàn thể tỉnh Sơn La (thanh toán BLT)
	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị
	
	295.695
	295.695
	
	
	17.345
	

	II
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	961.717
	961.717
	343.189
	269.565
	83.885
	

	II.1
	Dự án hoàn thành thiếu vốn
	
	
	133.011
	133.011
	111.971
	119.924
	10.621
	

	1
	Dự án cầu cứng Nậm Lạnh - Nậm Ca (giai đoạn II), huyện Sốp Cộp
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	2733  09/11/2021
	60.000
	60.000
	55.338
	55.467
	129
	

	2
	Dự án Nhà văn hóa xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	Ban QLDA ĐTXD Yên Châu thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	1406  03/10/2024
	1.850
	1.850
	1.050
	1.730
	680
	

	3
	Dự án Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất tại bản Dón, bản Tà Phù tại khu tái định cư tập trung Pu Nhay, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	798  21/4/2020
	34.000
	34.000
	28.995
	29.721
	726
	

	4
	Xây dựng hè phố trung tâm xã Mường Bú, huyện Mường la
	Ban QLDA ĐTXD Mường La thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	2045 15/11/2021
	9.964
	9.964
	9.145
	9.666
	521
	

	5
	Điểm thông tin du lịch cộng đồng xã Ngọc Chiến
	Ban QLDA ĐTXD Mường La thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	1267 19/7/2023
	4.713
	4.713
	3.861
	4.626
	766
	

	6
	Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Sơn La
	 UBND phường Tô Hiệu
	1271 15/6/2025
	10.190
	10.190
	4.995
	6.939
	4.613
	

	7
	Dự án Cứng hóa đường giao thông từ bản Tồng Cẩu (bản Suối Tàu cũ) đến trung tâm xã Mường Thải, huyện Phù Yên
	  UBND xã Mường Cơi
	661 25/3/2025
	6.809
	6.809
	3.899
	6.809
	2.910
	LG CT MTQG 1719

	8
	Cầu tràn qua suối Nậm Tỉa khu Huổi Phô đi bản Huổi My, xã Sam Kha
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	2189   16/12/2023
	3.800
	3.800
	3.214
	3.380
	166
	

	9
	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Chợ trung tâm Bắc Yên
	UBND xã Bắc Yên
	735 28/5/2025
	1.685
	1.685
	1.475
	1.586
	110
	

	II.2
	Dự án có nhu cầu bồi thường giải phóng mặt bằng
	
	
	343.000
	343.000
	83.130
	79.322
	40.719
	

	10
	Hoàn thiện tuyến giao thông số 1A, vườn hoa Quảng trường Tây Bắc (đoạn từ cầu trắng đến tuyến 1A)
	UBND phường Tô Hiệu
	1414 21/8/2024
	343.000
	343.000
	83.130
	79.322
	40.719
	

	II.3
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2026
	
	
	62.020
	62.020
	37.510
	34.880
	9.274
	

	11
	Đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Muôn – xã Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD Mường La thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	2758 17/11/2021
	45.000
	45.000
	29.268
	30.265
	4.274
	

	12
	Bảo tồn, tôn tại khu di tích lịch sử Cây Me - Nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La
	UBND xã Mai Sơn
	2782 15/11/2021
	17.020
	17.020
	8.242
	4.615
	5.000
	

	II.4
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2026
	
	
	423.686
	423.686
	110.579
	35.440
	23.271
	

	13
	Cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh uỷ
	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị
	2473 30/9/2025
	423.686
	423.686
	110.579
	35.440
	23.271
	


Biểu số 02

 PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22/6/2026 của HĐND tỉnh)


Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế khối lượng hoàn thành
	Kế hoạch năm 2026
	Ghi chú

	
	
	
	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn ngân sách tỉnh
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	562.083
	562.083
	362.085
	366.456
	61.800
	 

	I
	Dự án hoàn thành thiếu vốn
	
	 
	148.410
	148.410
	111.872
	130.221
	18.339
	 

	1
	Bố trí sắp xếp dân cư bản Ta Lát, xã Mường Cai, huyện Sông Mã
	Ban QLDA ĐTXD Sông Mã thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	999   29/4/2025
	26.900
	26.900
	20.508
	25.612
	5.105
	

	2
	Trường THCS Chiềng Khoong, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã
	Ban QLDA ĐTXD Sông Mã thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	2730 17/9/2024
	7.000
	7.000
	5.687
	6.752
	1.065
	

	3
	Trường MN Hoa Hồng Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã
	Ban QLDA ĐTXD Sông Mã thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	2727 17/9/2024
	5.500
	5.500
	4.090
	5.187
	1.096
	

	4
	Dự án Trường TH&THCS Chiềng Ngần A, thành phố Sơn La
	UBND phường Chiềng Sinh
	787 23/04/2025
	16.500
	16.500
	11.903
	16.500
	4.597
	

	5
	Dự án có Trường TH & THCS Chiềng Ngần B, thành phố Sơn La
	UBND phường Chiềng Sinh
	754 21/04/2025
	11.800
	11.800
	10.466
	11.800
	1.334
	

	6
	Quảng trường, vườn hoa tại khu vực phía trước Trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Sơn La
	UBND phường Tô Hiệu
	2237 09/10/2024
	28.088
	28.088
	13.126
	13.213
	87
	

	7
	Hệ thống điện trang trí các tuyến đường trung tâm thành phố Sơn La
	UBND phường Tô Hiệu
	688 08/4/2025
	16.000
	16.000
	14.489
	15.292
	802
	

	8
	Trường Tiểu học và THCS Quyết Tâm (điểm trường Tiểu học)
	UBND phường Tô Hiệu
	564 22/4/2025
	10.000
	10.000
	7.714
	9.444
	1.720
	

	9
	Đường từ Quốc lộ 43 đi khu dân cư và khu sản xuất bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD Mộc Châu thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	1087  31/5/2021
	26.622
	26.622
	23.889
	26.422
	2.533
	

	II
	Dự án có nhu cầu bồi thường giải phóng mặt bằng
	
	
	318.773
	318.773
	213.519
	192.190
	19.688
	

	10
	Dự án Đầu tư hạ tầng khu Tái định cư tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu
	UBND phường Mộc Sơn
	1743 28/10/2022
	14.183
	14.183
	6.114
	3.818
	5.136
	

	11
	Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và san nền khu dân cư tiểu khu 1, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu (khu đất hợp tác xã Hợp Nhất)
	UBND phường Mộc Sơn
	2712  22/10/2024
	24.000
	24.000
	8.060
	7.766
	5.052
	

	12
	Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính huyện Mai Sơn
	UBND xã Mai Sơn
	1751  16/8/2018
	185.590
	185.590
	133.468
	129.695
	2.500
	

	13
	Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trán Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	UBND phường Thảo Nguyên
	2176 29/9/2021
	95.000
	95.000
	65.877
	50.911
	7.000
	

	III
	Dự án đang thực hiện hoàn thành năm 2026
	
	
	94.900
	94.900
	36.694
	44.045
	23.773
	

	14
	Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	UBND phường Thảo Nguyên
	2759 11/11/2021
	50.000
	50.000
	23.694
	26.045
	7.941
	

	15
	Dự án XD Trụ sở chính Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và PTĐT
	575  14/3/2025
	44.900
	44.900
	13.000
	18.000
	15.832
	


