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Sơn La, ngày 17 tháng 4 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân  kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI CHÍN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư công; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 
Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 08 ngày 4 tháng 2024, Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 742/BC-KTNS  ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định thời gian bố trí vốn của các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương đã bố trí quá thời gian theo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019.

(có Biểu chi tiết số 01 kèm theo).
Điều 2. Quyết định thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024. Cụ thể:
1. Tổng số vốn cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024: 69.361,407 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư ngân sách tỉnh: 67.214,955 triệu đồng.

- Vốn đầu tư ngân sách huyện: 2.146,452 triệu đồng.
2. Thời gian cho phép kéo dài thực hiện và giải ngân: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

(có Biểu chi tiết số 02 kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười chín thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐỐI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 ĐÃ BỐ TRÍ VỐN QUÁ THỜI GIAN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2, ĐIỀU 52, LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 303/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Chủ đầu tư
	Nhóm dự án
	Quyết định phê duyệt dự án
	Thời gian              bố trí
	Lũy kế vốn giao bố trí đến hết năm 2023
	Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2023
	Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án
	Quyết định thời gian bố trí vốn (năm)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Năm bắt đầu bố trí vốn
	Lũy kế thời gian bố trí vốn đến hết năm 2023
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	
	
	203.346
	
	
	177.049
	175.219
	22.179
	
	 

	I
	Dự án cấp tỉnh
	 
	
	
	183.346
	
	
	157.049
	156.344
	22.179
	
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	 
	
	
	163.346
	
	
	137.049
	137.468
	22.179
	
	 

	1
	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư Bệnh viện Đa khoa Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	C
	2737 25/10/2017
	55.846
	2021
	04 năm
	41.670
	42.506
	6.227
	2024
	 

	2
	Chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	C
	1990 19/8/2021
	65.000
	2021
	03 năm
	58.880
	61.778
	14.120
	2024
	 

	3
	Trung tâm y tế huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	C
	1050  30/5/2021
	16.500
	2021
	03 năm
	16.499
	15.799
	27
	2024
	 

	4
	Trung tâm y tế huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	C
	1054  30/5/2021
	16.500
	2021
	03 năm
	10.500
	8.385
	1.805
	2024
	 

	5
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Yên
	UBND huyện Vân Hồ
	C
	1089 31/5/2021
	9.500
	2021
	03 năm
	9.500
	9.000
	
	2024
	 

	II
	Dự án cấp huyện
	
	
	
	20.000
	
	
	20.000
	18.875
	
	
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	
	
	20.000
	
	
	20.000
	18.875
	
	
	

	6
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Suối Tre, bản Bèo xã Tường Phong huyện Phù Yên
	UBND huyện Phù Yên
	C
	3384 19/11/2021
	20.000
	2021
	03 năm
	20.000
	18.875
	
	2024
	 


Biểu số 02

KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024 CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 303/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	 STT
	Danh mục dự án
	Chủ                  đầu tư
	Quyết định                         phê duyệt dự án
	Lũy kế            vốn giao đến hết ngày 31/01/2024
	Lũy kế KLHT đến hết ngày 31/01/2024
	Kế hoạch năm 2023
	Số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	TMĐT
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân đến ngày 31/01/2024
	Kế hoạch vốn còn lại
	
	

	
	TỔNG SỐ
	10
	
	168.732
	158.988
	92.403
	97.600
	25.044,024
	72.555,976
	69.361,407
	 

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	8
	
	119.637
	113.326
	45.454
	88.800
	18.390,476
	70.409,524
	67.214,955
	 

	I
	Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển
	4
	
	73.137
	73.136
	8.467
	73.136
	8.467,289
	64.668,711
	64.668,711
	 

	1
	Dự án Thoát lũ Suối Hoa, huyện Vân Hồ (đoạn qua Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ)
	UBND huyện Vân Hồ
	2305  06/11/2023
	40.000
	40.000
	456
	40.000
	456,128
	39.543,872
	39.543,872
	 

	2
	Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Ðảng tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025
	Văn phòng  Tỉnh ủy
	1260  12/7/2023
	10.000
	10.000
	206
	10.000
	206,275
	9.793,725
	9.793,725
	 

	3
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2284 31/10/2023
	11.137
	11.136
	3.499
	11.136
	3.499,194
	7.636,806
	7.636,806
	 

	4
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT Chuyên Sơn La
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1590  29/9/2023
	12.000
	12.000
	4.306
	12.000
	4.305,692
	7.694,308
	7.694,308
	 

	II
	Nguồn thu xổ số kiến thiết
	3
	
	37.000
	30.690
	27.987
	12.814
	7.562,724
	5.251,276
	2.056,707
	 

	1
	Trung tâm y tế huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	1050  30/5/2021
	16.500
	16.499
	15.826
	5.262
	4.561,555
	700,445
	27,313
	 

	2
	Trạm y tế xã Phổng Lăng
	UBND huyện Thuận Châu
	2797 15/11/2021
	4.000
	4.000
	3.776
	2.800
	2.575,775
	224,225
	224,225
	 

	3
	Trung tâm y tế huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	1054 30/5/2021
	16.500
	10.191
	8.385
	4.752
	425,394
	4.326,606
	1.805,169
	 

	III
	Nguồn thu tiền xử dụng đất
	1
	
	9.500
	9.500
	9.000
	2.850
	2.360,463
	489,537
	489,537
	 

	1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Yên
	UBND huyện Vân Hồ
	1089  31/5/2021
	9.500
	9.500
	9.000
	2.850
	2.360,463
	489,537
	489,537
	 

	B
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	2
	
	49.095
	45.662
	46.949
	8.800
	6.653,548
	2.146,452
	2.146,452
	 

	I
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	2
	
	49.095
	45.662
	46.949
	8.800
	6.653,548
	2.146,452
	2.146,452
	 

	1
	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Tân Lang
	UBND huyện Phù Yên
	3434 29/11/2021
	29.095
	26.862
	28.073
	2.000
	978,091
	1.021,909
	1.021,909
	 

	2
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Suối Tre, bản Bèo xã Tường Phong huyện Phù Yên
	UBND huyện Phù Yên
	3384 19/11/2021
	20.000
	18.800
	18.875
	6.800
	5.675,457
	1.124,543
	1.124,543
	 


