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NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 179/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh về dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 1330/BC-KTNS ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của HĐND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi nội dung thông qua chủ trương đầu tư thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La.

2. Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án

2.1. Phạm vi, địa điểm

- Điểm đầu: Km 0 giao với Km 417 (QL.37) tại xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên.
- Điểm trung gian: Các xã Chim Vàn, Pắc Ngà (huyện Bắc Yên); xã Chiềng Hoa (huyện Mường La).

- Điểm cuối: Km 69 + 200 giao với Km 3 + 300 thuộc dự án đường giao thông Chiềng San - Chiềng Hoa do Ban QLDA di dân TĐC làm chủ đầu tư.

- Tổng chiều dài tuyến khoảng: 69,2 km (đã trừ đoạn tuyến đang khai thác là 7 km từ QL279D đến bản Pá Chiến xã Chiềng Hoa và 3,3 km thuộc dự án đường giao thông Chiềng San - Chiềng Hoa do Ban QLDA di dân tái định cư tỉnh đang thực hiện).
2.2. Quy mô xây dựng: Phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Xây dựng hướng tuyến về bình đồ, trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, các chỉ tiêu kỹ thuật đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN 4054-05) có châm chước, cụ thể như sau: 

- Tốc độ tính toán Vtk = 30 Km/h; Bán kính đường cong nằm: Rmin = 30m; Độ dốc dọc tối đa: Imax = 10%; 

- Bề rộng nền đường: Bn = 6,5m + W; Bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m + W; Bề rộng lề đường: Blề = 2 x 1,5m;

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng/lớp móng cấp phối đá dăm;

- Công trình thiết kế với tải trọng H30 - XB 80, khổ bằng khổ nền đường;

- Cầu dầm thiết kế tải trọng HL - 93, khổ cầu bằng khổ nền đường cấp IV B = 7,5 m.

3. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến: 857.800 triệu đồng (trong đó dự kiến giao năm 2021 số vốn 20.800 triệu đồng).

4. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2024.
- Năm 2020 - 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2022 - 2024: Triển khai thực hiện, hoàn thành và quyết toán dự án.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIV, kỳ họp 16 thông qua ngày 11 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Chính phủ;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 
- Lưu: VT, KTNS 100b.
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(Đã ký)
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