	UỶ BAN NHÂN DÂN   TỈNH SƠN LA                                                                                                                                      

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 1463/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 25 tháng 6 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý                                   dự án "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng                                   Việt Nam" tại tỉnh Sơn La




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của  Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam";
Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3922/QĐ-BNN-HTQT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3040/QĐ-BNN-HTQT ngày 24 tháng 12 năm 2013 và Quyết định số 3885/QĐ-BNN-HTQT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam" do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại; 

Căn cứ Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La, về việc thành lập Ban Quản lý Dự án "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam" tại tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 482/TTr-SNV ngày 19 tháng 6 năm 2019,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban dự án "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam" tại tỉnh Sơn La gồm có 4 Chương, 18 Điều.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án             "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam" tại tỉnh Sơn La; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

	 Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ; (B/c)

- Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c)

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 2;

- VP, CVCK, TT Thông tin;

- Lưu: VT, NC, Hiệp(30b).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
(Đã ký)
Lò Minh Hùng


	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án "Hỗ trợ ứng phó                             biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam" tại tỉnh Sơn La
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-UBND 
ngày 25/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
          Điều 1. Cơ sở pháp lý

1. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

2. Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; Quyết định số 2378/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt danh mục dự án "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam"; Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020;

3. Căn cứ Quyết định số 3922/QĐ-BNN-HTQT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3040/QĐ-BNN-HTQT ngày 24 tháng 12 năm 2013; Quyết định số 3885/QĐ-BNN-HTQT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam" do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại; 

4. Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La, về việc thành lập Ban Quản lý dự án  "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam" tỉnh Sơn La.

Điều 2. Thông tin chung về dự án
1. Tên dự án: Dự án "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam" tại tỉnh Sơn La (viết tắt là Ban Quản lý dự án).
2. Tên nhà tài trợ:
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
3. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án


a) Mục tiêu dự án: Giúp thúc đẩy sự chuyển đổi của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững và hạn chế phát thải khí nhà kính. 
b) Kết quả chủ yếu của dự án

- Xây dựng hệ thống giám sát đánh giá thực hiện chính sách chi trả DVMTR được nghiên cứu, thí điểm và đưa vào vận hành.

- Việc thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thông qua công cụ điện tử, tài khoản ngân hàng được nghiên cứu, thí điểm và hướng dẫn thực hiện. 

4. Thời gian bắt đầu và kết thúc dự án: Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020.  
5. Tổng vốn của dự án là: 1.109.915 USD, trong đó:
- Vốn tài trợ: 1.000.000 USD tương đương 22.745 triệu đồng Việt Nam;

- Vốn đối ứng: 109.915 USD tương đương 2.500 triệu đồng Việt Nam;

6. Nguồn vốn và cơ chế tài chính trong nước đối với dự án.

- Nguồn vốn đối ứng được trích từ nguồn kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La.

- Sử dụng kinh phí quản lý của Ban Quản lý dự án được trích từ nguồn kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La, để chi cho công tác quản lý của Ban Quản lý dự án. 

- Định mức chi tiêu vốn đối ứng được áp dụng theo quy định tại Thông tư  số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn         Hỗ trợ phát triển (ODA); Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009.

Điều 3. Thông tin về Ban quản lý dự án

1. Tên giao dịch của Ban Quản lý dự án: Ban Quản lý Dự án "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam" tại tỉnh Sơn La

2. Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà ViettiBank - Số 93 đường Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La.
3. Điện thoại: 02123 754 198 - 02123 754 197

4. Fax: 02123 859 686

5. E-mail: vfdsonla@gmail.com

6. Số tài khoản: 129000065053 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án

1. Ban Quản lý dự án hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách theo chế độ thủ trưởng, mọi hoạt động của Ban Quản lý dự án phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giải quyết công việc theo đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm, tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian theo chương trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc của Ban quản lý dự án và quy định của pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điều 5. Chức năng

Ban Quản lý dự án tỉnh có chức năng thay mặt chủ dự án trong việc quản lý, triển khai thực hiện dự án "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam" tại tỉnh Sơn La theo văn kiện đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các hoạt động của Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quản lý thực hiện các hoạt động dự án trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu dự án, tuân thủ các quy định của Nhà tài trợ Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) và pháp luật Việt Nam.

- Phối hợp với Ban Quản lý Trung ương (CPMU), Văn phòng dự án Rừng và Đồng bằng (VFD) Hà Nội và các bên có liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, cập nhật tiến độ và kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia cùng CPMU, Văn phòng dự án VFD Hà Nội và các bên có liên quan xây dựng Điều khoản tham chiếu (TOR) cho các hoạt động tại địa phương, tham gia trong quy trình tuyển chọn tư vấn, nghiệm thu đánh giá kết quả, tiếp nhận và bàn giao sản phẩm cho các bên có liên quan theo quy định.

- Chủ trì kiểm tra, giám sát các nhà thầu, tư vấn thực hiện các hoạt động dự án trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tổ chức đánh giá kết quả, làm cơ sở tiếp nhận kết quả và báo cáo cơ quan chủ quản địa phương để áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng dự án VFD Hà nội, CPMU tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn tại địa phương, báo cáo kết quả thực hiện cho CPMU.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện để các chuyên gia tư vấn quốc tế và trong nước làm việc trên địa bàn tỉnh có hiệu quả theo mục tiêu của dự án.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt, quyết toán vốn đối ứng hàng năm và gửi cho CPMU để tổng hợp chung toàn dự án.

- Lập, trình báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 7. Thực hiện các hoạt động dự án

1. Trên cơ sở kế hoạch của dự án, Ban Quản lý dự án tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đạt kết quả theo mục tiêu đã đề ra.

2. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện dự án thường xuyên và đánh giá kết quả khi kết thúc dự án theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện nghiệm thu, bàn giao kết quả, tổng kết và thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Quản lý tài chính, tài sản, giải ngân

1. Quản lý tài chính  

- Ban Quản lý dự án sử dụng nguồn kinh phí đối ứng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để chi cho các hoạt động quản lý của Ban Quản lý dự án. 

- Hàng năm, Ban Quản lý dự án lập dự toán thu, chi và mở sổ kế toán theo dõi, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đối ứng và thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý tài sản

Tài sản, trang thiết bị của Ban Quản lý dự án phải được quản lý và sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; không cho thuê, mượn, biếu, tặng và sử dụng tài sản của Ban Quản lý dự án vào mục đích cá nhân.

3. Giải ngân

Trên cơ sở kế hoạch thu, chi được UBND tỉnh phê duyệt, dự toán chi quản lý và kế hoạch hoạt động của Ban Quản lý dự án để chi cho công tác quản lý của Ban Quản lý dự án gồm: 
Tiền lương, tiền công lao động theo hợp đồng, các khoản phụ cấp lương, tiền thưởng, dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, hội nghị, công tác phí, thuê mướn, tiếp khách, mua sắm, sửa chữa tài sản và các khoản chi khác theo quy định.

Điều 9. Công tác hành chính, trách nhiệm giải trình

1. Quản lý hành chính

a) Ban Quản lý dự án giao công việc hành chính và điều phối cho cán bộ Ban Quản lý dự án thực hiện đảm bảo cho các hoạt động của dự án triển khai thực hiện đúng kế hoạch.

b) Làm đầu mối của UBND tỉnh và các cơ quan tham gia thực hiện dự án trong việc liên hệ với nhà tài trợ về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện dự án; phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động của dự án.

2. Trách nhiệm giải trình

a) Tổ chức thực hiện cơ chế kiểm soát nội bộ, bao gồm kiểm soát tài chính của dự án; công khai các nội dung trong mối liên hệ với dự án.

b) Cung cấp các thông tin chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhà tài trợ, các cơ quan thông tin đại chúng liên quan trong phạm vi, thẩm quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao.

Điều 10. Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện dự án

1. Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của dự án để có cơ sở xây dựng kế hoạch, đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ và đột xuất bằng văn bản, cung cấp chia sẻ thông tin thông qua hệ thống thông tin nội bộ.

3. Báo cáo kết thúc dự án với UBND tỉnh theo quy định.

Điều 11. Công tác nghiệm thu, quyết toán dự án
- Sau khi hoàn thành, kết thúc dự án, Ban Quản lý dự án tiến hành đánh giá kết quả thực hiện dự án, nghiệm thu, bàn giao cho cộng đồng, cá nhân khai thác sử dụng các hoạt động dự án đã hỗ trợ thực hiện.

- Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện quyết toán nguồn vốn đối ứng, lập báo cáo kết thúc dự án và báo cáo quyết toán dự án theo quy định.

Điều 12. Một số nhiệm vụ khác 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thỏa thuận với nhà tài trợ, Ban Quản lý dự án Trung ương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ dự án do Chủ tịch UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền.
Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
 Điều 13. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án 

1. Cơ cấu tổ chức lãnh đạo Ban Quản lý dự án

- 01Giám đốc Ban Quản lý dự án phụ trách chung.

- 01 Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giúp Giám đốc Ban Quản lý dự án phụ trách các lĩnh vực theo sự phân công của Giám đốc Ban Quản lý dự án; 

2. Các bộ phận

- 01 Kế toán;

- 01 cán bộ kế hoạch;

- 01 cán bộ kỹ thuật;

- 02 cán bộ giám sát, đánh giá;

- 01 cán bộ phụ trách chi trả điện tử.

Điều 14 . Giám đốc Ban Quản lý dự án
1. Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh là người chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các hoạt động của Ban Quản lý Dự án, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BQL dự án.

3. Chỉ đạo Ban Quản lý Dự án triển khai tốt các hoạt động sau:

- Kế toán: Thực hiện quản lý tài chính theo đúng quy định của Dự án và quy định của Nhà nước.

- Cán bộ chuyên môn: Triển khai, thực hiện các nội dung chuyên môn theo đúng các nội dung văn kiện đã được phê duyệt và theo kế hoạch của dự án.


- Đôn đốc, giám sát việc triển khai, báo cáo các hoạt động của dự án theo đúng tiến độ.

- Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện dự án.  

5. Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh.

6. Ký các văn bản của Ban Quản lý dự án.

Điều 15. Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án
1. Giúp Giám đốc Ban Quản lý Dự án thực hiện các nội dung công tác trong phạm vi được phân công hoặc được ủy quyền theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh.

Điều 16. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Quản lý Dự án

1. Kế toán

- Chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính và kế toán của Ban Quản lý dự án theo quy định của pháp luật; 

- Lập dự toán chi phí quản lý từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao;

- Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh.
2. Cán bộ kế hoạch

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Quản lý dự án; chuẩn bị nội dung, số liệu để tiến hành họp, sơ kết, tổng kết các hoạt động của dự án;

- Là đầu mối liên lạc, nhận sự chỉ đạo của Ban Quản lý Dự án Trung ương, báo cáo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án tỉnh và tổ chức thực hiện đồng thời phản hồi kết quả thực hiện về Ban Quản lý Dự án Trung ương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao;

- Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh.
3. Cán bộ phụ trách chi trả điện tử kiêm thư ký, thủ quỹ

- Làm đầu mối tham mưu, thực hiện công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua công cụ giao dịch điện tử và dịch vụ khác; 

- Tổng hợp kết quả các hoạt động của dự án đã triển khai hàng tháng, hàng quý, hàng năm, báo cáo Ban Quản lý dự án Trung ương và UBND tỉnh;

- Ghi chép ý kiến các cuộc họp, ý kiến kết luận của Giám đốc Ban Quản lý Dự án trong các Hội nghị, Hội thảo, cuộc họp. Theo dõi, đôn đốc việc thực thi ý kiến, văn bản chỉ đạo của Ban Quản lý Dự án;

- Phụ trách công tác hành chính, thủ quỹ quỹ của dự án;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao;

- Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh.
4. Cán bộ kỹ thuật

- Chịu trách nhiệm chính về công tác kỹ thuật liên quan đến các hoạt động của dự án;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của dự án để lập kế hoạch, báo cáo kết quả và đánh giá các hoạt động của dự án;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao;

- Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh.

5. Cán bộ giám sát đánh giá 

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đánh giá các hoạt động của dự án; 

- Kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện kế hoạch hoạt động, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc đề xuất biện pháp giải quyết lên lãnh đạo Ban Quản lý Dự án;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao;

- Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh.

6. Trường hợp cán bộ của Ban Quản lý dự án được Điều động từ cơ quan, đơn vị khác phải được sự nhất trí bằng văn bản của cơ quan, đơn vị đó.

Điều 17. Chế độ chính sách của Ban Quản lý dự án


- Công chức, viên chức, các cán bộ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm cho Ban Quản lý dự án được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh.

- Ban Quản lý Dự án tỉnh được đảm bảo các điều kiện vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao, bao gồm: Văn phòng, và các phương tiện làm việc và các trang thiết bị khác từ nguồn vốn viện trợ và nguồn vốn đối ứng của tỉnh để đảm bảo cho việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các nhiệm vụ quản lý và thực hiện dự án không được quy định cho Ban Quản lý dự án trong Quy chế này sẽ do chủ dự án thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

3. Giám đốc Ban Quản lý dự án; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Ban Quản lý dự án có trách nhiệm  đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy             chế này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu trường hợp cần thiết phải điều chỉnh,              bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Giám đốc Ban Quản lý dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.
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