| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 91/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 19 tháng 01 năm 2021 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

trên địa bàn tỉnh năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Thời gian thực hiện: từ ngày 20 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; - Các Sở, Ban ngành tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La; - TT Phục vụ hành chính công tỉnh; - Lưu: VT, KSTTHC. |  |  | CHỦ TỊCH (Đã ký) Hoàng Quốc Khánh |
| --- | --- | --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND

ngày 19/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021, với các nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

- Bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; Phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến kết quả công việc.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát TTHC của UBND tỉnh Sơn La năm 2021 do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2021 của ngành, địa phương mình, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 02 năm 2021 để tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công thực hiện nội dung trong Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021 của UBND tỉnh, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện công việc.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này tại các ngành, địa phương; báo cáo kết quả về Văn phòng Chính phủ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ./.

|  | CHỦ TỊCH (Đã ký) Hoàng Quốc Khánh |
| --- | --- |

Phụ lục

NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Nội dung công việc | Kết quả thực hiện | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính | Quyết định | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Tháng 01/2021 |
| 2 | Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính | Kế hoạch | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | Tháng 02/2021 |
| 3 | Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ | Văn bản | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Thường xuyên |
| II | CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC TTHC, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TTHC VÀ CẬP NHẬT TTHC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh hoặc Quyết định công bố TTHC (trong trường hợp được Luật giao) | Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC hoặc công bố TTHC | - Các sở, ban, ngành; | - Văn phòng UBND tỉnh - UBND các huyện, thành phố; - UBND cấp xã | Thường xuyên |
| 5 | Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố danh mục TTHC hoặc công bố TTHC | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành. | Thường xuyên |
| 6 | Nhập, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính | Công khai TTHC trên CSDLQG về TTHC: (https://csdl.dichvucong.gov.vn) | Văn phòng UBND tỉnh |  | Thường xuyên |
| 7 | Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại cơ quan, đơn vị | Đảm bảo các hình thức công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | - Các sở, ban, ngành; - Trung tâm Phục vụ Hành chính công; - UBND cấp huyện; - UBND cấp xã; - Cơ quan, tổ chức được nhà nước ủy quyền thực hiện dịch vụ công | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 8 | Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành | Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành | - Các sở, ban, ngành; - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; - UBND cấp huyện; - UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
| III | THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |
| 9 | Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. | Xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất Phương án đơn giản hóa TTHC (nếu có) trình UBND tỉnh phê duyệt. | - Sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố | Văn phòng UBND tỉnh | Trước ngày 15/9/2021 |
| IV | THAM GIA Ý KIẾN VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |
| 10 | Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC | Văn bản tham gia ý kiến | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành (cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản) Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 11 | Tổ chức họp chuyên đề tham vấn ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC | Hội nghị chuyên đề | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan | Tổ chức Hội nghị tham vấn khi có yêu cầu |
| V | TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |
| 12 | Công khai niêm yết số điện thoại, thư điện tử cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị (địa chỉ: Phòng KSTTHC Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; Số điện thoại: 022 3752430; Email: kstthc.2011@gmail.com) | Niêm yết tại bộ phận Một cửa, trụ sở cơ quan tiếp nhận và giải quyết công việc | - Trung tâm Phục vụ Hành chính công; - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố; - UBND xã, phường, thị trấn; - Các đơn vị khác có giải quyết TTHC | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 13 | Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính | Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, theo dõi, xử lý | Văn phòng UBND tỉnh | - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố; - UBND xã, phường, thị trấn | Năm 2021 |
| 14 | Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn/ | Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, theo dõi, xử lý | Văn phòng UBND tỉnh | - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố; - UBND xã, phường, thị trấn | Năm 2021 (khi có PAKN phát sinh trên hệ thống) |
| VI | THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC |  |  |  |  |
| 15 | Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh | Tin, bài, ảnh, phóng sự và các sản phẩm truyền thông khác | Sở Thông tin và Truyền thông | - Văn phòng UBND tỉnh - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; Thông tấn xã VN tại Sơn La; - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố; - UBND xã, phường, thị trấn; - Các tổ chức Đoàn thể của tỉnh. | Thường xuyên |
| VII | TẬP HUẤN, KIỆN TOÀN CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |
| 16 | Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC | Kế hoạch, bài giảng, báo cáo kết quả | Văn phòng UBND tỉnh | - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn | Năm 2021 (khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ) |
| 17 | Kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC của các sở, ngành cấp tỉnh | Quyết định | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành của tỉnh; | Khi có thay đổi nhân sự |
| VIII | CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO |  |  |  |  |
| 18 | Báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý, năm | Báo cáo | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn | Theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ |
| 19 | Báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo chuyên đề hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ | Báo cáo | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn | Theo chỉ đạo |
| IX | HỌC TẬP KINH NGHIỆM |  |  |  |  |
| 20 | Tham quan, học tập kinh nghiệm tại một tỉnh, thành phố trực thộc Trung ương thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC | Báo cáo kết quả | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2021 |