	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 507/NQ-HĐND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 30 tháng 5  năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện của các dự án 
đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 31
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Xét Tờ trình số 237/Tr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2025, Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2025, Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1110/BC-KTNS ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện đối với 05 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất (có 01 biểu kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 31 thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	  

	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng



DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, THỜI GIAN, 
THÔNG TIN KHÁC CỦA DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA
(Kèm theo Nghị quyết số 507/NQ-HĐND ngày 30/5/2025 của HĐND tỉnh)

	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua (m2)
	Diện tích, loại đất sau điều chỉnh, bổ sung (m2)
	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
	Văn bản kế hoạch vốn thực hiện; VB điều chỉnh, bổ sung
	Nguyên nhân, lý do điều chỉnh, bổ sung

	
	
	
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua
	Diện tích              đất thu hồi
	Trong đó
	Diện tích thu hồi
	Trong đó
	
	Văn bản ghi vốn, quyết định chủ trương; VB cho phép điều chỉnh
	Nguồn vốn
	

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng PH
	Đất rừng SX
	Đất khác  còn lại (không phải đất trồng lúa,  đất rừng PH,ĐD,SX)
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng PH
	Đất rừng SX
	Đất khác  còn lại (không phải đất trồng  lúa, đất rừng PH,ĐD,SX)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất chuyên trồng lúa
	Đất trồng lúa còn lại
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	
	
	Đất chuyên trồng lúa
	Đất trồng lúa còn lại
	Đất có rừng
	Đất chưa  có rừng
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	
	
	
	
	

	
	Huyện Thuạn Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng cơn bão số 3 tại bản Quây, xã Chiềng Ngàm
	Xã Chiềng Ngàm
	481                 NQ-HĐND ngày 29/4/2025
	45.000,0
	
	
	
	
	
	
	45.000,0
	46.500,0
	
	
	
	
	
	1.500,0
	45.000
	
	  182                     QĐ-UBND ngày 22/01/2025
	Nguồn dự phòng NS Trung ương năm 2024
	Do sơ xuất chưa tổng hợp đủ số liệu diện tích bị ảnh hưởng thực hiện dự án (thiều phần  diện tích các hộ bị ảnh hưởng làm đường vào dự án)

	2
	Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn bản Mòn, xã Thôn Mòn
	Xã             Thôn Mòn
	334                 NQ-HĐND ngày 16/4/2024
	3.359,0
	
	
	
	
	
	
	3.359,0
	3.428,30
	
	
	
	
	
	
	3.428,30
	
	 2255                      QĐ-UBND ngày 07/5/2024
	Ngân sách huyện
	Điều chỉnh theo kết quả rà soát diện tích bị ảnh hưởng của dự án; theo kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ bị ảnh hưởng

	
	Hyện Mường La
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án Thủy điện Suối Chiến
	Xã                 Ngọc Chiến
	110                  NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	131.600,0
	
	
	
	
	
	
	131.600,0
	83.210,0
	
	
	
	
	
	
	83.210,0
	Năm 2025
	753                       QĐ-UBND ngày 02/4/2025 của UBND tỉnh
	Nguồn vốn nhà đầu tư
	Dự án giảm diện tích đường thi công và lòng hồ đã được điều chỉnh tại Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 02/4/2025 của UBND tỉnh

	
	Huyện Vân Hồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Vân Hồ thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La
	Xã Chiềng Khoa, Mường Men, Chiềng Yên
	472                    NQ-HĐND ngày 21/3/2025
	121.684,6
	
	16.000,0
	1.100,0
	21.786,8
	
	34.552,2
	48.245,6
	121.684,6
	
	16.000,0
	
	22.886,8
	
	34.552,2
	48.245,6
	
	299                      NQ-HĐND ngày 10/3/2024;               372                NQ-HĐND ngày 29/8/2024 của HĐND tỉnh;
	Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh
	Điều chỉnh loại đất thu hồi thực hiện dự án sau khi rà soát

	5
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 3 bản Lóng Khủa, xã Song Khủa huyện Vân Hồ
	Xã                Song Khủa
	  471        NQ-HĐND ngày 21/3/2025
	24.995,0
	
	
	
	21.072,0
	
	
	3.923,0
	30.952,0
	
	
	
	27.029,0
	
	
	3.923,0
	
	 182                    QĐ-UBND ngày 22/01/2025
	Nguồn dự 
phòng 
NSTW 2024 
hỗ trợ
	Điều chỉnh, bổ sung diện tích dự án theo ý kiến thẩm định của các sở, ngành yêu cầu điều chỉnh lại hướng tuyến đường vào khu tái định cư đảm bảo độ dốc theo quy định


