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	    ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
Số: 891/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 08 tháng 4 năm 2026                  


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá, hoàn thiện các điều kiện, 

tiêu chí, thẩm định, công nhận Khu du lịch Tà Xùa, tỉnh Sơn La 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quyết định 509/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-BVHTT&DL ngày 26 tháng 5 năm 2024 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển Du lịch giai đoạn 2025 - 2030;
Căn cứ Kết luận số 94-KL/TU ngày 23 tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Sơn La đến năm 2025, định hướng đến 2030; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 94/TTr-SVHTT&DL ngày 23 tháng 3 năm 2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá, hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí, thẩm định, công nhận Khu du lịch Tà Xùa, tỉnh Sơn La.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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KẾ HOẠCH 
Rà soát, đánh giá, hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí, 
thẩm định, công nhận Khu du lịch Tà Xùa, tỉnh Sơn La 
 (Kèm theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 08/4/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2025 - 2030; Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kết luận 188-KL/TU ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ về các Đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch Tà Xùa và các vùng phụ cận;
- Thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác rà soát, đánh giá, và thẩm định về các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch Tà Xùa, tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định của Luật Du lịch và Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị của tỉnh; UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng trong công tác phối hợp tham mưu triển khai thực hiện công tác rà soát, đánh giá, và thẩm định về các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- Rà soát, hoàn thiện tiêu chí, lập hồ sơ, tổ chức công bố công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Tà Xùa, tỉnh Sơn La theo đúng quy định.
2. Yêu cầu
 - Các sở, ban, ngành và UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch đảm bảo thời gian, tiến độ và yêu cầu đề ra;
- Phối hợp kiểm tra giám sát đảm bảo các nội dung của kế hoạch được triển khai tiết kiệm, hiệu quả.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
1.1. Nội dung

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch, triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định, cơ chế chính sách của Nhà nước về du lịch đến các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của phát triển du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhận thức đầy đủ ngành du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, ngành kinh tế mũi nhọn cần đảm bảo môi trường du lịch thân thiện, lành mạnh và văn minh;

- Tập trung nghiên cứu triển khai thực hiện các chính sách, cơ chế ưu đãi đầu tư du lịch, hỗ trợ phát triển du lịch đặc biệt là các cơ chế chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, vốn … để thu hút các dự án đầu tư bền vững và thân thiện với môi trường; dự án phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương; 
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong công tác xây dựng môi trường du lịch thân thiện, xây dựng nếp sống văn minh; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn;  
- Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng nắm bắt và thực hiện đúng các quy định của Luật Du lịch và các Luật khác có liên quan; 
- Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng gắn với các yêu cầu về phát triển du lịch; quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông; hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin phù hợp với các quy hoạch và định hướng tổ chức không gian đã được phê duyệt;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, quản lý và bảo vệ tài nguyên du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, an toàn thực phẩm cho du khách trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng; rà soát, kiểm tra và giám sát chất lượng dịch vụ và quản lý điểm đến trên địa bàn các xã đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi làm tổn hại đến tài nguyên, môi trường và hình ảnh điểm đến; 
- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát huy các giá trị tài nguyên du lịch của địa phương từ đó đề xuất, nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm định hướng và phát triển hệ thống sản phẩm du lịch trên địa bàn gắn với nhu cầu phát triển du lịch bền vững.
1.2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: thường xuyên.
- Địa điểm: các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng, tỉnh Sơn La.
1.3. Thực hiện 
Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tài chính; Y tế; Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học công nghệ; Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh; Công an tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả.
2. Triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch xã Tà Xùa
2.1. Nội dung
- Tổ chức khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch văn hoá từ đó định hướng cho địa phương lựa chọn có trọng tâm trọng điểm xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn, riêng có; 
- Tiếp tục triển khai các quy hoạch, dự án, đề án phát triển du lịch Tà Xùa đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc góp phần phấn đấu đưa ngành du lịch tỉnh Sơn La sớm hoàn thành mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt, tăng cường quản lý quy hoạch đối với các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng;
- Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển du lịch Tà Xùa giai đoạn 2026 - 2030; Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu để xây dựng và phát triển hạ tầng du lịch phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ưu tiên đầu tư ngân sách cho các dự án đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch trên địa bàn các xã;
 - Chú trọng xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch gắn liền với tiềm năng lợi thế, bảo tồn và phát huy bản sắc các dân tộc đáp ứng nhu cầu khám phá, trải nghiệm của du khách. Đặc biệt là nghiên cứu, khảo sát lựa chọn các bản có tiềm năng lợi thế về cảnh quan, kiến trúc truyền thống, văn hóa bản địa… để xây dựng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng;
- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; cung cấp các dịch vụ, thông tin đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng theo định hướng xanh, nhanh và bền vững; tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội của địa phương;  

- Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số triển khai xây dựng và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; 
- Tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá về tài nguyên, tiềm năng, lợi thế du lịch Tà Xùa đa dạng về hình thức, phong phú và chất lượng về nội dung; 
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực đảm bảo số lượng, chất lượng và cân đối về cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng trong giai đoạn tiếp theo.
2.2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: thường xuyên
- Địa điểm: các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng, tỉnh Sơn La
2.3. Thực hiện
 Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng.
3. Triển khai các nhiệm vụ công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Tà Xùa, tỉnh Sơn La
3.1. Tổ chức khảo sát thực địa, rà soát tài nguyên du lịch, kiểm tra, đánh giá các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh 
3.1.1. Nội dung 
- Tổ chức đoàn công tác khảo sát, đánh giá các tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa có tiềm năng nhằm định hướng xây dựng thành sản phẩm du lịch trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng;
- Rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí công nhận khu du lịch cấp tỉnh nhằm xác định rõ các điều kiện đã đạt, chưa đạt; các tiêu chí còn thiếu, còn yếu nhằm xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng các sở, ngành, đơn vị của tỉnh; UBND các xã trong công tác hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí đảm bảo quy định của pháp luật; 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn các xã đặc biệt là tổ chức, cá nhân quản lý các điểm đến có tiềm năng nắm bắt và thực hiện đúng các quy định của Luật Du lịch và các văn bản liên quan; hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, có giải pháp tháo gỡ để đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
3.1.2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Quý II năm 2026.
- Địa điểm: các cơ sở kinh doanh dịch vụ, điểm đến trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng, tỉnh Sơn La.
3.1.3. Thành phần

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành; phòng ban chuyên môn thuộc các Sở, ngành và đơn vị có liên quan...
- Lãnh đạo UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng và phòng ban chuyên môn liên quan. Tổ chức, cá nhân quản lý các điểm đến tiềm năng, các cơ sở kinh doanh các dịch vụ du lịch tiêu biểu trên địa bàn cơ sở...
3.1.4. Thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Các sở Xây dựng, Tài chính; Y tế, Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học công nghệ; Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và Du lịch tỉnh; Công an tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Báo và phát thanh truyền hình tỉnh; UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng.
3.2. Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả khảo sát thực địa, rà soát tài nguyên du lịch, kiểm tra, đánh giá các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh
3.2.1. Nội dung: (1) Đánh giá kết quả khảo sát thực địa, rà soát tài nguyên du lịch; (2) đánh giá các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đối với Tà Xùa và các vùng phụ cận; (3) Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh; (4) Đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu và yếu.
3.2.2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: trong quý II năm 2026.
- Địa điểm: UBND xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La.
3.2.3. Thành phần
- Lãnh đạo UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh (lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo, chuyên viên phòng Khoa giáo Văn xã); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, phòng ban chuyên môn liên quan...
- Lãnh đạo UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng và phòng ban chuyên môn liên quan. Tổ chức, cá nhân quản lý các điểm đến tiềm năng...
3.2.4. Thực hiện
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng.
- Đơn vị phối hợp: Các sở: Xây dựng, Tài chính; Y tế, Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và Du lịch tỉnh; Hiệp hội du lịch tỉnh; Báo và phát thanh truyền hình tỉnh. 
3.3. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện các tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh
3.3.1. Nội dung: 
(1) Tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí các điều kiện còn thiếu, chưa đạt; 
(2) Tổ chức triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các điều kiện đạt mức độ trung bình; 
(3) Tổ chức triển khai nâng cao chất lượng các điều kiện đạt mức yếu; 
(4) Hướng dẫn, hỗ trợ các các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hoàn thiện về thủ tục hồ sơ, giấy phép và các điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của Luật Du lịch và các luật khác có liên quan. 
3.3.2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: năm 2026 - 2027.
- Địa điểm: các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng, tỉnh Sơn La.
3.3.3. Thực hiện
- Đơn vị chủ trì: UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan; tổ chức, đơn vị quản lý các điểm đến có tiềm năng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.
3.4. Lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch, tổ chức thẩm định các điều kiện, tiêu chí và công nhận khu du lịch cấp tỉnh

3.4.1. Tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh

- Nội dung: (1) Phối hợp với sở, ngành và các đơn vị có liên quan thu thập số liệu, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng, dự thảo thuyết minh về điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh; (2) Xây dựng hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Sơn La công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo quy định của Luật Du lịch và Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ: (3) Tổ chức lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền theo quy trình. 

- Thời gian: Quý I năm 2028.

- Thực hiện


+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phối hợp: UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng; các sở, ngành và các đơn vị có liên quan.

3.4.2. Tổ chức thẩm định các điều kiện, tiêu chí và công nhận khu du lịch cấp tỉnh


- Nội dung: (1) Thành lập tổ khảo sát, thẩm định liên ngành đánh giá điều kiện công nhận khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La; theo quy định; (2) Thành lập Tổ thẩm định cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định; (3) Tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch Tà Xùa; (4) Tổ chức khảo sát đánh giá và thẩm định các điều kiện, tiêu chí Khu du lịch cấp tỉnh trên thực địa; (5)Tổ chức họp, thống nhất kết quả thẩm định hồ sơ và điều kiện công nhận Khu du lịch Tà Xùa  (6) Hoàn thiện quy trình và hồ sơ thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo quy định của Luật Du lịch.


- Thời gian: Quý II năm 2028.

- Thực hiện


+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành; UBND xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn các xã.

3.5. Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch

3.5.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch


- Nội dung: (1) Tổ chức các đợt tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch Tà Xùa trên các phương tiện thông tin đại chúng; (2) Nghiên cứu đề xuất, tổ chức triển khai các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của xã Tà Xùa; các hoạt động xúc tiến điểm đến, quảng bá thương hiệu" Thiên đường mây Tà Xùa" đến với du khách trong nước và quốc tế.

- Thời gian: Quý III năm 2028.

- Thực hiện: 


+ Đơn vị chủ trì: UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng;

+ Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan.

3.5.2. Tổ chức Công bố quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh


- Nội dung: Tổ chức công bố Quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh của UBND tỉnh nhằm truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Khu du lịch trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong toàn quốc. 


-  Thời gian: Quý III năm 2028.

- Địa điểm: xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La. 


-  Thực hiện


+ Đơn vị chủ trì: UBND xã Tà Xùa;

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và UBND xã Bắc Yên và Xím Vàng các đơn vị có liên quan. 


III. KINH PHÍ  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách, Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành (đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2026, các sở, ban, ngành, UBND các xã chủ động bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao năm 2026 để triển khai thực hiện).

- Trường hợp có phát sinh dự toán kinh phí theo nhiệm vụ được giao, đề nghị các đơn vị lập dự toán gửi Sở Tài chính rà soát trình cấp có thẩm quyền theo quy định.


- Nguồn Kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật (nếu có).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị; UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ và hiệu quả;
- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ các sở ngành, đơn vị; UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng theo hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm và báo cáo sơ kết, tổng kết giai đoạn và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trình UBND tỉnh ban hành;

- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất nguồn kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra; 
- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng tổ chức rà soát, đánh giá tài nguyên du lịch; kiểm tra, đánh giá các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh, xây dựng hồ sơ và tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo quy định của Luật Du lịch; tổ chức Công bố quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan;

2. Sở Tài chính

- Theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ khả năng cân đối nguồn lực tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại kế hoạch này;
- Định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm và báo cáo sơ kết, tổng kết giai đoạn và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành.
 3. Các sở, ngành, đơn vị chủ trì và phối hợp

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ và hiệu quả;

- Định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm và báo cáo sơ kết, tổng kết giai đoạn và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.
4. UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng
- Phối hợp các sở, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ và hiệu quả;

- Xây dựng, ban hành kế hoạch của UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh; chủ động rà soát, thống kê và đánh giá sơ bộ tài nguyên du lịch; các điểm đến tiềm năng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn; báo cáo kết quả thống kê, rà soát và đề xuất điểm đến tiềm năng gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định;

- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất nguồn kinh phí và vận động tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị, tổ chức quản lý các điểm đến tiềm năng triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hoàn thiện các điều kiện tiêu chí còn thiếu, nâng cao chất lượng các tiêu chí còn yếu và ở mức độ trung bình;

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và các tổ chức quản lý các điểm đến tiềm năng tổ chức rà soát, đánh giá tài nguyên du lịch; kiểm tra, đánh giá các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh, xây dựng hồ sơ và tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo quy định của Luật Du lịch; tổ chức Công bố quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh sau khi được UBND tỉnh ban hành;

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch nhằm tăng cường cơ hội thu hút đầu tư, phát triển du lịch Tà Xùa đảm bảo phù hợp với các định hướng, quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; 
- Chủ trì triển khai các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của xã nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thương hiệu điểm đến của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế; 

 - Định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm và báo cáo sơ kết, tổng kết giai đoạn và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan./.

BIỂU NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
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	Quý II/2026
	Sở VHTT&DL; UBND  các xã: Tà Xùa, Bắc Yên  và Xím Vàng
	Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;

	
	Tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát đánh giá tài nguyên du lịch trên địa bàn các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng
	Quý II/2026
	Sở VHTT&DL


	Các sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng

	2
	Triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án, đề án phát triển du lịch xã Tà Xùa đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc
	
	
	

	
	Triển khai thực hiện Quy hoạch du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;  Đề án, Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2025 – 2030
	Thường xuyên
	Sở VHTT&DL


	Các sở, ngành, đơn vị                 có liên quan;  UBND              các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng

	
	Triển khai thực hiện Quy hoạch chung Khu du lịch Tà Xùa và các vùng phụ cận, khu trung tâm xã Tà Xùa; các dự án, ….
	Thường xuyên
	UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành,                         đơn vị có liên quan

	3
	Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển du lịch Tà Xùa giai đoạn 2026-2030
	
	
	

	
	Tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; cung cấp các dịch vụ, thông tin đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch trên địa bàn các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng theo định hướng xanh, nhanh và bền vững
	Thường xuyên
	Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh
	Các sở, ngành,                         đơn vị có liên quan

	
	Xây dựng và nâng cấp hạ tầng viễn thông tại các điểm trọng tâm trên địa bàn các xã;
	2026-2028
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan;  UBND  xã Tà Xùa

	4
	Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch xã Tà Xùa
	
	
	

	
	Khảo sát thực địa đánh giá tiềm năng phát triển điểm du lịch; bản du lịch cộng đồng trên địa bàn các xã 
	2026
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành,                         đơn vị có liên quan

	
	Xây dựng kế hoạch và hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí đề nghị công nhận một số điểm du lịch trên địa bàn các xã 
	2026-2027
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành,                         đơn vị có liên quan

	
	Xây dựng và phát triển bản du lịch cộng đồng trên địa bàn 
	2028
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành,                         đơn vị có liên quan

	
	Tổ chức phục dựng các lễ hội, nghề truyền thống, đội văn nghệ bản địa… nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc gắn với phục vụ khách du lịch tại khu du lịch, điểm du lịch…
	Hàng năm
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành,                         đơn vị có liên quan

	
	Tổ chức thẩm định công nhận các điểm du lịch trên địa bàn các xã 
	Theo hồ sơ đề nghị
	Sở VHTT&DL
	Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;  UBND  xã Tà Xùa

	5
	Triển khai thực hiện ứng dụng du lịch thông minh trên địa bàn các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng
	Thường xuyên
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng;                 Sở VHTT&DL
	Các sở, ngành,                         đơn vị có liên quan

	6
	Tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá về tài nguyên, tiềm năng, lợi thế du lịch Tà Xùa
	
	
	

	
	Tổ chức xúc tiến du lịch, mời gọi các hãng lữ hành, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, khảo sát tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ du lịch của Khu du lịch Tà Xùa 
	Thường xuyên
	UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.
	Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;

	
	 Xây dựng và cung cấp các ấn phẩm, sản phẩm xúc tiến đầu tư, du lịch đa dạng về hình thức, phong phú và chất lượng về nội dung để nhằm quảng bá tiềm năng lợi thế của Khu du lịch Tà Xùa
	Thường xuyên
	UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.
	Các sở, ngành,                         đơn vị có liên quan

	
	Xây dựng và phát hành các chuyên mục, chuyên đề quảng bá giới thiệu về du lịch Tà Xùa 
	Thường xuyên
	Báo và phát thanh truyền hình tỉnh UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành,                         đơn vị có liên quan

	7
	Phát triển nguồn lực du lịch
	
	
	

	
	Tổ chức triển khai các lớp tập huấn kỹ năng nghề du lịch cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn 
	Thường xuyên
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng;            Sở VHTT&DL; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.
	Các sở, ngành,                         đơn vị có liên quan

	
	Tổ chức các chương trình học tập kinh nghiệm quản lý, phát triển sản phẩm du lịch 
	Thường xuyên
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành,                         đơn vị có liên quan

	III
	TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ  HOÀN THIỆN  CÁC TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KHU DU LỊCH CẤP TỈNH TÀ XÙA

(Theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch)

	Điều kiện 1: Có ít nhất 01 tài nguyên du lịch cấp tỉnh; có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực.

	1
	Tiêu chí 1: Có ít nhất 01 tài nguyên du lịch cấp tỉnh
	
	
	

	
	Khảo sát đánh giá tài nguyên du lịch trên địa bàn các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng
	Quý II/2026
	Sở VHTT&DL

UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành, đơn vị                 có liên quan;  UBND  các xã: Tà Xùa, Bắc Yên                và Xím Vàng

	
	Tổng hợp báo cáo kết qủa khảo sát đánh giá tài nguyên du lịch trên địa bàn các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng
	Quý II/2026
	Sở VHTT&DL
	Các sở, ngành, đơn vị              có liên quan;  UBND  các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng

	
	Hội nghị đánh giá kết quả khảo sát thực địa, rà soát tài nguyên du lịch
	Tháng II/2026
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành, đơn vị            có liên quan;  UBND    các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng

	2
	Tiêu chí 2: Có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực.
	
	
	Các sở, ngành, đơn vị              có liên quan;  UBND                    các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng

	
	Tổ chức Khảo sát đánh giá xác định quy mô, diện tích, ranh giới Khu du lịch Tà Xùa
	Quý III/2026
	Sở Nông nghiệp               và Môi trường
	

	
	Lập bản đồ địa hình xác định rõ ranh giới của Khu du lịch
	
	
	

	Điều kiện 2: Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch

	3
	Tiêu chí 3: Có hệ thống điện lưới

- Rà soát, báo cáo hệ thống điện lưới Khu du lịch Tà Xùa làm căn cứ xây dựng Báo cáo thuyết minh Khu du lịch
	Năm 2026
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan;

	4
	Tiêu chí 4: Có hệ thống cung cấp nước sạch

- Rà soát, báo cáo hệ thống cung cấp nước sạch Khu du lịch Tà Xùa; xác định nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện tiêu chí (nếu chưa đạt)
	Năm 2026
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan;

	5
	Tiêu chí 5: Có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, đáp ứng tối thiểu 100.000 lượt khách mỗi năm
	
	
	

	
	Rà soát, thống kê cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm trên địa bàn xã (trong đó xác định rõ cơ sở đã đạt chuẩn, chưa đạt chuẩn để làm cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện đối với cơ sở chưa đạt chuẩn)
	Quý III/2026
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các Sở, ngành, đơn vị  có liên quan;  cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

	
	Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm chưa đạt chuẩn hoàn thiện điều kiện, thủ tục hồ sơ, đề nghị thẩm định công nhận đạt chuẩn
	Thường xuyên
	Sở VHTT&DL: UBND  các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các Sở, ngành, đơn vị  có liên quan;

	
	Thẩm định, công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	Thường xuyên
	Sở VHTT&DL


	Các Sở, ngành, đơn vị  có liên quan;  cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

	6
	Tiêu chí 6: Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu 50.000 lượt khách lưu trú mỗi năm
	
	
	

	
	Rà soát, thống kê cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn (trong đó xác định rõ cơ sở đã đạt chuẩn, chưa đạt chuẩn để làm cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện đối với cơ sở chưa đạt chuẩn)
	Quý III/2026
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;  cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

	
	Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú chưa đạt chuẩn hoàn thiện điều kiện, thủ tục hồ sơ, đề nghị thẩm định công nhận đạt chuẩn.
	Thường xuyên
	Sở VHTT&DL; UBND  các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;

	
	Thẩm định, công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.
	Thường xuyên
	Sở VHTT&DL; UBND  các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành, đơn vị có liên quan; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

	7
	Tiêu chí 7: Có nội quy, hệ thống biển chỉ dẫn, thuyết minh về khu du lịch; hệ thống biển chỉ dẫn, biển báo về giao thông, các cơ sở dịch vụ, các điểm tham quan
	
	
	

	
	Rà soát, đánh giá, thống kê hệ thống biển chỉ dẫn, thuyết minh du lịch; biển chỉ dẫn, biển báo về giao thông, các cơ sở dịch vụ, các điểm tham quan;
	Hàng năm
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng xã Tà Xùa
	Các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

	
	Lắp đặt bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn, thuyết minh; biển chỉ dẫn, biển báo về giao thông, các cơ sở dịch vụ, các điểm tham quan còn thiếu; sửa chữa, thay thế các biển bảng đã hư hỏng cũ nát; bố trí lại các địa điểm lắp đặt biển bảng đảm bảo thuận lợi và mỹ quan.
	
	
	

	8
	Tiêu chí 8: Cung cấp dịch vụ thuyết minh, hướng dẫn du lịch
	
	
	

	
	Rà soát, thống kê điểm tham quan du lịch, cơ sở du lịch cung cấp dịch vụ thuyết minh, hướng dẫn viên du lịch; thống kê số lượng hướng dẫn viên du lịch hiện có (trong đó rõ số lượng hướng dẫn viên đã được cấp thẻ và chưa được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch)
	Quý III/2026
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Sở VHTT&DL; Hiệp hội Du lịch tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

	
	Vận động, hướng dẫn các điểm du lịch, doanh nghiệp, Hợp tác xã du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; Thành lập Câu lạc bộ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch
	Thường xuyên
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Sở VHTT&DL; Hiệp hội Du lịch tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

	
	Tổ chức  đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu
	Hàng năm
	Sở VHTT&DL

UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Trung tâm XTĐTTMDL; Hiệp hội Du lịch tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

	
	Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thuyết minh và hướng dẫn du lịch hoàn thiện hồ sơ, tiêu chuẩn đảm bảo đủ điều kiện cấp thẻ HDV theo quy định của Luật Du lịch; Thẩm định, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch đối với các hồ sơ đề nghị cấp thẻ
	Thường xuyên
	Sở VHTT&DL; UBND  các xã: Tà Xùa, Bắc Yên  và Xím Vàng
	Hiệp hội Du lịch tỉnh

	Điều kiện 3: Có kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông quốc gia.

	9
	Tiêu chí 9: Kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia
	
	
	

	
	Rà soát các trục/tuyến đường, đánh giá thực trạng để có cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đến các khu, điểm du lịch được thuận lợi
	Quý II/2026
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;

	
	Xây dựng Báo cáo đánh giá kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia để làm cơ sở cho việc xây dựng báo cáo thuyết minh Khu du lịch Tà Xùa
	- Lần 1: 5/2026

- Lần 2: Quý    
   IV/2027
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Sở Xây dựng

	10
	Tiêu chí 10: Kết nối với hệ thống hạ tầng viễn thông quốc gia
	
	
	

	
	- Khảo sát, đánh giá, có giải pháp đảm bảo hạ tầng viễn thông đáp ứng yêu cầu phủ sóng, chất lượng đường truyền, kết nối thông tin trong khu du lịch
	- Lần 1: 5/2026

- Lần 2:  Quý    
   IV/2027
	Sở Khoa học                                và Công nghệ;

UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng
	Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;

	
	Xây dựng Báo cáo đánh giá kết nối với hệ thống hạ tầng viễn thông quốc gia để làm cơ sở cho việc xây dựng báo cáo thuyết minh Khu du lịch
	Tháng 5/2026
	UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng
	Sở Khoa học và Công nghệ; Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;

	11
	Tiêu chí 11: Có bộ phận bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn

Thành lập Đội bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn của Khu du lịch Tà Xùa/Tổ bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn của từng điểm tham quan du lịch/doanh nghiệp, hợp tác xã du lịch
	Quý IV/2026
	UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng
	Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn

	12
	Tiêu chí 12: Công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức quản lý Khu du lịch;

- Nghiên cứu thành lập Tổ chức quản lý Khu du lịch (Ban quản lý/Tổ quản lý).

- Thiết lập và công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức quản lý khu du lịch.
	Quý IV/2026
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn

	13
	Tiêu chí 13: Có bộ phận thông tin hỗ trợ khách du lịch; có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch
- Thành lập bộ phận thông tin hỗ trợ khách du lịch; công bố, niêm yết đường dây nóng và các hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch
	Quý IV/2026
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn

	
	- Nghiên cứu xây dựng, triển khai ứng dụng phần mềm du lịch thông minh để cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin điểm đến trong đó đảm bảo cung cấp thông tin hỗ trợ khách du lịch, tiếp nhận và giải quyết phản ánh kiến nghị của khách du lịch…
	Năm 2026
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Sở VH,TT&DL

	14
	Tiêu chí 14: Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm
	
	
	

	
	 - Vận động khuyến khích các cơ sở kinh doanh du lịch đầu tư nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh công cộng tuân theo các quy chuẩn và trang bị tối thiểu các thiết bị vệ sinh; đảm bảo thông gió, đủ ánh sáng, cấp nước 24/24 và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.
	Hàng năm
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn

	
	- Xây dựng Báo cáo đánh giá hệ thống Nhà vệ sinh công cộng để làm cơ sở cho việc xây dựng báo cáo thuyết minh Khu du lịch Tà Xùa
	Quý I/2028
	
	

	15
	 Tiêu chí 15: Có hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải tập trung theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường
	
	
	

	
	- Rà soát, đánh giá hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải tập trung; đầu tư, nâng cấp đảm bảo hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
	Năm                2026 - 2027
	UBND các xã: Tà Xùa,        Bắc Yên và Xím Vàng
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Công ty môi trường đô thị tỉnh Sơn La; Các sở, ngành liên quan; Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn

	
	- Bố trí đầy đủ nhân lực và trang thiết bị thu gom rác thải để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cho khu du lịch.
	Năm                 2026 - 2028
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Công ty môi trường đô thị tỉnh Sơn La; Các sở, ngành liên quan; Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn

	16
	Tiêu chí 16: Áp dụng các biện pháp phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật
	
	
	

	
	- Rà soát, đánh giá hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các điểm tham quan du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;
	Năm 2026
	UBND các xã: Tà Xùa,  Bắc Yên và Xím Vàng

	Công an tỉnh; các điểm thăm quan du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn

	
	- Chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu các điểm thăm quan du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch hoàn thiện, đảm bảo các điều kiện về phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy.
	Năm                   2026 - 2027
	UBND các xã: Tà Xùa,       Bắc Yên và Xím Vàng
	Công an tỉnh; các điểm thăm quan du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn

	IV
	LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN , TỔ CHỨC THẦM ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN TIÊU CHÍ VÀ CÔNG NHẬN KHU DU LỊCH CẤP TỈNH

	1
	Xây dựng Bản thuyết minh về điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh (Bản thuyết minh bằng văn bản và Clip tóm tắt).
	Quý I/2028
	Sở VHTT&DL
	Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

	2
	Thu thập hồ sơ, tài liệu kiểm chứng (gồm tất cả hồ sơ, tài liệu chứng minh các điều kiện, tiêu chí Khu du lịch cấp tỉnh)
	Quý I/2028
	Sở VHTT&DL; UBND               các xã: Tà Xùa, Bắc Yên              và Xím Vàng
	Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

	3
	Tổ chức Hội nghị, Hội thảo xin ý kiến vào Bản thuyết minh về điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh và hồ sơ, tài liệu kiểm chứng kèm theo.
	Quý II/2028
	Sở VHTT&DL; UBND  các xã: Tà Xùa, Bắc Yên               và Xím Vàng
	Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

	4
	Thành lập Hội đồng thẩm định; Tổ chức khảo sát, đánh giá, thẩm định các điều kiện, tiêu chí Khu du lịch; Tổ chức họp, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch Tà Xùa
	Quý I năm 2028
	Sở VHTT&DL
	Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan; UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng

	5
	Hoàn thiện hồ sơ, trình ban hành quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo quy định của Luật Du lịch
	Quý II năm 2028
	Sở VHTT&D; UBND                các xã: Tà Xùa, Bắc Yên    và Xím Vàng
	Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan; UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng

	V
	TỔ CHỨC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KHU DU LỊCH CẤP TỈNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ XÚC TIẾN DU LỊCH

	1
	Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch
	
	
	

	-
	Tổ chức các đợt tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Tà Xùa đến đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.
	Quý III/2028
	UBND các xã: Tà Xùa,    Bắc Yên và Xím Vàng
	Sở VH,TT&DL; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

	-
	Tổ chức triển khai các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, văn hóa, thương hiệu" Thiên đường mây"
	Hàng năm
	UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng
	Sở VH,TT&DL; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

	2
	Tổ chức Công bố quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh
	
	
	

	
	Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và Công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Tà Xùa (xây dựng Kế hoạch, Chương trình, kịch bản riêng).
	Quý III/2028
	UBND xã Tà Xùa
	Sở VH,TT&DL; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan; UBND các xã: Bắc Yên và Xím Vàng


4

