	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA


Số: 2544/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 13 tháng 10 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương Dự án quy hoạch sử dụng đất chi tiết

 đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006-2010 

Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 của nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ điều 20 Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số: 465/TTr-STNMT ngày 24 tháng 7 năm 2006 về việc đề nghị phê duyệt đề cương Dự án quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006-2010 Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương Dự án quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2006-2010 Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, với các  nội dung sau:

1. Khái quát chung

- Tên Dự án: Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006-2010 thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu.

- Phạm vi, quy mô, địa điểm: Dự án được thực hiện trên địa bàn thị trấn Thuận Châu với tổng diện tích tự nhiên 121,3 ha.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Sơn La.

- Cơ quan chủ đầu tư: UBND huyện Thuận Châu.

- Thời gian hoàn thành: Dự án hoàn thành trước 31/12/2006.

- Tổng vốn đầu tư: Theo dự toán kinh phí được UBND tỉnh phê duyệt.

- Nguồn vốn: Ngân sách cấp.
2. Nội dung đề cương Dự án. Gồm các hạng mục công việc sau:

- Phần mở đầu:

+ Sự cần thiết phải lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006-2010 thị trấn Thuận Châu.

+ Cơ sở lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006-2010 thị trấn Thuận Châu.

- Phần thứ nhất: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thị trấn.
+ Khái quát điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên;

+ Khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn;

+ Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn đến năm 2010;

- Phần thứ hai: Nội dung các bước của Dự án
+ Bước 1: Công tác chuẩn bị

Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ cần thiết phục vụ lập Dự án đầu tư;

Xây dựng dự án đầu tư (đề cương và dự toán kinh phí dự án)
Tổ chức hội thảo, chỉnh  sửa dự án đầu tư, trình xét duyệt và nghiệm thu kết quả bước 1.

+ Bước 2: Điều tra thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

Công tác nội nghiệp;

Công tác ngoại nghiệp;

Tổng hợp xử lý các loại tài liệu nội và ngoại nghiệp, chuẩn xác hoá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ;

Lập báo cáo đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được;

Hội thảo bước 2;

Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 2.

+ Bước 3: Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng và tiềm năng đất đai
Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất;

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất;

Đánh giá tiềm năng đất đai;

Xây dựng báo cáo chuyên đề về đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai;

Xử lý và hoàn thiện các sơ đồ, bản đồ chuyên đề có liên quan;

Nhân sao tài liệu hội thảo và hoàn chỉnh báo cáo;

Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 3.

+ Bước 4: Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết

Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

Lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất, các biểu đồ minh hoạ;

Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

Xây dựng báo cáo chuyên đề về phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

Thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 4.

+ Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010

Khái quát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của thị trấn;

Xác định và cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến từng năm;

Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kỳ kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

Lập hệ thống biểu kế hoạch sử dụng đất chi tiết theo quy định tại Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

Xây dựng báo cáo chuyên đề về kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

Thông qua báo cáo chuyên đề về kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 5.

+ Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết

Xây dựng các tài liệu quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

Đánh giá nghiệm thu bước 6 và bàn giao sản phẩm;

Công bố quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết.

- Phần thứ ba: Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện

Sản phẩm giao nộp

1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 (kèm theo bảng biểu, bản đồ thu nhỏ và phụ lục);

2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2006 thị trấn Thuận Châu tỷ lệ 1/5.000;

3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tổng hợp đến năm 2010 thị trấn Thuận Châu tỷ lệ 1/5.000;

4. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết tỷ lệ 1/1.000;

5. Đĩa CD lưu trữ các tài liệu trên.

Sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt các sản phẩm trên được nhân sao thành 05 bộ và lưu giữ tại UBND tỉnh 01 bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ: UBND huyện 01 bộ; Phòng Tài nguyên và Môi trường 01 bộ; UBND xã 01 bộ.

Điều 2. UBND huyện Thuận Châu (Cơ quan chủ đầu tư) trên cơ sở đề cương và dự toán kinh phí đã được phê duyệt có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện các hạng mục công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ và quản lý vốn đầu tư theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

- Phối kết hợp với các dự án phát triển kinh tế xã hội đang triển khai trên địa bàn huyện để đảm bảo sự hài hoà, thống nhất giữa các dự án, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

UBND huyện Thuận Châu được phép hợp đồng với các đơn vị tư vấn có đủ năng lực xây dựng dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Chủ tịch UBND thị trấn Thuận Châu; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND tỉnh (B/c);

- TT: UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Lưu VT - Châu 02. 15b.
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