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NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án Đầu tư xây dựng                                             Cửa khẩu chính Lóng Sập tỉnh Sơn La thành Cửa khẩu Quốc tế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/NQ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về  việc nâng cấp Cửa khẩu Lóng Sập tỉnh Sơn La thành Cửa khẩu Quốc tế; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 1352/BC-KTNS ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cửa khẩu chính Lóng Sập tỉnh Sơn La thành Cửa khẩu Quốc tế:

1. Điều chỉnh tên dự án từ “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cửa khẩu Lóng Sập huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La” thành “Đầu tư xây dựng Cửa khẩu chính Lóng Sập tỉnh Sơn La thành Cửa khẩu Quốc tế”

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương, Ngân sách địa phương.

 Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 79.258 triệu đồng (bố trí năm 2022 - 2025).

- Ngân sách tỉnh: 1.122 triệu đồng (đã giao năm 2017).

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, trong đó:

- Năm 2017: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2022 - 2025: Triển khai thực hiện; nghiệm thu hoàn thành và thanh quyết toán dự án.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS 100b.
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