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Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2025 

đối với dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương đã bố trí vốn quá
thời gian theo quy định tại Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 161/BKHĐT-TH ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về gia hạn thời gian bố trí vốn cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
Xét Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 14 ngày 3 tháng 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1059/BC-KTNS ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2025 đối với dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương đã bố trí vốn quá thời gian theo quy định tại Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024 (có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 29 thông qua ngày 21 tháng 03 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


GIA HẠN THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 
SANG NĂM 2025 ĐỐI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH
TRUNG ƯƠNG ĐÃ BỐ TRÍ VỐN QUÁ THỜI GIAN THEO QUY ĐỊNH 
TẠI ĐIỀU 57 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 466/NQ-HĐND ngày 21/3/2025 của HĐND tỉnh)
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	Tổng số
	
	
	
	153.100
	
	
	
	
	23.937
	

	I
	Nông, lâm nghiệp thuỷ lợi, thuỷ sản
	
	
	
	153.100
	
	
	
	
	23.937
	

	1
	Dự án Bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Chi cục Kiểm lâm; BQL rừng ĐD-PH Thuận Châu; BQL rừng ĐD-PH Sốp Cộp; BQL rừng đặc dụng Xuân Nha; BQL rừng đặc dụng Tà Xùa; BQL KBTTN Mường La
	B
	1092 31/5/2021;


2566  29/11/2024
	153.100
	2021
	04 năm
	154.307
	124.156
	23.937
	


