	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số:  272/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 29 tháng 4 năm 2021


NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của           Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 1348/BC-KTNS  ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án trên địa bàn tỉnh.
1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư của 03 dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2021 (Phụ lục số 01, 02 kèm theo).

2. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 (Phụ lục số 03 kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 7 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS 100b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Phụ lục số 01

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 02 DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC                              HĐND TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TẠI                                 NGHỊ QUYẾT SỐ 261/NQ-HĐND NGÀY 11/3/2021

 (Kèm theo Nghị quyết số 272/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh)


1. Dự án Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

1.1. Quy mô xây dựng đã phê duyệt tại Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của HĐND tỉnh

Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp A-GTNT tổng chiều dài tuyến khoảng 20 km

2. Quy mô sau điều chỉnh

Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp A-GTNT tổng chiều dài tuyến khoảng 10,5 km

2. Dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh

2.1. Quy mô xây dựng đã phê duyệt tại Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của HĐND tỉnh: 

-  Nhà đa năng tổng diện tích sàn khoảng 1.200 m2;

- Nhà lớp học bộ môn và khối phòng hỗ trợ học tập 4 tầng, 20 phòng: Tổng diện tích sàn khoảng 2.850 m2.

- Nhà lớp học thông thường 4 tầng 16 phòng: Tổng diện tích sàn khoảng 1.800 m2.

- Khu vực phòng học và thiết bị giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, nghề truyền thống của các dân tộc;

- Nhà sinh hoạt văn hóa các dân tộc; khu sân chơi, thể dục thể thao; bể bơi ngoài trời; Hạ tầng kỹ thuật.

2.2. Quy mô sau điều chỉnh 

-  Nhà đa năng tổng diện tích sàn khoảng 1.200 m2;

- Nhà lớp học bộ môn và khối phòng hỗ trợ học tập 4 tầng, 20 phòng: Tổng diện tích sàn khoảng 2.850 m2.

- Nhà lớp học thông thường 4 tầng 16 phòng: Tổng diện tích sàn khoảng 1.800 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật (sân, cổng, tường rào, đường nội bộ, ga ra xe đạp, xe máy, vườn hoa, cây xanh).

3. Các nội dung khác

Giữ nguyên theo Phụ lục số 04, Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của HĐND tỉnh Sơn La./. 

Phụ lục số 02

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN                                      XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI HUYỆN MỘC CHÂU

(Kèm theo Nghị quyết số 272/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh)


1. Điều chỉnh tên dự án

Đường từ Quốc lộ 43 đi khu dân cư và khu sản xuất bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.
2. Mục tiêu đầu tư

Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch được duyệt nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài và đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giao thông, trao đổi, buôn bán kinh doanh, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi cho nhân dân bản Là Ngà 2, xã Mường Sang nói riêng và huyện Mộc Châu nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện bộ mặt cảnh quan của huyện Mộc Châu cũng như đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn huyện.
3. Quy mô đầu tư

Hệ thống đường giao thông cấp IV miền núi theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005: 3,6 km và các hạng mục điện chiếu sáng, cây xanh.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự án: 27.000 triệu đồng 

6. Cơ cấu nguồn vốn   

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh                               (Bổ sung cân đối)
	Tổng cộng 

	Năm 2021
	8.000
	8.000

	Năm 2022 - 2023
	19.000
	19.000

	Tổng
	27.000
	27.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án;

- Năm 2021 - 2023: Triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và quyết toán hoàn thành dự án.

Phụ lục số 03

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TIỂU DỰ ÁN             CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN TỪ ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 272/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh)


1. Phạm vi, địa điểm thực hiện

Tại 394 bản thuộc 106 xã, phường của 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.
2. Quy mô đầu tư

Đầu tư cấp điện an toàn từ lưới điện Quốc gia cho khoảng 12.003 hộ (tăng 2.702 hộ), trong đó đầu tư cấp điện cho khoảng 3.556 hộ gia đình chưa có điện và nâng cấp điện an toàn cho khoảng 8.447 hộ đang sử dụng điện.

3. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 420.000 triệu đồng (tăng 120.000 triệu đồng).

4. Cơ cấu nguồn vốn 

- Ngân sách Trung ương: 255.000 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh: 165.000 triệu đồng.
5. Thời gian thực hiện

- Năm 2020 - 2021: Hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư;

- Năm 2022 - 2025: Triển khai thực hiện và thanh quyết toán dự án;

6. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương
	Ghi chú

	Năm 2020 - 2021
	5.000
	0
	5.000
	Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư

	Năm 2022 - 2025
	415.000
	255.000
	160.000
	Triển khai thực hiện và thanh quyết toán dự án

	Cộng
	420.000
	255.000
	165.000
	


7. Các nội dung khác

 Giữ nguyên theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La./. 
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