	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 28/NQ-HĐND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 22 tháng 6  năm 2026


NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh thời gian thu hồi đất các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XVI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ Chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Xét Tờ trình số 440/Tr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2026 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 78/BC-KTNS ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện thu hồi đất đối với các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, gồm:
1. Dự án Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu đã được thông qua, điều chỉnh tại các Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2024, Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2024, Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của HĐND tỉnh. 

2. Dự án Đường khu dân cư trung tâm hành chính mới (giai đoạn 4) thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021.

3. Dự án đầu tư xây dựng, phát triển khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đã được thông qua, điều chỉnh tại các Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021, Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2023, Nghị quyết số 458/NQ-HĐND ngày 20 tháng 02 năm 2025 của HĐND tỉnh.

4. Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đô thị Mộc Châu đã được thông qua, điều chỉnh tại các Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 458/NQ-HĐND ngày 20 tháng 02 năm 2025 của HĐND tỉnh. 

5. Dự án kè bờ hữu Sông Mã (đoạn từ cầu cừng về phía thượng lưu 520 m) đã được thông qua, điều chỉnh tại các Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022, Nghị quyết số 453/NQ-HĐND ngày 21 tháng 01 năm 2025 của HĐND tỉnh.

6. Dự án san nền đường giao thông hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Hưng Mai đã được thông qua, điều chỉnh tại các Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017, Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022, Nghị quyết số 453/NQ-HĐND ngày 21 tháng 01 năm 2025 của HĐND tỉnh.

7. Dự án hạ tầng đầu giá tiểu khu 3-2, thị trấn Nông trường Mộc Châu đã được thông qua, điều chỉnh tại các Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021, Nghị quyết số 472/NQ-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2025 của HĐND tỉnh. 
8. Dự án đầu tư hạ tầng khu tái định cư tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu đã được thông qua, điều chỉnh tại các Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh. 

(có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp chuyên đề thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	 
	CHỦ TỊCH

Lò Minh Hùng


DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THU HỒI ĐẤT
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA

(Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/6/2026 của HĐND tỉnh)
	STT
	Danh mục dự án
	 Địa điểm thực hiện dự án 
	 Nghị quyết HĐND tỉnh 

đã thông qua 
	 Nội dung điều chỉnh  
	Văn bản về chủ trương 

đầu tư dự án 

	
	
	
	 Số Nghị quyết 
	 Diện tích thu hồi đất 
	Điều chỉnh thời gian thu hồi đất 
	Trường hợp thu hồi đất theo Điều 79 Luật Đất đai 2024
	Số Văn bản, cơ quan ban hành
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
	Các phường:             Vân Sơn, Mộc Sơn, Mộc Châu
	24/NQ-HĐND      ngày 10/8/2024;

193/NQ-HĐND ngày 02/6/2023
	424.300,00
	2021 - 2026
	Khoản 1
	914QĐ-UBND ngày 11/04/2026
	Ngân sách tỉnh
	

	2
	Đường khu dân cư trung tâm hành chính mới (giai đoạn 4) thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Tổ dân phố 5, phường Mộc Châu
	51/NQ-HĐND  ngày 08/12/2021
	56.257,00
	2022  - 2026
	Khoản 1
	1355/QĐ-UBND ngày 06/6/2026 của UBND tỉnh
	Ngân sách tỉnh
	

	3
	Dự án đầu tư xây dựng, phát triển khu du lịch Quốc gia Mộc Châu
	Tổ dân phố            Chiềng Đi,              phường Vân Sơn
	51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021;

193/NQ-HĐND ngày 02/6/2023;
458/NQ-HĐND ngày 20/2/2025
	72.330,00
	2021 - 2026
	Khoản 27
	1006/QĐ-UBND ngày 24/4/2026
	Ngân sách tỉnh
	

	4
	Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đô thị Mộc Châu
	Phường Vân Sơn và phường Mộc Châu
	51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; 458/NQ-HĐND ngày 20/02/2025
	40.000,00
	2022 - 2026
	Khoản 1
	1105/QĐ-UBND ngày 09/05/2026 của UBND tỉnh
	Ngân sách tỉnh
	

	5
	Dự án kè bờ hữu Sông Mã (đoạn từ cầu cừng về phía thượng lưu 520 m)
	Xã Nà Nghịu                 (nay là xã Sông Mã)
	104/NQ-HĐND ngày 13/7/2022;

453/NQ-HĐND ngày 21/01/2025
	10.300,00
	Năm 2026
	Khoản 2
	17/NQ-HĐND ngày 04/5/2026
	Ngân sách tỉnh
	

	6
	Dự án san nền đường giao thông hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Hưng Mai
	Xã Nà Nghịu                  (nay là xã Sông Mã)
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017;

251/NQ-HĐND ngày 09/12/2020;

106/NQ-HĐND ngày 13/7/2022;

453/NQ-HĐND ngày 21/01/2025
	21.639,00
	Năm 2026
	Khoản 1
	17/NQ-HĐND ngày 04/5/2026
	Ngân sách tỉnh
	

	7
	Hạ tầng đầu giá tiểu khu 3 - 2, thị trấn Nông trường Mộc Châu
	Tổ dân phố 3/2, phường Thảo Nguyên
	24/NQ-HĐND ngày 10/8/2021;

 472/NQ-HĐND ngày 21/3/2025
	1.926,00
	2021-2026
	Khoản 1
	1185/QĐ-UBND ngày 19/5/2026
	Ngân sách tỉnh
	

	8
	Dự án đầu tư hạ tầng khu tái định cư tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu 
	Tổ dân phố 4, phường Mộc Châu
	150/NQ-HĐND ngày 08/12/2022
	26.100,00
	2022-2026
	Khoản 1
	1302/QĐ-UBND ngày 02/6/2026
	Ngân sách tỉnh
	


