PHỤ LỤC IV
CÁC DỰ ÁN NHÓM C (CÁC DỰ ÁN NƯỚC SINH HOẠT), 
GIAI ĐOẠN 2018 -2020
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La)

Phụ lục số 112

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi Lụ, xã Nậm Giôn, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Huổi Lụ, xã Nậm Giôn, huyện Mường La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nậm Giôn, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

+ Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 96 nhân khẩu.

+ Sửa chữa đập đầu mối kích thước (3,1m x 1,9m x 1,1m), Bể lọc + Điều hòa kích thước (5,55m x 5,4m x 1,8m), tuyến ống chiều dài khoảng 1 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 96 nhân khẩu đã được đầu tư.

+ Đầu tư bổ sung mỗi hộ 1 téc nước 2 m3.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện Trụ vòi, đồng hồ, hố van (22 Trụ).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2000
	2000
	0

	Tổng
	2000
	2000
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 113

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Ten Nam, xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Ten Nam, xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nậm Giôn, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

+ Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 79 nhân khẩu.

+ Sửa chữa đập đầu mối kích thước (3,6m x 2,6m x 1,6m), Bể lọc + Điều hòa kích thước (7,2m x 5m x 1,9m), tuyến ống chiều dài khoảng 2 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 79 nhân khẩu đã được đầu tư.

+ Đầu tư bổ sung mỗi hộ 1 téc nước 2 m3.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện Trụ vòi, đồng hồ, hố van (13 Trụ).

 4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.000 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	1.000
	1.000
	0

	Tổng
	1.000
	1.000
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 114

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi Chà, xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Huổi Chà, xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nậm Giôn, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

+ Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 219 nhân khẩu.

+ Sửa chữa đập đầu mối kích thước (4,87m x 2,8m x 1,3m), Bể lọc sơ bộ kích thước (2,8m x 1,1m x 1,2m), Bể Điều hòa kích thước (7,2m x 5,7m x 1,8m), tuyến ống chiều dài khoảng 2,5 km..., do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 219 nhân khẩu đã được đầu tư.

+ Đầu tư bổ sung mỗi hộ 1 téc nước 2 m3.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện Trụ vòi, đồng hồ, hố van (33 Trụ).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2000
	2000
	0

	Tổng
	2000
	2000
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lỗ 115

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Vó Ngậu 1, 2, xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Vó Ngậu 1, 2 xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nậm Giôn, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

+ Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 511 nhân khẩu.

+ Sửa chữa đập đầu mối kích thước (13,1m x 2,8m x 2,3m), Bể lọc + Điều hòa kích thước (7,7m x 5,5m x 1,9m), tuyến ống chiều dài khoảng 4,5 km...do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 511 nhân khẩu đã được đầu tư.
+ Đầu tư bổ sung mỗi hộ 1 téc nước 2 m3.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện Trụ vòi, đồng hồ, hố van (73 Trụ).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.556 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	4.556
	4.556
	0

	Tổng
	4.556
	4.556
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 116

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Pú Nhổng, xã Mường Bú, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Pú Nhuổng, xã Mường Bú, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Bú, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

- Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 316 nhân khẩu.

- Sửa chữa đập đầu mối kích thước (30,4m x 4,35m x 2,6m), Bể lọc + Điều hòa kích thước (10,5m x 6,1m x 1,8m), tuyến ống chiều dài khoảng 4.3 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 316 nhân khẩu đã được đầu tư.
- Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện Trụ vòi, đồng hồ, hố van (80 Trụ).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.817 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.817
	2.817
	0

	Tổng
	2.817
	2.817
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 117

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Phiêng Bủng, xã Mường Bú, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Phiêng Bủng, xã Mường Bú, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Bú, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

+ Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 513 nhân khẩu.

+ Sửa chữa đập đầu mối kích thước (12m x 4,35m x 1,6m), Bể lọc + Điều hòa kích thước (10,5m x 6,1m x 1,8m), tuyến ống chiều dài khoảng 5.5 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 513 nhân khẩu đã được đầu tư.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện Trụ vòi, đồng hồ, hố van (170 Trụ).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.574 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	4.574
	4.574
	0

	Tổng
	4.574
	4.574
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 118

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Nong Buôi, xã Mường Chùm, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Nong Buôi, xã Mường Chùm, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Chùm, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

- Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 122 nhân khẩu.

- Sửa chữa đập đầu mối kích thước (92,9m x 0,8m x 1,8m), Bể lọc kích thước (7,5m x 4.85m x 1,8m), Bể điều hòa kích thước (5,4m x 4,7m x 1,8m), tuyến ống chiều dài khoảng 10,1 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 122 nhân khẩu đã được đầu tư.

- Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện Trụ vòi, đồng hồ, hố van (142 Trụ).

- Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện bể hộ gia đình 2 m3, đồng hồ, hố van (28 Bể).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.088 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	1.088
	1.088
	0

	Tổng
	1.088
	1.088
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 119

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi Sản, xã Mường Chùm, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Huổi Sản, xã Mường Chùm, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Chùm, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

- Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 112 nhân khẩu.

- Sửa chữa đập đầu mối kích thước (2,8m x 2,5m x 1,2m), Bể lọc + Điều hòa kích thước (6,45m x 3,1m x 1,8m), tuyến ống chiều dài khoảng 4 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 112 nhân khẩu đã được đầu tư.

- Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện bể hộ gia đình 2 m3, đồng hồ, hố van (50 Bể).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 999 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	999
	999
	0

	Tổng
	999
	999
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 120

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi Lìu, xã Mường Chùm, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Huổi Lìu, xã Mường Chùm, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Chùm, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

- Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 163 nhân khẩu.

- Sửa chữa đập đầu mối kích thước (3,4m x 4m x 1,4m), Bể lọc + Điều hòa kích thước (7,3m x 7,6m x 1,7m), tuyến ống chiều dài khoảng 5 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 163 nhân khẩu đã được đầu tư.

- Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện bể hộ gia đình 2 m3, đồng hồ, hố van (43 Bể).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.453 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	1.453
	1.453
	0

	Tổng
	1.453
	1.453
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 121

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Pá Hát, xã Pi Toong, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Pá Hát, xã Pi Toong, huyện Mường La.
  2. Phạm vi, địa điểm: Xã Pi Toong, huyện Mường La.
3. Quy mô đầu tư: 

- Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 249 nhân khẩu.

- Sửa chữa đập đầu mối kích thước (8,9m x 3,4m x 1,4m), Bể sơ lắng kích thước (3,3m x 2,25m x 1,2m),  Bể lọc + Điều hòa kích thước (5,9m x 5,4m x 1,8m), tuyến ống chiều dài khoảng 5,5 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 249 nhân khẩu đã được đầu tư.

- Bổ sung cho mỗi hộ 1 téc nước 2 m3

- Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện Trụ vòi, đồng hồ, hố van (40 trụ).

 4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3000 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	3000
	3000
	0

	Tổng
	3000
	3000
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 122

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt xã Pi Toong,

 huyện Mường La, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống về nước sinh hoạt cho các bản tái định cư xen ghép và bản bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng điểm TĐC thuộc đối tượng của Đề án 666, đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Pi Toong,huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Pi Toong được đầu tư với quy mô cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 1.830 người.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 16.316 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	16.316
	16.316
	

	Tổng
	16.316
	16.316
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 123

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã 

Hua Trai, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư trung tâm xã Hua Trai, huyện Mường La, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Hua Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

+ Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 169 nhân khẩu.

+ Sửa chữa đập đầu mối kích thước (16m x 1,3m x 1,5m), bể lọc kích thước 6m x 4,85m x 1,76m),Bể cắt áp kích thước (2,2m x 1,1m x 1,16m), bể điều hòa kích thước (7,85m x 4,5m x 1,93m), tuyến ống chiều dài khoảng 4,3 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 169 nhân khẩu đã được đầu tư.
  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.507 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	1.507
	1.507
	0

	Tổng
	1.507
	1.507
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 124

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt  Huổi Công điểm tái định cư Nà Lời, xã Hua Trai, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Nà Lời, xã Hua Trai, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Hua Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

+ Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 214 nhân khẩu.

+ Sửa chữa bể sơ lắng kích thước (6m x 3,2m x 1,76m), tuyến ống chiều dài khoảng 3,3 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 214 nhân khẩu đã được đầu tư.

+ Bổ sung, xây dựng đập đầu mối mới nhằm cấp nước bổ sung.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện của bể, đồng hồ, hố van (42 bể).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.908 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	1.908
	1.908
	0

	Tổng
	1.908
	1.908
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 125

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt Huổi Pục điểm tái định cư Nà Liềng, xã Hua Trai, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Nà Liềng, xã Hua Trai, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Hua Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

+ Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 428 nhân khẩu.

+ Sửa chữa đập đầu mối kích thước (6,2m x 12,5m x 1,85m), bể lọc kích thước (9,4m x 4,9m x 1,6m), bể điều hòa kích thước (6m x 7,4m x 1,8m), tuyến ống chiều dài khoảng 10,5 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 428 nhân khẩu đã được đầu tư.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện của bể, đồng hồ, hố van (50bể).

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện của Trụ vòi, đồng hồ, hố van (52 trụ).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.816 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	3.816
	3.816
	0

	Tổng
	3.816
	3.816
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 126

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt Huổi Trà điểm tái định cư Nà Sản, xã Hua Trai, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Nà Sản, xã Hua Trai, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Hua Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

+ Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 169 nhân khẩu.

+ Sửa chữa đập đầu mối kích thước (3,72m x 1m x 1,1m), Bể lọc + Điều hòa kích thước (5,55m x 5,4m x 1,8m), bể chứa 2 m3 kích thước (2,3m x 2,8m x 1,2m), tuyến ống chiều dài khoảng 1,5 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 169 nhân khẩu đã được đầu tư.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện của bể, đồng hồ, hố van (29 bể).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.507 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	1.507
	1.507
	0

	Tổng
	1.507
	1.507
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 127

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Huổi Păng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân trong điểm tái định cư Huổi păng, xã Chiềng Lao. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Cấp nước cho 176 hộ

+ Bổ sung, làm mới cho 30 hộ tách.

+ Sửa chữa đập đầu mối, tuyến ống... Do mưa lũ gây ra hư hỏng không sử dụng được.

+ Bổ sung 1 nguồn nước mới do nguồn nước cũ bị cạn kiệt không đủ khả năng cung cấp nước sinh hoạt.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện của bể, đồng hồ, hố van.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.000 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	5.000
	5.000
	0

	Tổng
	5.000
	5.000
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 128
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Nà Su, 
xã Chiềng Lao, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân trong điểm tái định cư Nà Su, xã Chiềng Lao. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Cấp nước cho 164 người

+ Bổ sung, làm mới cho 43 hộ tách.

+ Sửa chữa đập đầu mối, tuyến ống....do mưa lũ gây ra hư hỏng không sử dụng được.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện của bể, đồng hồ, hố van.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.000
	2.000
	0

	Tổng
	2.000
	2.000
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 129

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Huổi Tóong, xã Chiềng Lao, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân trong điểm tái định cư Huổi Tóong, xã Chiềng Lao. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Cấp nước cho 12 hộ

+ Bổ sung, làm mới cho 7 hộ sở tại.

+ Sửa chữa đập đầu mối, tuyến ống..., do mưa lũ gây ra hư hỏng không sử dụng được.

+ Bổ sung 1 nguồn nước mới do nguồn nước cũ bị cạn kiệt không đủ khả năng cung cấp nước sinh hoạt.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện của bể, đồng hồ, hố van.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.000 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	1.000
	1.000
	0

	Tổng
	1.000
	1.000
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 130

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Hua Nà, xã Mường Trai, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Hua Nà, xã Mường Trai, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

+ Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 232 nhân khẩu.

+ Sửa chữa đập đầu mối kích thước (3,4m x 1.2m x 1,4m), Bể lọc + Điều hòa kích thước (7,3m x 7,6m x 1,7m), tuyến ống chiều dài khoảng 4 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 232 nhân khẩu đã được đầu tư.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện bể hộ gia đình 2 m3, đồng hồ, hố van (78Bể).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.068 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.068
	2.068
	0

	Tổng
	2.068
	2.068
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 131

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi Luông, xã Mường Trai, huyện Mường La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Huổi Luông, xã Mường Trai, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

+ Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 229 nhân khẩu.

+ Sửa chữa đập đầu mối kích thước (4,56m x 8,52m x 1,8m), Bể thu lắng kích thước (5,65m x 3,25m x 0,7m), Bể lọc kích thước (6,46m x 9,16m x 1,8m), Bế điều hòa kích thước (6,85m x 4m x 2,08m), tuyến ống chiều dài khoảng 5,1 km..., do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 229 nhân khẩu đã được đầu tư.
+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện bể hộ gia đình 2 m3, đồng hồ, hố van (91 Bể).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.042 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.042
	2.042
	0

	Tổng
	2.042
	2.042
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 132

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi Co Có, xã Mường Trai, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Huổi Co Có, xã Mường Trai, huyện Mường La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 

+ Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 309 nhân khẩu.

+ Sửa chữa đập đầu mối kích thước (4,56m x 7.25m x 1,8m), Bể lọc kích thước (6,46m x 5,2m x 1,8m), Bế điều hòa kích thước (4,74m x 4,06m x1,7m), tuyến ống chiều dài khoảng 7,5 km..., do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 309 nhân khẩu đã được đầu tư.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện bể hộ gia đình 2 m3, đồng hồ, hố van (56 Bể).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.755 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.755
	2.755
	0

	Tổng
	2.755
	2.755
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 133

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC xen ghép bản Cang, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC xen ghép bản Cang, xã Liệp Tè nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.114 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.114
	1.114
	

	Tổng
	1.114
	1.114
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 134

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Tèn Khoang, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Tèn Khoang, xã Liệp Tè nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.632 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn:Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.632
	1.632
	

	Tổng
	1.632
	1.632
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 135

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pá Cú, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pá Cú, xã Liệp Tè nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.620 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	3.620
	3.620
	

	Tổng
	3.620
	3.620
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 136

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Ít Khiết, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Ít Khiết, xã Liệp Tè nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.987 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	2.987
	        2.987
	

	Tổng
	2.987
	        2.987
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 137

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Tèn Pá Hu, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Tèn Pá Hu, xã Liệp Tè nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.523 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	2.523
	2.523
	

	Tổng
	2.523
	2.523
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 138

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình 
Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Kéo Co Muông và Huổi Lỏng 
Tèn Kim, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Kéo Co Muông và Huổi Lỏng Tèn Kim, xã Liệp Tè nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.343 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	3.343
	3.343
	

	Tổng
	3.343
	3.343
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 139

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bó Lươm, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bó Lươm, xã Liệp Tè nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.299 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	3.299
	3.299
	

	Tổng
	3.299
	3.299
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 140

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Khôm Hịa, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Khôm Hịa, xã Liệp Tè nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.587 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.587
	1.587
	

	Tổng
	1.587
	1.587
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 141

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pá Sang, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pá Sang, xã Liệp Tè nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn..

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.667 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.667
	1.667
	

	Tổng
	1.667
	1.667
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 142
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pú Hay 1, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pú Pú Hay 1, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.
3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyến ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh. 
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.415 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam (theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ).  
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2020.
- Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	3.415
	3.415
	0

	Tổng
	3.415
	3.415
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 143
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pú Hay 2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pú Pú Hay 2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.
3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyến ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.389 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam (theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ).  
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2020.
- Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn. 

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.389
	2.389
	0

	Tổng
	2.389
	2.389
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./. 

Phụ lục số 144
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pú Hay 3, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pú Pú Hay 3, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.
3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyến ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.595 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam (theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ).  
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2020.
- Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn. 

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.595
	2.595
	0

	Tổng
	2.595
	2.595
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 145
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pú Ỏ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:
Điểm TĐC Pú Ỏ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.
3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyến ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.583 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam (theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ).  
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2020.
- Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn. 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư
dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách
Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	4.583
	4.583
	0

	Tổng
	4.583
	4.583
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 146
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pom Sinh 1+2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pom Sinh 1+2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.
3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyến ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.425 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam (theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ).  
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2020.
- Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn. 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.425
	2.425
	0

	Tổng
	2.425
	2.425
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 147
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Xe, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Bản Xe, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.
3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyến ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.434 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam (theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ).  
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2020.
- Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn. 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.434
	2.434
	0

	Tổng
	2.434
	2.434
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 148
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Bung, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Bản Bung, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.
3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyến ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.318 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam (theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ).  
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2020.
- Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn. 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.318
	2.318
	0

	Tổng
	2.318
	2.318
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 149
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Lóng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Bản Lóng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.
3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyến ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.495 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam (theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ).  
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2020.
- Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn.
ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	3.495
	3.495
	0

	Tổng
	3.495
	3.495
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 150

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư                 bản Giảng 1+2+3, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống về nước sinh hoạt, ổn định phát triển chăn nuôi cho nhân dân tái định cư các bản Giảng 1+2+3, thuộc xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi: Nâng cấp, sửa chửa và xây mới Hệ thống cấp nước sinh hoạt các bản Giảng 1+2+3, thuộc xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai được đầu tư với quy mô cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 939 người.
2.1. Địa điểm: Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Tuyến ống cấp nước (nước sạch), cấp IV.

4. Nhóm dự án: C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 8.372 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: 2020.
8. Tiến độ thực hiện:

Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	8.372
	8.372
	

	Tổng
	8.372
	8.372
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 151

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư                 Đán Đăm, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống về nước sinh hoạt, ổn định phát triển chăn nuôi cho nhân dân tái định cư bản Đán Đăm, thuộc xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi: Nâng cấp, sửa chửa và xây mới Hệ thống cấp nước sinh hoạt các bản Đán Đăm, thuộc xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai được đầu tư với quy mô cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 826 người.
2.1. Địa điểm: Xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Tuyến ống cấp nước (nước sạch), cấp IV.

4. Nhóm dự án: C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.365 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: 2020.
8. Tiến độ thực hiện:

Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	7.365
	7.365
	

	Năm ..
	
	
	

	Tổng
	7.365
	7.365
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 152
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC 
Pa Sáng, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pa Sáng, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  toàn bộ hệ thống nước sinh hoạt cho nhân dân điểm TĐC Pa Sáng, xã Chiềng Ơn đảm bảo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và điều tiết nước vào mùa khô. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.933 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.933
	2.933
	0

	Tổng cộng
	2.933
	2.933
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 153

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư                 Búa Bon 1+2+3, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống về nước sinh hoạt, ổn định phát triển chăn nuôi cho nhân dân tái định cư các bản Búa Bon 1+2+3, thuộc xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi: Nâng cấp, sửa chửa và xây mới Hệ thống cấp nước sinh hoạt các bản Búa Bon 1+2+3, thuộc xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai được đầu tư với quy mô cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 657 người.
2.1. Địa điểm: Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Tuyến ống cấp nước (nước sạch), cấp IV.

4. Nhóm dự án: C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.858 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: 2020.
8. Tiến độ thực hiện:

Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	5.858
	5.858
	

	Năm ..
	
	
	

	Tổng
	5.858
	5.858
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 154

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Thẩm Căng 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Thẩm Căng 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới. 

2. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  toàn bộ hệ thống nước sinh hoạt cho nhân dân điểm TĐC Thẩm Căng 1+2, xã Mường Sại đảm bảo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và điều tiết nước vào mùa khô. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 5.439 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	5.439
	5.439
	0

	Tổng cộng
	5.439
	5.439
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 155

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Huổi Co Ngốm 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Co Ngốm 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  toàn bộ hệ thống nước sinh hoạt cho nhân dân điểm TĐC Huổi Co Ngốm 1+2, xã Mường Sại đảm bảo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và điều tiết nước vào mùa khô. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 5.136 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	5.136
	5.136
	0

	Tổng cộng
	5.136
	5.136
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện
+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 156

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Khoang 1, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC bản Khoang 1, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới. 

2. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  toàn bộ hệ thống nước sinh hoạt cho nhân dân điểm TĐC bản Khoang 1, xã Pá Ma Pha Kinh đảm bảo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và điều tiết nước vào mùa khô. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 3.201 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	3.201
	3.201
	0

	Tổng cộng
	3.201
	3.201
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 157

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Huổi Pản, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Huổi Pản, xã Mường Khiêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.103 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	3.103
	3.103
	

	Tổng
	3.103
	3.103
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 158

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình 
Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bó Phúc (và Phắng Cướm), 
xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bó Phúc (và Phắng Cướm), xã Mường Khiêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.228 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	3.228
	3.228
	

	Tổng
	3.228
	3.228
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 159

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bó Mạ - Co Quên, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC  Bó Mạ - Co Quên, xã Nong Laynhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 892 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	892
	892
	

	Tổng
	892
	892
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 160

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình
Cấp nước sinh hoạt điểm TĐCPhiêng Chanh - Nong Bóng, 
xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Phiêng Chanh - Nong Bóng, xã Tông Lạnh nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.349 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	5.349
	5.349
	

	Tổng
	5.349
	5.349
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 161

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình 
Cấp nước sinh hoạt điểm TĐCLả Lốm - Nong Lanh, 
xã Chiềng La, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Lả Lốm - Nong Lanh, xã Chiềng La nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng La, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.114 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.114
	1.114
	

	Tổng
	1.114
	1.114
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 162

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt 

điểm TĐC Co Muông
 (Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC Co Muông, xã Cò Nòi.
2.2. Địa điểm: Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 301 nhân khẩu (đào, hót đất bùn, vệ sinh khu đầu mối, bể lọc và bể điều hòa, bổ sung tường rào bao quanh khu đầu mối; nâng cấp tuyến đường ống chính có đường kính ống to hơn; thay thế một số vị trí đường ống tuyến nhánh bị hư hỏng).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.684 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.684
	2.684
	

	Tổng
	2.684
	2.684
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 163

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt 

điểm TĐC Noong Luông
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC Noong Luông, xã Cò Nòi.
2.2. Địa điểm: Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 228 nhân khẩu (nâng cấp đổ bê tông tường bao quanh khu đầu mối; đào, vệ sinh, hót đất bùn khu đầu mối, sửa chữa nâng cấp bể lọc, bể điều hòa, thay thế các vị trí tuyến ống bị hư hỏng).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.033 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.033
	2.033
	

	Tổng
	2.033
	2.033
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 164

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt 

điểm TĐC Tân Thảo
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC Tân Thảo, xã Cò Nòi.
2.2. Địa điểm: Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 155 nhân khẩu (sửa chữa bể chứa, bể lọc thay thế các vị trí tuyến ống bị hư hỏng (như hố van..,); Bổ sung máy bơm và tuyến ống dẫn nước để các hộ dân có nước phục vụ sản xuất và chăn nuôi; Lắp đặt, thay thế sửa chữa tuyến đường ống dẫn nước về các hộ).

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.382 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	1.382
	1.382
	

	Tổng
	1.382
	1.382
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 165

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt 

điểm TĐC Thống Nhất - Bó Hặc
 (Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC Thống Nhất - Bó Hặc, xã Cò Nòi.
2.2. Địa điểm: Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 369 nhân khẩu.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.290 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơm vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	3.290
	3.290
	

	Tổng
	3.290
	3.290
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 166

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt 

điểm TĐC Tra Sa Căn, Co Trai, Noong Lay
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC Tra Sa Căn, Co Trai, Noong Lay, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn.
2.2. Địa điểm: Xã Mường Mằng, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 576 nhân khẩu.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.136 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	5.136
	5.136
	

	Tổng
	
5.136

	5.136
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 167

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hồ bản Sẳng, cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Tằn Pầu, xã Mường Bằng và điểm TĐC Đoàn Kết, xã Mường Bon

 (Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC Tằn Pầu, xã Mường Bằng và điểm TĐC Đoàn Kết xã Mường Bon, huyện Mai Sơn.
2.2. Địa điểm: Xã Mường Bằng, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 406 nhân khẩu.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.620 triệu đồng
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	3.620
	3.620
	

	Tổng
	3.620
	3.620
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 168

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt 

điểm TĐC Đoàn Kết
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC Đoàn Kết, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn.
2.2. Địa điểm: Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 571 nhân khẩu.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.091 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	5.091
	5.091
	

	Tổng
	5.091
	5.091
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 169

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt 

điểm TĐC Sài Lương 
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC Sài Lương, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 191 nhân khẩu.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.703 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	1.703
	1.703
	

	Tổng
	1.703
	1.703
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 170

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt 

điểm TĐC Bó Lý 
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC Bó Lý, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 183 nhân khẩu.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.632 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	1.632
	1.632
	

	Tổng
	1.632
	1.632
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 171

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt 

điểm TĐC bản Chi 
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC bản Chi, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 529 nhân khẩu.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.717 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	4.717
	4.717
	

	Tổng
	4.717
	4.717
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 172

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt 
điểm tái định cư Long Sầy

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Long Sầy, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 355 người.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.165 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	3.165 
	3.165 
	

	Tổng
	3.165 
	3.165 
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 173

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt 
điểm tái định cư bản Khún, bản Lúa

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Khún, bản Lúa, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 1.135 người.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 10.120 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	10.120 
	10.120 
	

	Tổng
	10.120 
	10.120 
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 174

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt bổ sung cho tái định cư + dân sở tại điểm Phiêng Pẻn

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cấp nước sinh hoạt bổ sung cho tái định cư + dân sở tại điểm Phiêng Pẻn, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 520 người.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.636 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	4.636 
	4.636 
	

	Tổng
	4.636 
	4.636 
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 175

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư C1

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư C1, xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 248 người.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.211 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.211 
	2.211 
	

	Tổng
	2.211 
	2.211 
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 176

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư C2

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư C2, xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 229 người.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.042 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.042
	2.042 
	

	Tổng
	2.042
	2.042
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 177

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư C3

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư C3, xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 212 người.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.890 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	1.890 
	1.890 
	

	Tổng
	1.890 
	1.890 
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
PHỤ LỤC SỐ 178

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư C4

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư C4, xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 284 người.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.532 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.532 
	2.532 
	

	Tổng
	2.532 
	2.532 
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 179

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt 
điểm tái định cư Xóm 5

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Xóm 5, xã Nà Nghịu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 217 người.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.935 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	1.935 
	1.935 
	

	Tổng
	1.935 
	1.935 
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 180

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt 
điểm tái định cư Phiêng Pồng

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Phiêng Pồng, xã Nà Nghịu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 358 người.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.192 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	3.192 
	3.192 
	

	Tổng
	3.192 
	3.192 
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 181
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Tà Vàng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Nâng cấp, sửa chữa công trình Cấp NSH, nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và các hộ sở tại lân cận, ổn định đời sống; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu

 
3. Quy mô đầu tư: Cấp nước sinh hoạt cho 272 người

Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo cấp nước sinh hoạt phục vụ cho các hộ điểm TĐC Tà Vàng, xã Lóng Phiêng:
4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.425 triệu đồng (Hai tỷ, bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn)
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện:

 Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2020
	2.425
	2.425
	

	Tổng
	2.425
	2.425
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 182
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Trại Dê, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa công trình Cấp NSH, nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và các hộ sở tại lân cận, ổn định đời sống; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu

 
3. Quy mô đầu tư: Cấp nước sinh hoạt cho 335 người

Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo cấp nước sinh hoạt phục vụ cho các hộ điểm TĐC Trại Dê, xã Yên Sơn.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.987 triệu đồng (Hai tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn)
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện:

 Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2020
	2.987
	2.987
	

	Tổng
	2.987
	2.987
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 183
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Khau Cang, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa công trình Cấp NSH, nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và các hộ sở tại lân cận, ổn định đời sống; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu

3. Quy mô đầu tư: Cấp nước sinh hoạt cho 155 người

Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo cấp nước sinh hoạt phục vụ cho các hộ điểm TĐC Khau Cang, xã Yên Sơn.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.382 triệu đồng (Một tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu đồng chẵn)
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện:

 Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2020
	1.382
	1.382
	

	Tổng
	1.382
	1.382
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 184
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Nà Lắng, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa công trình Cấp NSH, nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và các hộ sở tại lân cận, ổn định đời sống; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu

3. Quy mô đầu tư: Cấp nước sinh hoạt cho 324 người

Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo cấp nước sinh hoạt phục vụ cho các hộ điểm TĐC Nà Lắng, xã Mường Lựm.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.889 triệu đồng (Hai tỷ, tám trăm tám mươi chín triệu đồng chẵn)
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện:

 Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2020
	2.889
	2.889
	

	Tổng
	2.889
	2.889
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 185
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Cha Lo, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa công trình Cấp NSH, nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và các hộ sở tại lân cận, ổn định đời sống; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

3. Quy mô đầu tư: Cấp nước sinh hoạt cho 189 người

Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo cấp nước sinh hoạt phục vụ cho các hộ điểm TĐC Cha Lo.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.685 triệu đồng (Một tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn)
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện:

 Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2020
	1.685
	1.685
	

	Tổng
	1.685
	1.685
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 186
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Hốc Thông, xã Phiêng Khoài,  huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa công trình Cấp NSH, nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và các hộ sở tại lân cận, ổn định đời sống; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

 
3. Quy mô đầu tư: Cấp nước sinh hoạt cho 232 người

Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo cấp nước sinh hoạt phục vụ cho các hộ điểm TĐC Hốc Thông.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.068 triệu đồng (Hai tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện:

 Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2020
	2.068
	2.068
	

	Tổng
	2.068
	2.068
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 187
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pha Máy, xã Tú Nang, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa công trình Cấp NSH, nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và các hộ sở tại lân cận, ổn định đời sống; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Tú Nang, huyện Yên Châu

3. Quy mô đầu tư: Cấp nước sinh hoạt cho 233 người

Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo cấp nước sinh hoạt phục vụ cho các hộ điểm TĐC Pha Máy.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.077 triệu đồng (Hai tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn)
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đã được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện:

 Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2020
	2.077
	2.077
	

	Tổng
	2.077
	2.077
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 188

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt khu TĐC Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Công trình có nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt cho công trình có nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt cho 2038 nhân khẩu và cấp nước cho, 8 nhà văn hóa, 5 trường tiểu học, 02 trường mầm non.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
3.1. Cấp nước sinh hoạt bản Hoa 1
- Làm mới đập đầu mối  (Mó 32) dẫn nước về bể lọc + bể điều hòa .

- Làm mới tuyến ống dẫn nước chính và tuyến ống nội bộ.

- Làm mới trụ vòi, hộp đồng hồ, các hố van điều tiết

3.2. Cấp nước sinh hoạt  bản Hoa 2
- Làm mới bể lọc, bể điều hòa dùng chung cho cả hai bản Hoa 1 và bản Hoa 2.
- Tuyến đường ống chính: Tận dụng những đoạn ống còn sử dụng được. Bổ sung tuyến đường mới thay thế tuyến ống đã bị hỏng.
- Làm mới toàn bộ tuyến ống nội bộ bản.
- Làm mới trụ vòi, hộp đồng hồ, các hố van điều tiết
3.3. Cấp nước sinh hoạt bản Dọi
- Lấy nước từ nguồn nước mó đã được xây bao xung quanh. Làm mới hệ thống bể lọc và bể điều hòa. Tuyến đường ống mới cấp cho khu dân cư.
- Làm mới trụ vòi, hộp đồng hồ, các hố van điều tiết.

3.4. Cấp nước sinh hoạt bản TĐC Nậm Khao
- Làm mới tuyến đường ống thay thế tuyến ống cũ.

- Làm mới trụ vòi, hộp đồng hồ. Làm mới các hố van điều tiết

3.5. Cấp nước sinh hoạt bản TĐC Noong Cóc
- Làm mới bể lọc và bể điều hòa.
- Làm mới tuyến đường ống thay thế tuyến ống cũ.
- Làm mới trụ vòi, hộp đồng hồ, các hố van điều tiết
3.6. Cấp nước sinh hoạt bản TĐC Nậm Tôm
- Làm mới tuyến đường ống thay thế tuyến ống cũ (Do hướng tuyến ống mới đi không trùng với tuyến ống cũ). 
- Làm mới trụ vòi, hộp đồng hồ, các hố van điều tiết.
3.7. Cấp nước sinh hoạt bản TĐC Nà Tân
- Thay thế vật liệu lọc và các phụ kiện.

- Thay thế máy bơm giếng khoan và 02 máy bơm nước từ bể hút đi vào khu dân cư. (Hệ thống tủ điện điều khiển)

- Sửa chữa trạm bơm giếng khoan và trạm bơm cấp nước.

- Làm mới tuyến đường ống thay thế tuyến ống cũ.

- Làm mới trụ vòi, hộp đồng hồ, các hố van điều tiết.

 3.8. Cấp nước sinh hoạt bản TĐC Nà Pháy
- Bể lọc tận dụng: Sửa chữa thay thế cát lọc, đá lọc.

- Bể điều hòa sử dụng lại sửa chữa các phụ kiện.

- Làm mới tuyến đường ống thay thế tuyến ống cũ.

- Làm mới trụ vòi, hộp đồng hồ, các hố van điều tiết.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 18.171.000.000 đồng.
(Mười tám tỷ, một trăm bảy mươi mốt triệu đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án 666.
7. Thời gian thực hiện: 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022: Hoàn thành việc thi công xây dựng dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Vốn đề án 666
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	5.000,00
	5.000,00
	

	Năm 2022
	8.000,00
	8.000,00
	

	Năm 2023
	5.171,00
	5.171,00
	

	Tổng
	18.171,00
	18.171,00
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ./.
Phụ lục số 189

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị trong khu vực; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt đáp ứng mục tiêu của Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, thay thế các phụ kiện, đường ống bị hư hỏng không sử dụng được, bổ sung các bể chứa và lắp đặt bổ sung tuyến đường ống cho các hộ phát sinh.
4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.336,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quí II, III, Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Quí IV, Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.336,0
	2.336,0
	

	Tổng
	2.336,0
	2.336,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.

Phụ lục số 190

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Noong Đúc + Bản Lay, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đảm bảo cấp nước cho nhân dân trong khu vực, nhằm ổn định và cải thiện điều kiện sống của nhân dân trong vùng, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

3. Quy mô đầu tư: 

- Thay thế hoàn toàn ống TMK cũ bằng ống HDPE-PE100. Tổng chiều dài L = 3508.4m. Đường kính ống ø32÷ ø160.

- Tại trạm lọc bản Noong Đúc: giữ lại phần bể chứa, nạo vét, vệ sinh và thay thế toàn bộ vật liệu, thiết bị lọc cũ. Kiên cố lại cổng và hàng rào bảo vệ.

- Nạo vét bùn đất lắng và vệ sinh bảo dưỡng bể thu bản Lay.

- Nạo vét và thay thế thiết bị của 07 hố van điều tiết trên tuyến chính.

- Thay thế hoàn toàn tuyến ống nhánh cũ TMK bằng ống HDPE – PE100. Tổng chiều dài L = 6.516m, kích thước ống ø16÷ ø75.

- Lắp đặt, thay thế và đấu nối đồng hồ 156 hộ gia đình, thay thế trụ vòi cũ đã xuống cấp không thể sử dụng.
4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.236,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II,III, Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Quý IV, Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	3.236,0
	3.236,0
	

	Tổng
	3.236,0
	3.236,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.
Phụ lục số 191

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Noong Lạnh, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị trong khu vực; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt đáp ứng mục tiêu của Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: - Xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, thay thế các phụ kiện, đường ống, máy bơm bị hư hỏng không sử dụng được, vệ sinh đập đầu mối, thau rửa bể lọc và lắp đặt bổ sung tuyến đường ống cho các hộ phát sinh.
4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.184,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Quý II,III, Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Quý IV, Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.184,0 
	2.184,0
	

	Tổng
	2.184,0
	2.184,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.
Phụ lục số 192

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Tam, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cấp nước cho nhân dân trong khu vực, nhằm ổn định và cải thiện điều kiện sống của nhân dân trong vùng, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đáp ứng mục tiêu Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: - Xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa 01 hệ thống nước tự chảy và 01 hệ thống nước bơm.
4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.257,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II,III, Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Quý IV, Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	1.257,0
	1.257,0
	

	Tổng
	1.257,0
	1.257,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.
PHỤ LỤC V

CÁC DỰ ÁN NHÓM C (DỰ ÁN ĐIỆN SINH HOẠT), 
GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La)

PHỤ LỤC SỐ 193

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện khu tái định cư 

xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020

 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Khu TĐC xã Nậm  Ét, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  toàn bộ hệ thống cấp điện cho nhân tại các khu, điểm TĐC được khai thác, vận hành ổn định, an toàn.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.604 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.604
	2.604
	0

	Tổng cộng
	2.604
	2.604
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
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