PHỤ LỤC VI

CÁC DỰ ÁN NHÓM C, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La)

Phụ lục số 194

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng bao ven hồ                     Pú Ỏ - Hin Lăn, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                              của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm tái định cư tại xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi:

Đường nội đồng bao ven hồ Pú Ỏ - Hin Lăn, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Tổng chiều dài tuyến L= 12 km; Quy mô là đường giao thông loại A, có:
- Điểm đầu: xuất phát từ km33(QL6B) cuối thị trấn huyện Quỳnh Nhai.
- Điểm trung gian: các khu vực sản xuất ven hồ của bản Bung, bản Én

- Điểm cuối: trung tâm xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai;

2.2. Địa điểm: huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: 
Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn Loại A (22TCN-210-92 đường GTNT–tiêu chuẩn thiết kế). Tổng chiều dài là 12km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.689 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước (kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021- 2023.
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2020: Hoàn thiện, phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Năm 2020-2021: Theo kế hoạch vốn được giao lựa chọn tư vấn, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.
- Năm 2022-2023: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021 - 2023 
	7.689
	7.689
	

	Tổng
	7.689
	7.689
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.

Phụ lục số 195

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường nội đồng điểm TĐC Pom Co Muông, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                      của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư Sửa chữa, nâng cấp đường nội đồng điểm TĐC Pom Co Muông, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La để khắc phục hư hỏng, xuống cấp; nâng cao chất lượng khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực; tạo điều kiện giao lưu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo đề án của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi:

- Tuyến chính 1 dài 3,9Km: Điểm đầu nối vào Km7+350 đường QL.279 – điểm TĐC Lốm Lầu; điểm cuối là khu sản xuất. Tuyến chính 1 bao gồm 04 tuyến nhánh: 

+ Tuyến nhánh 1 dài 1,4km; tuyến nhánh 2 dài 0,5km; tuyến nhánh 3 dài 1,5km; tuyến nhánh 4 dài 0,6km: Điểm đầu các nhánh nối vào tuyến chính 1; điểm cuối là khu sản xuất.

- Tuyến chính 2 dài 1,2Km: Điểm đầu nối vào đường nội bộ điểm TĐC Pom Co Muông sau đó chạy dọc sông Đà kết thức tại khu sản xuất. (Ở giữa tuyến là khu nghĩa địa TĐC Pom Co Muông).
2.2. Địa điểm: huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: 
Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại C (QP 22TCN210-92) có châm trước, với tổng chiều dài tuyến L = 9,1km

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 6.017 triệu đồng;

6. Cơ cấu nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước (kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021- 2023.
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2020: Hoàn thiện, phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Năm 2020-2021: Theo kế hoạch vốn được giao lựa chọn tư vấn, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.
- Năm 2022-2023: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021 - 2023
	6.017
	6.017
	

	Tổng
	6.017
	6.017
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp
Phụ lục số 196

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm tái định cư                Lốm Lầu 2, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                      của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm tái định cư tại xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi:

Phạm vi thực hiện: Đường nội đồng điểm tái định cư Lốm Lầu 2, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Tổng chiều dài tuyến L = 10km; Quy mô là đường giao thông loại C, có:

-  Điểm đầu: Xuất phát từ trung tâm bản Lốm Lầu 2, thuộc địa phận xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai;

- Điểm trung gian: Các khu sản xuất của bản Lốm Lầu 2

- Điểm cuối: Cuối các khu sản xuất bản Lốm Lầu 2, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai;

2.2. Địa điểm: Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn Loại C (TCVN 10380:2014 đường GTNT–yêu cầu thiết kế). Tổng chiều dài là 10km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.206 triệu đồng;

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021- 2023.
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2020: Hoàn thiện, phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Năm 2020-2021: Theo kế hoạch vốn được giao lựa chọn tư vấn, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.
- Năm 2022-2023: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021 - 2023
	5.206
	5.206
	

	Tổng
	5.206
	5.206
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp
Phụ lục số 197

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường vào khu nghĩa trang, nghĩa địa tại 07 điểm TĐC thuộc khu TĐC xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                     của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm tái định cư tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1 Phạm vi: Tổng chiều dài 07 đoạn tuyến/07 bản, tổng chiều dài khoảng 3,1Km, trong đó:
+ ĐiểmTĐC bản Ta Lắm: Chiều dài 0,7 Km;

+ ĐiểmTĐC bản Huổi Xanh: Chiều dài 0,2 Km;

+ ĐiểmTĐC bản Tong Bua: Trùng với đường nội bộ trong bản (không đầu tư);

+ ĐiểmTĐC bản Lọng Mươn: Chiều dài 0,75 Km;

+ ĐiểmTĐC bản Là Én: Chiều dài 0,35 Km;

+ ĐiểmTĐC bản Pã Mặn: Chiều dài 0,4 Km;

+ ĐiểmTĐC bản Co Phát: Chiều dài 0,7 Km.

2.2 Địa điểm: huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp C (TCVN10380 : 2014)  có châm trước. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.140 triệu đồng;

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021- 2023.
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2020: Hoàn thiện, phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Năm 2020-2021: Theo kế hoạch vốn được giao lựa chọn tư vấn, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.
- Năm 2022-2023: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021 - 2023
	5.140
	5.140
	

	Tổng
	5.140
	5.140
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp

Phụ lục số 198

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường nội đồng           điểm TĐC Huổi Co Ngốm 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                             của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm tái định cư tại xã Chiềng Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi: 

- Tổng chiều dài 09 đoạn tuyến, tổng chiều dài khoảng 8,16Km, trong đó:

+ Tuyến đường trục chính: Chiều dài 2,0Km;

+ Tuyến nhánh 1: Chiều dài 0,6Km;

+ Tuyến nhánh 2: Chiều dài 0,45Km;

+ Tuyến nhánh 3: Chiều dài 1,5Km;

+ Tuyến nhánh 4: Chiều dài 0,55Km;

+ Tuyến nhánh 5: Chiều dài 0,16Km;

+ Tuyến nhánh 6: Chiều dài 0,7Km;

+ Tuyến nhánh 7: Chiều dài 1,2Km;

+ Tuyến nhánh 8: Chiều dài 1Km.

2.2. Địa điểm: huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp C (TCVN10380 : 2014)  có châm trước. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.445 triệu đồng;

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021- 2023.
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2020: Hoàn thiện, phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Năm 2020-2021: Theo kế hoạch vốn được giao lựa chọn tư vấn, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.
- Năm 2022-2023: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021 - 2023
	5.445
	5.445
	

	Tổng
	5.445
	5.445
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp

Phụ lục số 199

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng điểm TĐC           Hua Âm - Hua Sáng, Xã Pác Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                    của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC Hua Âm - Hua Sáng, Xã Pác Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi: 

Phạm vi thực hiện: Đường giao nội đồng điểm TĐC Hua Âm - Hua Sáng, Xã Pác Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, có 05 tuyến tổng chiều dài các tuyến L=  5.7km cụ thể:

- Tuyến 1: Chiều dài: 1Km

- Tuyến 2: Chiều dài: 1.2Km

- Tuyến 3: Chiều dài: 1.0Km

- Tuyến 4: Chiều dài: 1.7Km

- Tuyến 5: Chiều dài: 0.8Km

2.2. Địa điểm: huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp C (TCVN10380 : 2014)  có châm trước. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.462 triệu đồng;

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021- 2023.
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2020: Hoàn thiện, phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Năm 2020-2021: Theo kế hoạch vốn được giao lựa chọn tư vấn, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.
- Năm 2022-2023: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021 - 2023 
	5.462
	5.462
	

	Tổng
	5.462
	5.462
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.
Phụ lục số 200

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Huổi Pha, Xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                    của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC Huổi Pha, Xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi: 

Phạm vi thực hiện: Đường giao nội đồng điểm TĐC Huổi Pha, Xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, có 03 tuyến tổng chiều dài các tuyến L=  9.1km cụ thể:

- Tuyến 1: Chiều dài: 7.5Km.

- Tuyến 2: Chiều dài: 0.1Km.

- Tuyến 3: Chiều dài: 1.5Km.

2.2. Địa điểm: huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp C (TCVN10380 : 2014) có châm trước. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.838 triệu đồng;

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021- 2023.
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2020: Hoàn thiện, phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Năm 2020-2021: Theo kế hoạch vốn được giao lựa chọn tư vấn, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.
- Năm 2022-2023: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021 - 2023 
	5.838
	5.838
	

	Tổng
	5.838
	5.838
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp

Phụ lục số 201

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm xã Cà Nàng -              điểm TĐC Huổi Pho, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC Huổi Pho thuộc xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi: 

Phạm vi thực hiện: 

- Điểm đầu tuyến: Trung tâm xã Cà Nàng 
- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC Huổi Pho, xã Cà Nàng.
2.2. Địa điểm: huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Đầu tư, cải tạo, sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN210-92) có châm trước với tổng chiều dài tuyến là 12,5 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 14.492 triệu đồng;
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021- 2023.
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2020: Hoàn thiện, phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Năm 2020-2021: Theo kế hoạch vốn được giao lựa chọn tư vấn, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.
- Năm 2022-2023: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021 - 2023
	14.492
	14.492
	

	Tổng
	14.492
	14.492
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp

Phụ lục số 202

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên bản Nà Ban -                            TĐC Huổi Tảm, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC Huổi Tảm thuộc xã Hát Lót, huyện Mai Sơn đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi:

- Điểm đầu tuyến: Bản Nà Ban, xã Hát Lót 

- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC Huổi Tảm, xã Hát Lót

2.2. Địa điểm: huyện Mường La, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Đầu tư xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN 10380:2014) có châm trước với tổng chiều dài tuyến là 2,7km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 16.216,8 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021- 2023.
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2020: Hoàn thiện, phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Năm 2020-2021: Theo kế hoạch vốn được giao lựa chọn tư vấn, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.

- Năm 2022-2023: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021 - 2023
	16.216,8
	16.216,8
	

	Tổng
	16.216,8
	16.216,8
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.
Phụ lục số 203

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống đường giao thông                       điểm TĐC tập trung đô thị Noong Đúc gồm các tuyến 2, 3, 4 và 5,                 phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                     của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC tập trung đô thị Noong Đúc thuộc phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Đầu tư sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường đô thị (TCVN 104-2007) có châm chước với tổng chiều dài các đoạn tuyến là 980,41m.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.154,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư.

- Quý I và Quý II năm 2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2021: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	1.154,0
	1.154,0
	

	Năm 2021
	3.000,0
	3.000,0
	

	Tổng
	4.154,0
	4.154,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.

Phụ lục số 204

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống đường giao thông nội bộ trong điểm TĐC tập trung đô thị Noong Đúc gồm các tuyến 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                             của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC tập trung đô thị Noong Đúc thuộc phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Đầu tư sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường đô thị (TCVN 104-2007) có châm chước với tổng chiều dài các đoạn tuyến là 1.182,69m.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.790,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư.

- Quý I và Quý II năm 2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2021: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	1.790,0
	1.790,0
	

	Năm 2021
	3.000,0
	3.000,0
	

	Tổng
	4.790,0
	4.790,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.

Phụ lục số 205

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Ten Sằng 2, 

xã Nậm Giôn, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                     của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nậm Giôn, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 1,3Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92) 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.357 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	678,50
	678,50
	0

	Năm 2022
	339,25
	339,25
	0

	Năm 2023
	339,25
	339,25
	0

	Tổng
	1.357
	1.357
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 206

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Pú Nhuổng, 

xã Mường Bú, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                              của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Bú, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 1,3Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92) 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.391 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	695,50
	695,50
	0

	Năm 2022
	347,75
	347,75
	0

	Năm 2023
	347,75
	347,75
	0

	Tổng
	1.391
	1.391
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 207

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường ra khu sản xuất điểm TĐC 

Pú Nhuổng, xã Mường Bú, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                             của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Bú, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 3,6Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92).

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.342 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.171
	1.171
	0

	Năm 2022
	585,50
	585,50
	0

	Năm 2023
	585,50
	585,50
	0

	Tổng
	2.342
	2.342
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 208

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Pá Hát, 

xã Pi Toong, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Pi Toong, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 1,3Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.372 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	686
	686
	0

	Năm 2022
	343
	343
	0

	Năm 2023
	343
	343
	0

	Tổng
	1.372
	1.372
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 209

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Nà Liềng,          xã Hua Trai, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Hua Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 1,3Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.348 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	674
	674
	0

	Năm 2022
	337
	337
	0

	Năm 2023
	337
	337
	0

	Tổng
	1.348
	1.348
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 210

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng điểm TĐC 

Nà Liềng, xã Hua Trai, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Hua Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư:
 Chiều dài tuyến L = 2,1Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.324 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	662
	662
	0

	Năm 2022
	331
	331
	0

	Năm 2023
	331
	331
	0

	Tổng
	1.324
	1.324
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 211

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Huổi La, xã Chiềng Lao, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                  của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2,1Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92).

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.367 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	683,50
	683,50
	0

	Năm 2022
	341,75
	341,75
	0

	Năm 2023
	341,75
	341,75
	0

	Tổng
	1.367
	1.367
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 212

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Păng,   xã Chiềng Lao, huyện Mường La 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 1,6  Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.712 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn:  Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	856
	856
	0

	Năm 2022
	856
	856
	0

	Tổng
	1.712
	1.712
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 213

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Nà Cường,   xã Chiềng Lao, huyện Mường La 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                             của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 1,9 Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.984 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn:  Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	992
	992
	0

	Năm 2022
	992
	992
	0

	Tổng
	1.984
	1.984
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
PHỤ LỤC SỐ 214

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng                 điểm TĐC Nậm Mạ, huyện Mường La 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                              của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2,7 Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

 4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.570 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.285
	1.285
	0

	Năm 2022
	1.285
	1.285
	0

	Tổng
	2.570
	2.570
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 215

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội bộ điểm TĐC   Nà Lếch 1, xã Chiềng Lao, huyện Mường La 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 1,4 Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92).

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.513 triệu đồng. 
6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	756,5
	756,5
	0

	Năm 2022
	756,5
	756,5
	0

	Tổng
	1.513
	1.513
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 216

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Khâu Ban, xã Mường Trai, huyện Mường La 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                             của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 3 Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

 4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.927 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	963,5
	963,5
	0

	Năm 2022
	963,5
	963,5
	0

	Tổng
	1.927
	1.927
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 217

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ + rãnh thoát nước      điểm TĐC Huổi Luông, xã Mường Trai, huyện Mường La 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                  của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 0,9 Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.755 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn:  Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	877,5
	877,5
	0

	Năm 2022
	877,5
	877,5
	0

	Tổng
	1.755
	1.755
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 218

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng               điểm TĐC Huổi Co Có, xã Mường Trai, huyện Mường La 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                             của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2,5 Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

 4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.606 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn:  Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
Đơn vị tính: Triệu đồng

	 Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	803
	803
	0

	Năm 2022
	803
	803
	0

	Tổng
	1.606
	1.606
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 219
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường từ tuyến Tạ Bú- Nậm Ét đến điểm TĐC Khôm Hịa, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                              của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.304 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	804
	804
	

	Tổng
	1.304
	1.304
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 220
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Tèn Khoang, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,4km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.455 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	855
	855
	

	Tổng
	1.455
	1.455
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 221
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu   sản xuất điểm TĐC Tèn Khoang, xã Liệp Tè, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,3km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.466 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	866
	866
	

	Tổng
	1.466
	1.466
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 222
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu   sản xuất điểm TĐC Pá Cú, xã Liệp Tè, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,1km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.370 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	870
	870
	

	Tổng
	1.370
	1.370
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 223
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu   sản xuất điểm TĐC Ít Khiết, xã Liệp Tè, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,4km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.532 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	932
	932
	

	Tổng
	1.532
	1.532
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 224
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Tèn Pá Hu, xã Liệp Tè, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                               của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,3km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.347 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	847
	847
	

	Tổng
	1.347
	1.347
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 225
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu   sản xuất điểm TĐC Tèn Pá Hu, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                      của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,6km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.052 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	400
	400
	

	Năm 2023
	652
	652
	

	Tổng
	1.052
	1.052
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 226
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Bãi Kia, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                    của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,5km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.605 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	700
	700
	

	Năm 2023
	905
	905
	

	Tổng
	1.605
	1.605
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 227
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu   sản xuất điểm TĐC Bãi Kia, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                  của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,4km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.548 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	948
	948
	

	Tổng
	1.548
	1.548
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 228
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Lỏng - Tèn Kim, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                              của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm:Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,8km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.926 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	800
	800
	

	Năm 2023
	1.126
	1.126
	

	Tổng
	1.926
	1.926
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 229
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu     sản xuất điểm TĐC Huổi Lỏng - Tèn Kim, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.283 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	783
	783
	

	Tổng
	1.283
	1.283
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 230
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Kéo Co Muông, xã Liệp Tè,huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                             của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,6km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.680 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	1.080
	1.080
	

	Tổng
	1.680
	1.680
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 231
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu    sản xuất điểm TĐC Kéo Co Muông, xã Liệp Tè,huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                              của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 3,2km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.056 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	800
	800
	

	Năm 2023
	1.256
	1.256
	

	Tổng
	2.056
	2.056
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 232
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu           sản xuất điểm TĐC Bó Lươm - Me Sim, xã Liệp Tè,huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                               của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,5km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.627 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	1.027
	1.027
	

	Tổng
	1.627
	1.627
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 233
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu    sản xuất điểm TĐC Khôm Hịa, xã Liệp Tè,huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                               của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 3,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.927 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	800
	800
	

	Năm 2023
	1.127
	1.127
	

	Tổng
	1.927
	1.927
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 234
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Pá Sang, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,5km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.605 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	1.005
	1.005
	

	Tổng
	1.605
	1.605
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 235
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu        sản xuất điểm TĐC Pá Sang, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,4km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.542 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	942
	942
	

	Tổng
	1.542
	1.542
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 236
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu   sản xuất điểm TĐC Huổi Tát, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.285 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	785
	785
	

	Tổng
	1.285
	1.285
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục  237
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Nà Cưa, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,7km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.819 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	900
	900
	

	Năm 2023
	919
	919
	

	Tổng
	1.819
	1.819
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 238
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Nà Cưa, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                               của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.285 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	700
	700
	

	Năm 2023
	585
	585
	

	Tổng
	1.285
	1.285
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 239
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Lọng Bon-Lán Nguông, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,6km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.712 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	900
	900
	

	Năm 2023
	812
	812
	

	Tổng
	1.712
	1.712
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 240
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Lọng Bon-Lán Nguông, xã Chiềng Ngàm,                  huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,5km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 964 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	464
	464
	

	Tổng
	964
	964
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 241
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Pú Bâu, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                              của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.070 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	570
	570
	

	Tổng
	1.070
	1.070
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 242
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Pú Bâu, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,5km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 964 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	464
	464
	

	Tổng
	964
	964
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 243
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.070 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	570
	570
	

	Tổng
	1.070
	1.070
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 244
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                    của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 245

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án CT XD 08 khu nghĩa trang, nghĩa địa tại 8 điểm TĐC thuộc khu TĐC xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                               của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Công trình CT XD 08 khu nghĩa trang, nghĩa địa tại 8 điểm TĐC thuộc khu TĐC xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư từ năm 2010 phục vụ tâm linh cho bà con TĐC. Tuy nhiên dự án có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp, mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1,6 km CT XD 08 khu nghĩa trang, nghĩa địa tại 8 điểm TĐC thuộc khu TĐC xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.319 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	696
	696
	

	Năm 2022
	1.159
	1.159
	

	Năm 2023
	464
	464
	

	Tổng cộng
	2.319
	2.319
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 246

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào điểm TĐC Pú Hay 2, 

xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                  của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pú Hay 2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  1.8 km công trình Đường vào điểm TĐC Pú Hay 2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.593 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	778
	778
	0

	Năm 2022
	1.296
	1.296
	0

	Năm 2023
	519
	519
	0

	Tổng cộng
	2.593
	2.593
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 247

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ  Pú Hay 1 - điểm TĐC         Pú Hay 3 - điểm TĐC Pú Hay 2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pú Hay 1; Pú Hay 2; Pú Hay 3, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  2.3km công trình Đường từ  Pú Hay 1 - điểm TĐC Pú Hay 3 - điểm TĐC Pú Hay 2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.348 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.004
	1.004
	0

	Năm 2022
	1.674
	1.674
	0

	Năm 2023
	670
	670
	0

	Tổng cộng
	3.348
	3.348
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 248

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào điểm TĐC Pú Ỏ, 

xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                              của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pú Ỏ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  1 km công trình Đường vào điểm TĐC Pú Ỏ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.758 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn :
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	527
	527
	0

	Năm 2022
	879
	879
	0

	Năm 2023
	352
	352
	0

	Tổng cộng
	1.758
	1.758
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 249

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào điểm TĐC Huổi Púa

xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                               của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:  
Điểm TĐC Huổi Púa, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  0,9 km công trình Đường vào điểm TĐC Huổi Púa, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.533 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	460
	460
	0

	Năm 2022
	766
	766
	0

	Năm 2023
	307
	307
	0

	Tổng cộng
	1.533
	1.533
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 250

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào điểm TĐC                                bản Pom Sinh 1+2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pom Sinh 1+2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  1.1 km công trình Đường vào điểm TĐC bản Pom Sinh 1+2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.633 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.399
	1.399
	0

	Năm 2022
	2.331
	2.331
	0

	Năm 2023
	933
	933
	0

	Tổng cộng
	4.633
	4.633
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 251

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào điểm 

TĐC Pháo Phòng Không, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                               của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Púa, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  1,5 km công trình Đường vào điểm TĐC Huổi Púa, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.213 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	664
	664
	0

	Năm 2022
	1.106
	1.106
	0

	Năm 2023
	443
	443
	0

	Tổng cộng
	2.213
	2.213
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 252

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm

TĐC Pú Hay 1, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pú Hay 1, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1,7 km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Pú Hay 1, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.838 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	551
	551
	0

	Năm 2022
	919
	919
	0

	Năm 2023
	368
	368
	0

	Tổng cộng
	1.838
	1.838
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 253

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC Pú Khoang (điểm TĐC Pú Hay 1), xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pú Hay 1, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  2.5 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC Pú Khoang (điểm TĐC Pú Hay 1), xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.606 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	482
	482
	0

	Năm 2022
	803
	803
	0

	Năm 2023
	321
	321
	0

	Tổng cộng
	1.606
	1.606
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 254

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Pú Hay 2,          xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                     của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pú Hay 2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1.8 km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Pú Hay 2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.892 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	568
	568
	0

	Năm 2022
	946
	946
	0

	Năm 2023
	378
	378
	0

	Tổng cộng
	1.892
	1.892
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 255

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Pú Hay 3,            xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pú Hay 3, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1.8 km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Pú Hay 3, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.892 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	568
	568
	0

	Năm 2022
	946
	946
	0

	Năm 2023
	378
	378
	0

	Tổng cộng
	1.892
	1.892
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 256

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Pú Ỏ,

 xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                    của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pú Ỏ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1.5 km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Pú Ỏ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.605 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	481
	481
	0

	Năm 2022
	802
	802
	0

	Năm 2023
	321
	321
	0

	Tổng cộng
	1.605
	1.605
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 257

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ

điểm TĐC Pháo Phòng Không, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pháo Phòng Không, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 2,3 km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Pháo Phòng Không, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.456 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	737
	737
	0

	Năm 2022
	1.228
	1.228
	0

	Năm 2023
	491
	491
	0

	Tổng cộng
	2.456
	2.456
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 258

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ

điểm TĐC Huổi Lạ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                      của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Lạ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1.6 km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Lạ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.708 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	512
	512
	0

	Năm 2022
	854
	854
	0

	Năm 2023
	342
	342
	0

	Tổng cộng
	1.708
	1.708
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 259

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ

điểm TĐC Bản Lóng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                             của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:
Điểm TĐC Bản Lóng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1.6 km công trình Đường Đường nội bộ điểm TĐC Bản Lóng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.671 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	501
	501
	0

	Năm 2022
	836
	836
	0

	Năm 2023
	334
	334
	0

	Tổng cộng
	1.671
	1.671
	


Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 260

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC bản Tốm,  xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                        của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC bản Tốm, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Địa điểm, phạm vi đầu tư: Xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai. 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 5.9 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC bản Tốm, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.811 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.143
	1.143
	0

	Năm 2022
	1.905
	1.905
	0

	Năm 2023
	762
	762
	0

	Tổng
	3.811
	3.811
	0


 Đơn vị tính Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 261

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm

TĐC Huổi Pao, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                  của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Pao, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Địa điểm, phạm vi đầu tư: Xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa  chữa 5.7 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC Huổi Pao, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.647 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.094
	1.094
	0

	Năm 2022
	1.824
	1.824
	0

	Năm 2023
	729
	729
	0

	Tổng
	3.647
	3.647
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 262

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng

điểm TĐC bản Lóng, bản Giảng 1,2,3, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC bản Lóng, bản Giảng, xã Liệp Muội, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Địa điểm, phạm vi đầu tư: Xã Liệp Muội, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 6 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC bản Lóng, bản Giảng 1,2,3, xã Liệp Muội, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.855 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.156
	1.156
	0

	Năm 2022
	1.927
	1.927
	0

	Năm 2023
	771
	771
	0

	Tổng
	3.855
	3.855
	0


Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 263

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC                       Huổi Ná 1, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                     của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Ná 1, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Địa điểm, phạm vi đầu tư: Xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 2.8 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC Huổi Ná 1, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.778 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn :
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	533
	533
	0

	Năm 2022
	889
	889
	0

	Năm 2023
	356
	356
	0

	Tổng
	1.778
	1.778
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 264

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC                 Huổi Ná 2, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020                                 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Ná 2, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Địa điểm, phạm vi đầu tư: Xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 3 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC Huổi Ná 2, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.210 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	963
	963
	0

	Năm 2022
	1.605
	1.605
	0

	Năm 2023
	642
	642
	0

	Tổng
	3.210
	3.210
	0


Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 265

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ

điểm TĐC Pom Co Muông, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                    của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Pom Co Muông, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Địa điểm, phạm vi đầu tư: Xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1.9 km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Pom Co Muông, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.991 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	597
	597
	0

	Năm 2022
	996
	996
	0

	Năm 2023
	398
	398
	0

	Tổng
	1.991
	1.991
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 266

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ                                               điểm TĐC Lốm Lầu, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Lốm Lầu, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Địa điểm, phạm vi đầu tư: Xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 2,1 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC Lốm Lầu 1, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.237 triệu đồng.. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	671
	671
	0

	Năm 2022
	1.119
	1.119
	0

	Năm 2023
	447
	447
	0

	Tổng
	2.237
	2.237
	0


Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 267

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng

điểm TĐC Lốm Lầu 1, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Lốm Lầu 1, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Địa điểm, phạm vi đầu tư: Xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 5,4 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC Lốm Lầu 1, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.449 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.035
	1.035
	0

	Năm 2022
	1.725
	1.725
	0

	Năm 2023
	690
	690
	0

	Tổng
	3.449
	3.449
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 268

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ QL279 - Điểm TĐC

Phiêng Mựt, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Công trình Đường từ QL279 - Điểm TĐC Phiêng Mựt, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường vào điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A, tuy nhiên do địa hình có độ dốc lớn gây sói mòn rãnh dọc, sạt lở ta luy làm gãy vỡ mặt đường, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1,5km công trình Đường từ QL279 - Điểm TĐC Phiêng Mựt, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính, nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.543 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	763
	763
	0

	Năm 2022
	1.272
	1.272
	0

	Năm 2023
	509
	509
	0

	Tổng cộng
	2.543
	2.543
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 269

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC

Phiêng Mựt 1, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                               của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:
Công trình Đường nội bộ điểm TĐC Phiêng Mựt 1, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội bộ đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1,5km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Phiêng Mựt 1, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.606 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	482
	482
	0

	Năm 2022
	803
	803
	0

	Năm 2023
	321
	321
	0

	Tổng cộng
	1.606
	1.606
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyếtđịnh đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 270

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường ra khu sản xuất

điểm TĐC Phiêng Mựt 1, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                    của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:
Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Phiêng Mựt 1, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường ra khu sản xuất đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 03km công trình Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Phiêng Mựt 1, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.925 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch vốn: 
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	577
	577
	0

	Năm 2022
	962
	962
	0

	Năm 2023
	385
	385
	0

	Tổng cộng
	1.925
	1.925
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 271

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường ra khu sản xuất

điểm TĐC Huổi Mận, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:
Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Huổi Mận, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường ra khu sản xuất đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 3,4km công trình Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Huổi Mận, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.184 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	655
	655
	0

	Năm 2022
	1.092
	1.092
	0

	Năm 2023
	437
	437
	0

	Tổng cộng
	2.184
	2.184
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 272

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường ra khu sản xuất

điểm TĐC Pá Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:
Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Pá Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường ra khu sản xuất đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 2,7km công trình Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Pá Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.708 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch vốn: 

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	512
	512
	0

	Năm 2022
	854
	854
	0

	Năm 2023
	342
	342
	0

	Tổng cộng
	1.708
	1.708
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyếtđịnh đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 273

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC

Co Líu - Lọng Mức, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                    của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:
Công trình Đường nội bộ điểm TĐC Co Líu - Lọng Mức, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội bộ đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1,5km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Co Líu - Lọng Mức, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.605 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch vốn: 
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	481
	481
	0

	Năm 2022
	802
	802
	0

	Năm 2023
	321
	321
	0

	Tổng cộng
	1.605
	1.605
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyếtđịnh đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 274

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào điểm

TĐC xen ghép Nhà Sày, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:
Công trình Đường vào điểm TĐC xen ghép Nhà Sày, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường vào điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A, tuy nhiên do địa hình có độ dốc lớn gây sói mòn rãnh dọc, sạt lở ta luy làm gãy vỡ mặt đường, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 2,2km công trình Đường vào điểm TĐC xen ghép Nhà Sày, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính, nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.730 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.119
	1.119
	0

	Năm 2022
	1.865
	1.865
	0

	Năm 2023
	746
	746
	0

	Tổng cộng
	3.730
	3.730
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 275

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng

điểm TĐC Búa Bon 1+2+3, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:
Điểm TĐC Búa Bon 1+2+3, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 2,6km công trình đường nội đồng điểm TĐC Búa Bon 1+2+3, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.684 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	505
	505
	0

	Năm 2022
	842
	842
	0

	Năm 2023
	337
	337
	0

	Tổng cộng
	1.684
	1.684
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 276

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu nghĩa trang, nghĩa địa tại 14 điểm TĐC Thuộc khu TĐC xã Mường Sại (Đường vào), huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Đường vào khu Nghĩa trang nghĩa địa tại 14 điểm TĐC thuộc khu TĐC xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư từ năm 2010 phục vụ tâm linh cho bà con TĐC. Tuy nhiên dự án có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp, mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết, nhằm ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 5,6km công trình Khu nghĩa trang, nghĩa địa tại 14 điểm TĐC Thuộc khu TĐC xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính, nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.598 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch vốn:
(ĐVT: Triệu đồng) 

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.079
	1.079
	0

	Năm 2022
	1.799
	1.799
	0

	Năm 2023
	720
	720
	0

	Tổng cộng
	3.598
	3.598
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 277

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC

Huổi Mảnh 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                               của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:
Công trình Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Mảnh 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội bộ đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1,5km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Ten Che 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.606 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	482
	482
	0

	Năm 2022
	803
	803
	0

	Năm 2023
	321
	321
	0

	Tổng cộng
	1.606
	1.606
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 278

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC

Ten Che 1, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Công trình Đường nội bộ điểm TĐC Ten Che 1, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội bộ đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1,5 km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Ten Che 1, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.605 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	481
	481
	0

	Năm 2022
	802
	802
	0

	Năm 2023
	321
	321
	0

	Tổng cộng
	1.605
	1.605
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 279

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng

điểm TĐC Ten Che 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Ten Che 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 2,9km công trình đường nội đồng điểm TĐC Ten Che 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.843 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác


	Năm 2021
	553
	553
	0

	Năm 2022
	921
	921
	0

	Năm 2023
	369
	369
	0

	Tổng cộng
	1.843
	1.843
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lúc số 280

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC

Ten Che 2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Công trình Đường nội bộ điểm TĐC Ten Che 2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội bộ đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 1,5km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Ten Che 2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
 4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.605 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	481
	481
	0

	Năm 2022
	802
	802
	0

	Năm 2023
	321
	321
	0

	Tổng cộng
	1.605
	1.605
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 281

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng

điểm TĐC Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 5,9 km công trình đường nội đồng điểm TĐC Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.809 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.143
	1.143
	0

	Năm 2022
	1.904
	1.904
	0

	Năm 2023
	762
	762
	0

	Tổng cộng
	3.809
	3.809
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyếtđịnh đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 282

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng

điểm TĐC Bản Hé 2, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:
Điểm TĐC Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 5km công trình Điểm TĐC Bản Hé 2, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.212 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch vốn: 
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	964
	964
	0

	Năm 2022
	1.606
	1.606
	0

	Năm 2023
	642
	642
	0

	Tổng cộng
	3.212
	3.212
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyếtđịnh đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 283

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC

Hua Sát, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                            của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Công trình Đường nội bộ điểm TĐC Hua Sát, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội bộ đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, mặt cấp phối nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 3,1 km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Hua Sát, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.317 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến tiến kế hoạch vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	995
	995
	0

	Năm 2022
	1.658
	1.658
	0

	Năm 2023
	663
	663
	0

	Tổng cộng
	3.317
	3.317
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 284

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC Hua Sát,   xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Khu điểm TĐC xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  05 km công trình đường nội đồng điểm TĐC Hua Sát, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.213 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	964
	964
	0

	Năm 2022
	1.607
	1.607
	0

	Năm 2023
	642
	642
	0

	Tổng
	3.213
	3.213
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 285

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC Kéo Cá,    xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                  của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Khu điểm TĐC xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Pá Ma - Pha Khinh

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  2,5 km công trình đường nội đồng điểm TĐC Kéo Cá, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.606 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	482
	482
	0

	Năm 2022
	803
	803
	0

	Năm 2023
	321
	321
	0

	Tổng
	1.606
	1.606
	0


Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 286

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC                              Bản Khoang 1, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                       của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Bản Khoang 1, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội bộ trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  4 km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Bản Khoang 1, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.302 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.291
	1.291
	0

	Năm 2022
	2.151
	2.151
	0

	Năm 2023
	860
	860
	0

	Tổng
	4.302
	4.302
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 287

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC                       bản Khoang 1, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                             của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Khu điểm TĐC xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Pá Ma - Pha Khinh

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  4 km công trình đường nội đồng điểm TĐC bản Khoang 1, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.556 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	767
	767
	0

	Năm 2022
	1.278
	1.278
	0

	Năm 2023
	511
	511
	0

	Tổng
	2.556
	2.556
	0


(ĐVT: Triệu đồng)

10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 288

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC                         bản Khoang 2, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Khu điểm TĐC xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  4,7 km công trình đường nội đồng điểm TĐC bản Khoang 2, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.000 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	900
	900
	0

	Năm 2022
	1.500
	1.500
	0

	Năm 2023
	600
	600
	0

	Tổng
	3.000
	3.000
	0


Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 289

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC Hua Cẩu, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Khu điểm TĐC xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  6,6 km công trình đường nội đồng điểm TĐC Hua Cẩu, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.240 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.272
	1.272
	0

	Năm 2022
	2.120
	2.120
	0

	Năm 2023
	848
	848
	0

	Tổng
	4.240
	4.240
	0


Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 290

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC                       Phát Phướng, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                     của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Khu điểm TĐC xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa  6 km công trình đường nội đồng điểm TĐC Phát Phướng, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.855 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.156
	1.156
	0

	Năm 2022
	1.927
	1.927
	0

	Năm 2023
	771
	771
	0

	Tổng
	3.855
	3.855
	0


Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 291

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nghĩa trang, nghĩa địa                   điểm TĐC Phát Phướng, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                của HĐND tỉnh Sơn La)




1. Mục tiêu đầu tư: 
Công trình Nghĩa trang, nghĩa địa điểm TĐC Phát Phướng, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai được đầu tư xây dựng từ năm 2010 xây dựng trên địa hình đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng sạt lở đất, thời thiết khắc nghiệt công tác vận hành còn nhiều hạn chế, hàng năm không có kinh phí để duy tu bảo dưỡng nên công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa, nâng cấp tăng cường năng lực vận hành kéo dài thời gian phục vụ, đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân điểm TĐC điểm TĐC Phát Phướng, xã Cà Nàng.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 3,3 km công trình Nghĩa trang, nghĩa địa điểm TĐC Phát Phướng, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.105 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	632
	632
	0

	Năm 2022
	1.053
	1.053
	0

	Năm 2023
	421
	421
	0

	Tổng
	2.105
	2.105
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 292

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC                         Huổi Pho Trong, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                    của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Pho Trong, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 6,8 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC Huổi Pho Trong, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.384 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.315
	1.315
	0

	Năm 2022
	2.192
	2.192
	0

	Năm 2023
	877
	877
	0

	Tổng
	4.384
	4.384
	0


Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 293

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC Ít Ta Bót, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Ít Ta Bót, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 4,9 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC Ít Ta Bót, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.167 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	950
	950
	0

	Năm 2022
	1.854
	1.854
	0

	Năm 2023
	633
	633
	0

	Tổng
	3.167
	3.167
	0


Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 294

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC                     Noong Trạng, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                              của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Noong Trạng, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 3,7 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC Noong Trạng, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.397 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	719
	719
	0

	Năm 2022
	1.198
	1.198
	0

	Năm 2023
	479
	479
	0

	Tổng
	2.397
	2.397
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 295

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Nà Mùn,        xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                  của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Nà Mùn, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 2,2 km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Nà Mùn, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.319 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	696
	696
	0

	Năm 2022
	1.159
	1.159
	0

	Năm 2023
	464
	464
	0

	Tổng
	2.319
	2.319
	0


Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 296

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC                           Trung tâm xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                    của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Trung tâm xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 3 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC Trung tâm, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.927 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	578
	578
	0

	Năm 2022
	964
	964
	0

	Năm 2023
	385
	385
	0

	Tổng
	1.927
	1.927
	0


9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.

Phụ lục số 297

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Nghịu, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                             của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Nghịu, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là công trình Đường nội đồng trong điểm đã đầu tư xây dựng  nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nên mùa mưa thường bị sói mòn, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa 6,1 km công trình Đường nội đồng điểm TĐC Trung tâm, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.927 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.178
	1.178
	0

	Năm 2022
	1.963
	1.963
	0

	Năm 2023
	785
	785
	0

	Tổng
	3.927
	3.927
	0


Đơn vị tính: Triệu đồng
10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 298
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu           sản xuất điểm TĐC Huổi Pản, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,7 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.067 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	567
	567
	

	Tổng
	1.067
	1.067
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 299
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Huổi Pản (đường vào), xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 

Cải thiện cơ sở hạ tầng góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu, điểm tái định cư.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,2 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 96 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	96
	96
	

	Tổng
	96
	96
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 300
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Bó Phúc, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                  của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 301
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang, nghĩa địa điểm TĐC Bó Phúc (đường vào), xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu   
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Cải thiện cơ sở hạ tầng góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu, điểm tái định cư.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,3 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 193 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	193
	193
	

	Tổng
	193
	193
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 302
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Phắng Cướm, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 303
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Phắng Cướm (đường vào), xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                         của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu điểm tái định cư.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,2 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 128 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022 - 2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	128
	128
	

	Tổng
	128
	128
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 304
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Huổi Phay, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                        của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,5 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 964 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022 - 2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	464
	464
	

	Tổng
	964
	964
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 305
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Huổi Phay (đường vào), xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu điểm tái định cư.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,1 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 64 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022 - 2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	64
	64
	

	Tổng
	64
	64
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 306
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Hin Lẹp, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                       của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,2 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.232 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022 - 2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	632
	632
	

	Tổng
	1.232
	1.232
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 307

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông      nội đồng tại điểm TĐC Hin Lẹp, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                               của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022 - 2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 308

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa                   điểm TĐC Hin Lẹp (đường vào), xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                    của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Cải thiện cơ sở hạ tầng góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu, điểm tái định cư.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022 - 2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 309

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Quyết Thắng AB, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                     của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:
Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,1 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.193 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	593
	593
	

	Tổng
	1.193
	1.193
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 310

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Quyết Thắng AB, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                     của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,4 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 899 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	399
	399
	

	Tổng
	899
	899
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 311

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Quyết Thắng AB (đường vào), xã Nong Lay, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Cải thiện cơ sở hạ tầng góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu, điểm tái định cư.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,2 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 96 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	96
	96
	

	Tổng
	96
	96
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 312
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Liên Minh AB, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                 của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,3 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 353 triệu đồng 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022 - 2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	200
	200
	

	Năm 2023
	153
	153
	

	Tổng
	353
	353
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 313

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Liên Minh AB, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022 - 2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 314
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang, nghĩa địa điểm TĐC Liên Minh AB (đường vào), xã Nong Lay, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                   của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Cải thiện cơ sở hạ tầng góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu, điểm tái định cư.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,2 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 128 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	128
	128
	

	Tổng
	128
	128
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.

Phụ lục số 315
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Bó Mạ-Co Quên, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                  của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,3 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 274 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	200
	200
	

	Năm 2023
	74
	74
	

	Tổng
	274
	274
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.

Phụ lục số 316
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Bó Mạ - Co Quên, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18  tháng 4  năm 2020                                    của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.

Phụ lục số 317

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang, nghĩa địa điểm TĐC Bó Mạ - Co Quên (đường vào), xã Nong Lay, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện cơ sở hạ tầng góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu, điểm tái định cư.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,3km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 206 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	206
	206
	

	Tổng
	206
	206
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 318
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Púng Luông - Phiêng Bay, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,8km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.917 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	900
	900
	

	Năm 2023
	1.017
	1.017
	

	Tổng
	1.917
	1.917
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.

Phụ lục số 319
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Púng Luông - Phiêng Bay (đường vào), xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu điểm tái định cư.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,1km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 64 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	64
	64
	

	Tổng
	64
	64
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.

Phụ lục số 320
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC bản Sai - Nà Trại, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,8km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 808 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	400
	400
	

	Năm 2023
	408
	408
	

	Tổng
	808
	808
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.

Phụ lục số 321
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội đồng điểm TĐC bản Sai - Nà Trại xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0km.
 4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.

Phụ lục số 322
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Bản Sai - Nà Trại (đường vào), xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu điểm tái định cư.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,2km.
 4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 128 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	128
	128
	

	Tổng
	128
	128
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.

Phụ lục số 323
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội đồng điểm TĐC Huổi Tát - Lọng Cảng Pa, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0km.
 4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 324
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Huổi Tát - Lọng Cảng Pa (đường vào), xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu điểm tái định cư.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,1km.
 4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 64 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	64
	64
	

	Tổng
	64
	64
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 325
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Phiêng Sam Kha, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Bó Mười, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,8km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 808 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	400
	400
	

	Năm 2023
	408
	408
	

	Tổng
	808
	808
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 326
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Phiêng Sam Kha, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Bó Mười, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 327
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang, nghĩa địa điểm TĐC Phiêng Sam Kha (đường vào), xã Bó Mười, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện cơ sở hạ tầng góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu, điểm tái định cư.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Bó Mười, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,2km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 141 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	141
	141
	

	Tổng
	141
	141
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 328
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Phiêng Bứ, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Bó Mười, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,9km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.008 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	508
	508
	

	Tổng
	1.008
	1.008
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 329
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Phiêng Bứ, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Bó Mười, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,5km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.606 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	800
	800
	

	Năm 2023
	806
	806
	

	Tổng
	1.606
	1.606
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 330
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Phiêng Bứ (đường vào), xã Bó Mười, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện cơ sở hạ tầng góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu, điểm tái định cư.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Bó Mười, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,1km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 64 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	64
	64
	

	Tổng
	64
	64
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 331
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Noong Bổng, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,9km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 963 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	463
	463
	

	Tổng
	963
	963
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 332
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Nong Bổng, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,3km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 838 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	400
	400
	

	Năm 2023
	438
	438
	

	Tổng
	838
	838
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 333
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Mô Cổng, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
 2. Phạm vi, địa điểm: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,3km.
 4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.348 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	700
	700
	

	Năm 2023
	648
	648
	

	Tổng
	1.348
	1.348
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 334
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Mô Cổng, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.273 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	673
	673
	

	Tổng
	1.273
	1.273
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 335
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Bình Thuận, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,5km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.562 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	800
	800
	

	Năm 2023
	762
	762
	

	Tổng
	1.562
	1.562
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 336
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Bình Thuận, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư:Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 337
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Pá Chập, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,3km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.426 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	700
	700
	

	Năm 2023
	726
	726
	

	Tổng
	1.426
	1.426
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 338
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Pá Chập, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,1km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 675 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	375
	375
	

	Tổng
	675
	675
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 339

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Tiên Hưng, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,7km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 727 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	400
	400
	

	Năm 2023
	327
	327
	

	Tổng
	727
	727
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 340
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường ra khu sản xuất điểm TĐC Tiên Hưng, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 341
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Tiên Hưng (đường vào), xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện cơ sở hạ tầng góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu, điểm tái định cư.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,1km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 64 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	64
	64
	

	Tổng
	64
	64
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 342
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Nong Bóng, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.024 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	524
	524
	

	Tổng
	1.024
	1.024
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 343
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Nong Bóng, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,0km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.285 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	685
	685
	

	Tổng
	1.285
	1.285
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 344
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Nong Bóng (đường vào), xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu điểm tái định cư.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,2km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 128 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	128
	128
	

	Tổng
	128
	128
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 345
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Phiêng Chanh, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,7km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.851 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	900
	900
	

	Năm 2023
	951
	951
	

	Tổng
	1.851
	1.851
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 346

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Phiêng Chanh, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,0km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.285 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	685
	685
	

	Tổng
	1.285
	1.285
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 347
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Phiêng Chanh (đường vào), xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu điểm tái định cư.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,2 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 96 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	96
	96
	

	Tổng
	96
	96
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 348
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Bắc Cường, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,8km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 832 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	400
	400
	

	Năm 2023
	432
	432
	

	Tổng
	832
	832
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 349
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội đồng điểm TĐC Bắc Cường, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,9 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.221 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	621
	621
	

	Tổng
	1.221
	1.221
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 350
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Bắc Cường (đường vào), xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu điểm tái định cư.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,5km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 321 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	321
	321
	

	Tổng
	321
	321
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 351
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Lả Lốm - Nong Lanh, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,5km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 517 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	250
	250
	

	Năm 2023
	267
	267
	

	Tổng
	517
	517
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 352
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC Lả Lốm - Nong Lanh, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,0km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	342
	342
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 353

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa địa điểm TĐC Lả Lốm - Nong Lanh (đường vào), xã Chiềng La, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu điểm tái định cư.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng La, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,1km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 67 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	67
	67
	

	Tổng
	67
	67
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 354

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường ra khu sản xuất 

(Đường nội đồng) điểm TĐC Co Muông
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại sản xuất dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư:

- Điểm đầu tuyến: Điểm tái định cư Co Muông, xã Cò Nòi;

- Điểm cuối tuyến: Khu sản xuất;
2.2. Địa điểm: Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến 3,2km (san gạt lại mặt đường đất; làm mới 2 vị trí cống thoát nước trên tuyến, rãnh dọc hai bên tuyến 2 bên đường).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.035 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	 Nguồn vốn ngân sách Nhà nước sách nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021-2023
	2.035
	2.035
	

	Tổng
	2.035
	2.035
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.
Phụ lục số 355

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường phân lô ra khu sản xuất điểm TĐC Thống Nhất - Bó Hặc, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại sản xuất dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư:

- Điểm đầu tuyến: Điểm TĐC Thống Nhất - Bó Hặc, xã Cò Nòi.

- Điểm cuối tuyến: Khu sản xuất.
2.2. Địa điểm: Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại B: 22TCN 210-92, chiều dài tuyến: 3km (nâng cấp mặt đường đất thành mặt đường bê tông, nạo vét rãnh dọc 2 bên đường; xây 01 cống thoát nước).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.173 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
	Ngân sách khác

	Năm 2021-2023
	3.173
	3.173
	

	Tổng
	3.173
	3.173
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và TĐC và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 356

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội đồng vào khu sản xuất 

điểm TĐC bản Chi, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại sản xuất dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư:

- Điểm đầu tuyến: Điểm TĐC bản Chi, xã Chiềng Lương.

- Điểm cuối tuyến: Khu sản xuất.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến 3km (san gạt lại mặt đường; xây 01 cầu tràn qua suối).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.927 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021-2023
	1.927
	1.927
	

	Tổng
	1.927
	1.927
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.
Phụ lục số 357

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông 
nội đồng điểm TĐC Long Sầy 
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường giao thông nội đồng điểm TĐC Long Sầy, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 05km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.212 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.212 
	1.212
	

	Năm 2022
	1.000
	1.000
	

	Năm 2023
	1.000
	1.000
	

	Tổng
	3.212
	3.212
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 358

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Bản Khún 1

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường nội bộ điểm TĐC Bản Khún 1, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 1,7km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.819 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	719
	719
	

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	500
	500
	

	Tổng
	1.819
	1.819
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 359

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC bản Khún (bản Khún1,2,3)
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường giao thông nội đồng tại điểm TĐC bản Khún (bản Khún1,2,3), xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 3km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.927 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	727
	727
	

	Năm 2022
	600
	600
	

	Năm 2023
	600
	600
	

	Tổng
	1.927
	1.927
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 360

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Bản Khún 2

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường nội bộ điểm TĐC Bản Khún 2, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 0,8km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 858 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	358
	358
	

	Năm 2022
	250
	250
	

	Năm 2023
	250
	250
	

	Tổng
	858
	858
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 361

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Bản Khún 3

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường nội bộ điểm TĐC Bản Khún 3, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 0,6km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 688 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	288
	288
	

	Năm 2022
	200
	200
	

	Năm 2023
	200
	200
	

	Tổng
	688
	688
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 362

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Bản Lúa

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường nội bộ điểm TĐC Bản Lúa, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 0,8km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 905 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	305
	305
	

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	300
	300
	

	Tổng
	905
	905
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 363

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường GT nội đồng điểm TĐC Bản Lúa

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường GT nội đồng điểm TĐC Bản Lúa, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 01km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 646 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	246
	246
	

	Năm 2022
	200
	200
	

	Năm 2023
	200
	200
	

	Tổng
	646
	646
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 364

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ trong điểm TĐC xen ghép điểm Đội 6(1) khu Mường Hung

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường nội bộ trong điểm TĐC xen ghép điểm Đội 6(1) khu Mường Hung, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 01km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.070 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	470
	470
	

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	300
	300
	

	Tổng
	1.070
	1.070
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 365

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng trong điểm TĐC  điểm Đội 6(1) khu Mường Hung
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường nội đồng trong điểm TĐC  điểm Đội 6(1) khu Mường Hung, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 02km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.285 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	585
	585
	

	Năm 2022
	350
	350
	

	Năm 2023
	350
	350
	

	Tổng
	1.285
	1.285
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 366

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ trong điểm TĐC xen ghép điểm Phiêng Pẻn  xã Mường Hung

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường nội bộ trong điểm TĐC xen ghép điểm Phiêng Pẻn  xã Mường Hung góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 1,5km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.605 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	605
	605
	

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	500
	500
	

	Tổng
	1.605
	1.605
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 367

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng trong điểm TĐC  điểm Phiêng Pẻn xã Mường Hung

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường nội đồng trong điểm TĐC  điểm Phiêng Pẻn xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 2km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.285 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	685
	685
	

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	300
	300
	

	Tổng
	1.285
	1.285
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 368

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường GT nội bộ điểm TĐC C1

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường GT nội bộ điểm TĐC C1 xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 0,9km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 960 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	360
	360
	

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	300
	300
	

	Tổng
	960
	960
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 369

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường GT 
nội đồng khu TĐC xã Chiềng Khoong

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường GT nội đồng khu TĐC xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 7km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.497 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.697
	1.697
	

	Năm 2022
	1.400
	1.400
	

	Năm 2023
	1.400
	1.400
	

	Tổng
	4.497
	4.497
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 370

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường GT nội bộ điểm TĐC C4

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường GT nội bộ điểm TĐC C4 xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 0,9km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 946 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	346
	346
	

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	300
	300
	

	Tổng
	946
	946
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 371

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường GT nội bộ điểm TĐC C5

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường GT nội bộ điểm TĐC C5 xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 0,6km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 685 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	285
	285
	

	Năm 2022
	200
	200
	

	Năm 2023
	200
	200
	

	Tổng
	685
	685
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 372

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường GT nội bộ điểm TĐC bản Chiên

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường GT nội bộ điểm TĐC bản Chiên xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 1,2km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.316 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	516
	516
	

	Năm 2022
	400
	400
	

	Năm 2023
	400
	400
	

	Tổng
	1.316
	1.316
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 373

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC xóm 5

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường nội bộ điểm TĐC xóm 5 xã Nà Nghịu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 1,2km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.284 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	684
	684
	

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	300
	300
	

	Tổng
	1.284
	1.284
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 374

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường GT nội đồng điểm TĐC xóm 5

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường GT nội đồng điểm TĐC xóm 5 xã Nà Nghịu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 1km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 642 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	242
	242
	

	Năm 2022
	200
	200
	

	Năm 2023
	200
	200
	

	Tổng
	642
	642
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 375

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng điểm TĐC Phiêng Pồng

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường nội đồng điểm TĐC Phiêng Pồng xã Nà Nghịu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 2km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.285 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	685
	685
	

	Năm 2022
	300
	300
	

	Năm 2023
	300
	300
	

	Tổng
	1.285
	1.285
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 376
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ điểm TĐC 
Nậm Rắng, xã Lóng Phiêng,  huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện hoạt động đi lại, sinh hoạt cho các hộ tái định cư được thuận lợị, phát triển kinh tế - xã hội từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong điểm TĐC, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu

 
3. Quy mô đầu tư:
- Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo phục vụ cho các hộ điểm TĐC Cha Lo, xã Phiêng Khoài:

- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 0,5 Km; công trình cấp 4.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 535 triệu đồng (Năm trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023 
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2021 - 2023
	535
	535
	

	Tổng
	535
	535
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 377
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ điểm TĐC Tà Vàng, xã Lóng Phiêng,  huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện hoạt động đi lại, sinh hoạt cho các hộ tái định cư được thuận lợị, phát triển kinh tế - xã hội từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong điểm TĐC, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu

 
3. Quy mô đầu tư:
- Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo phục vụ cho các hộ điểm TĐC Tà Vàng.

- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 0,7 Km; công trình cấp 4.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 801 triệu đồng (Tám trăm linh một triệu đồng chẵn).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023 
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2021 - 2023
	801
	801
	

	Tổng
	801
	801
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 378
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ điểm TĐC 
Trại Dê, xã Yên Sơn,  huyện Yên Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện hoạt động đi lại, sinh hoạt cho các hộ tái định cư được thuận lợị, phát triển kinh tế - xã hội từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong điểm TĐC, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu

 3. Quy mô đầu tư:
- Sửa chữa, nâng cấp công trình đảm bảo phục vụ cho các hộ điểm TĐC Trại Dê.
- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 0,5 Km; công trình cấp 4.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 514 triệu đồng (Năm trăm mười bốn triệu đồng chẵn).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023 
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2021 - 2023
	514
	514
	

	Tổng
	514
	514
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 379
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ điểm TĐC Khau Cang, xã Yên Sơn,  huyện Yên Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện hoạt động đi lại, sinh hoạt cho các hộ tái định cư được thuận lợị, phát triển kinh tế - xã hội từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong điểm TĐC, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu

 
3. Quy mô đầu tư:
- Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo phục vụ cho các hộ điểm TĐC Khau Cang.
- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 0,7 Km; công trình cấp 4.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 728 triệu đồng (Bảy trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023 
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2021 - 2023
	728
	728
	

	Tổng
	728
	728
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành. 

Phụ lục số 380
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ điểm TĐC Nà Lắng 1, xã Mường Lựm,  huyện Yên Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện hoạt động đi lại, sinh hoạt cho các hộ tái định cư được thuận lợị, phát triển kinh tế - xã hội từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong điểm TĐC, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu

 
3. Quy mô đầu tư:
- Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo phục vụ cho các hộ điểm TĐC Nà Lắng 1.
- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 0,6 Km; công trình cấp 4.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 593 triệu đồng (Năm trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023 
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2021 - 2023
	593
	593
	

	Tổng
	593
	593
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 381
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ điểm TĐC Nà Lắng 2, xã Mường Lựm,  huyện Yên Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện hoạt động đi lại, sinh hoạt cho các hộ tái định cư được thuận lợị, phát triển kinh tế - xã hội từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong điểm TĐC, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu

 
3. Quy mô đầu tư:
- Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo phục vụ cho các hộ điểm TĐC Nà Lắng 2.
- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 1,1 Km; công trình cấp 4.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.123 triệu đồng (Một tỷ, một trăm hai mươi ba  triệu đồng chẵn).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023 
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2021 - 2023
	1.123
	1.123
	

	Tổng
	1.123
	1.123
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 382
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ điểm TĐC Cha Lo, xã Phiêng Khoài,  huyện Yên Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện hoạt động đi lại, sinh hoạt cho các hộ tái định cư được thuận lợị, phát triển kinh tế - xã hội từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong điểm TĐC, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

 
3. Quy mô đầu tư:
- Sửa chữa, nấng cấp công trình đảm bảo phục vụ cho các hộ điểm TĐC Cha Lo.
- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 1,1 Km; công trình cấp 4.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.177 triệu đồng (Một tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu đồng).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023 
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2021 - 2023
	1.177
	1.177
	

	Tổng
	1.177
	1.177
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 383
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ điểm TĐC Hốc Thông, xã Phiêng Khoài,  huyện Yên Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện hoạt động đi lại, sinh hoạt cho các hộ tái định cư được thuận lợị, phát triển kinh tế - xã hội từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong điểm TĐC, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

 
3. Quy mô đầu tư:
- Sửa chữa, nâng cấp công trình đảm bảo phục vụ cho các hộ điểm TĐC Hốc Thông.
- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 0,9 Km; công trình cấp 4.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 945 triệu đồng (Chín trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn)
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023 
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2021 - 2023
	945
	945
	

	Tổng
	945
	945
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 384
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ điểm
TĐC Huổi Hoi, xã Tú Nang,  huyện Yên Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện hoạt động đi lại, sinh hoạt cho các hộ tái định cư được thuận lợị, phát triển kinh tế - xã hội từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong điểm TĐC, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Tú Nang, huyện Yên Châu

 
3. Quy mô đầu tư:
- Sửa chữa, nâng cấp công trình đảm bảo phục vụ cho các hộ điểm TĐC Huổi Hoi.
- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 1,4 Km; công trình cấp 4.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.466 triệu đồng (Một tỷ, bốn trăm sáu mươi sáu  triệu đồng chẵn).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023 
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2021 - 2023
	1.466
	1.466
	

	Tổng
	1.466
	1.466
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 385

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nội đồng

 điểm TĐC A Má, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Để phục vụ nhu cầu đi lại được thuận lợi cho nhân dân điểm TĐC A Má, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu và nhằm phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư:

 Tổng chiều dài các tuyến khoảng 3,9 km, cụ thể như sau:

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.524.000.000 đồng 

(Hai tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án 666.
7. Thời gian thực hiện: 2021 - 2022

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.500,00
	1.500,00
	

	Năm 2022
	1.024,00
	1.024,00
	

	Tổng
	2.524,00
	2.524,00
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.

Phụ lục số 386

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nội đồng Cụm điểm TĐC Co Phương, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Để phục vụ nhu cầu đi lại được thuận lợi cho nhân dân điểm TĐC Co Phương, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu và nhằm phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Thiết kế tuyến theo tiêu chuẩn đường GTNT loại C (TCVN 10380:2014) với các chỉ tiêu chính sau:

Tổng chiều dài tuyến là: 3,5km, chia làm các tuyến như sau:

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.249.000.000  đồng.
(Hai tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án 666.
7. Thời gian thực hiện: 2021 - 2022
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.000
	1.000
	

	Năm 2022
	1.249
	1.249
	

	Tổng
	2.249
	2.249
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.
Phụ lục số 387

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nội bộ điểm TĐC Nậm Rên,xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Để phục vụ nhu cầu đi lại được thuận lợi cho nhân dân điểm TĐC Nậm Rên, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu và nhằm phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Thiết kế tuyến theo tiêu chuẩn đường GTNT loại C (TCVN 10380:2014) với các chỉ tiêu chính sau:
Tổng chiều dài các tuyến là: 1,6km, bao gồm:

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.712.000.000  đồng (Một tỷ, bẩy trăm mười hai triệu đồng).
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án 666.
7. Thời gian thực hiện: 2021 - 2022
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.000
	1.000
	

	Năm 2022
	712
	712
	

	Tổng
	1.712
	1.712
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.

Phụ lục số 388

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào điểm TĐC

 bản Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và góp phần phát triển kinh tế, kết nối và lưu thông hàng hóa của nhân dân tái định cư và sở tại trong khu vực, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 

Xây dựng đường GTNT B theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014; Tổng chiều dài L = 1,0 Km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.449,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư.

- Quý I và Quý II năm 2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2021: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	449,0
	449,0
	

	Năm 2021
	1.000,0
	1.000,0
	

	Tổng
	1.449,0
	1.449,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.

Phụ lục số 389

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào điểm TĐC

 bản Lay, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và vệ sinh môi trường trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC bản Lay, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Xây dựng đường GTNT B theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014; Tổng chiều dài 1,0km.

* Phạm vi thực hiện: Bản Lay, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.449,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư.

- Quý I và Quý II năm 2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2021: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	449,0
	449,0
	

	Năm 2021
	1.000,0
	1.000,0
	

	Tổng
	1.449,0
	1.449,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.

Phụ lục số 390

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội bộ điểm TĐC

 bản Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế, kết nối và lưu thông hàng hóa của nhân dân tái định cư và sở tại trong khu vực, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng.
2. Phạm vi, địa điểm: Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Xây dựng đường GTNT B theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014; Tổng chiều dài L = 1,7 Km.

* Phạm vi thực hiện:
Bản Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.862,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
8. Tiến độ thực hiện:
- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư.
- Quý I và Quý II năm 2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.
- Quý IV năm 2021: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	500,0
	500,0
	

	Năm 2021
	1.362,0
	1.362,0
	

	Tổng
	1.862,0 
	1.862,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.

Phụ lục số 391

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng điểm TĐC bản Lay, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC bản Lay, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Xây dựng đường GTNT cấp C theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014; Tổng chiều dài L = 1,7 Km.

* Phạm vi thực hiện

Bản Lay, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.085,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư.

- Quý I và Quý II năm 2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2021: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	300,0
	300,0
	

	Năm 2021
	785,0
	785,0
	

	Tổng
	1.085,0 
	1.085,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.

Phụ lục số 392

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội bộ điểm TĐC bản Noong Lạnh, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế, kết nối và lưu thông hàng hóa của nhân dân tái định cư và sở tại trong khu vực, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Xây dựng đường GTNT B theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014; Tổng chiều dài L=1,2km.

* Phạm vi thực hiện

- Bản Noong Lạnh, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.290,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư.

- Quý I và Quý II năm 2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2021: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	290,0
	290,0
	

	Năm 2021
	1.000,0
	1.000,0
	

	Tổng
	1.290,0
	1.290,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.

Phụ lục số 393

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng điểm TĐC bản Noong Lạnh, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, kết nối lưu thông hàng hóa tới khu vực sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC bản Noong Lạnh, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Xây dựng đường GTNT cấp C theo TCVN 10380:2014; Tổng chiều dài L= 2,2km.

* Phạm vi thực hiện

Bản Noong Lạnh, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.406,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư.

- Quý I và Quý II năm 2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2021: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	406,0
	406,0
	

	Năm 2021
	1.000,0
	1.000,0
	

	Tổng
	1.406,0
	1.406,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.

Phụ lục số 394

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng điểm TĐC bản Tam, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, kết nối lưu thông hàng hóa tới khu vực sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC bản Tam, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: Xây dựng đường GTNT cấp C theo TCVN 10380:2014; Tổng chiều dài L = 0,9km.
* Phạm vi thực hiện

Bản Noong Lạnh, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 594,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư.

- Quý I và Quý II năm 2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2021: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	200,0
	200,0
	

	Năm 2021
	394,0
	394,0
	

	Tổng
	594,0
	594,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.

Phụ lục số 395

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào điểm TĐC

 Noong Cốc + Đoạn tuyến còn lại từ trung tâm xã Chiềng An đến điểm 

TĐC Noong Cốc, phường Chiềng An, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ cho nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa, ổn định và phát triển sản xuất cho nhân dân TĐC và các hộ sở tại trong khu vực xã Chiềng Đen và phường Chiềng An t.

2. Phạm vi, địa điểm: Phường Chiềng An, thành phố Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp, tuyến đường theo tiêu chuẩn đường GTNT B (TCVN 10380:2014) L = 0,7 km.
* Phạm vi thực hiện: Phường Chiềng An, thành phố Sơn La.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.058,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư.

- Quý I và Quý II năm 2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu; khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2021: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	300,0
	300,0
	

	Năm 2021
	758,0
	758,0
	

	Tổng
	1.058,0
	1.058,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.

Phụ lục số 396

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường liên bản Mai Châu - bản Giàn, 

xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuân tiện.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư:

- Điểm đầu tuyến: Bản Mai Châu, xã Mường Bằng.

- Điểm cuối tuyến: Bản Giàn, xã Mường Bằng.
2.2. Địa điểm: Xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại A: 22TCN 210-92. Chiều dài tuyến 1,5km (nâng cấp sửa chữa lại các vị trí mặt đường nhựa bị hỏng; đào nạo vét, sửa chữa rãnh dọc hai bên tuyến; hót và xử lý chống sạt lở ta luy đường)
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.174 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021-2023
	2.174
	2.174
	

	Tổng
	2.174
	2.174
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 397

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường vào điểm TĐC tiểu khu 19, 

thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại sản xuất dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư:

- Điểm đầu tuyến: Giao với đường Tỉnh lộ 110.

- Điểm cuối tuyến: Khu dân cư TĐC TK19.
2.2. Địa điểm: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo tiêu chuẩn đường cấp C theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La. Tổng chiều dài tuyến 1,5km (sửa chữa, nâng cấp nền, mặt đường, đầu tư tiếp phần mặt đường còn lại bằng mặt đường BTXM và hệ thống cống qua đường, hệ thống rãnh thoát nước).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.174 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
	Ngân sách khác

	Năm 2021-2023
	2.174
	2.174
	

	Tổng
	2.174
	2.174
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.
Phụ lục số 398

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu giao thông điểm TĐC C3

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cầu giao thông điểm TĐC C3 xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 0,2km, cấp 4.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.550 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.550
	1.550
	

	Năm 2022
	1.500
	1.500
	

	Năm 2023
	1.500
	1.500
	

	Tổng
	4.550
	4.550
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 399
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến Thanh Yên 2 - Quỳnh Liên, xã Phiêng Khoài,  huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hoá, phát triển kinh kế - xã hội.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Địa điểm thực hiện: Xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

- Điểm đầu tuyến: Từ QL6C (Bản Thanh Yên 2) xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

- Điểm cuối tuyến: Bản Quỳnh Liên, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.
3. Quy mô đầu tư:
Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp B-GTNT (TCVN 10380:2014) có châm trước, với tổng chiều dài tuyến: Khoảng 2,0 Km;

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.898 triệu đồng (Hai tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023 
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2021 - 2023
	2.898
	2.898
	

	Tổng
	2.898
	2.898
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 400
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên bản điểm TĐC Cha Lo, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hoá, phát triển kinh kế - xã hội.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Địa điểm thực hiện: Xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.
- Điểm đầu tuyến: Từ QL6C (Bản Thanh Yên 2) xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

- Điểm cuối tuyến: Bản Quỳnh Liên, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.
 
3. Quy mô đầu tư:
Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp B-GTNT (TCVN 10380:2014) có châm trước, với tổng chiều dài tuyến: Khoảng 3,0 Km;

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 4.348 triệu đồng (Bốn tỷ, ba trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023 
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2021 - 2023
	4.348
	4.348
	

	Tổng
	4.348
	4.348
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 401

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Thủy lợi tưới ẩm cho chè và 
cà phê các điểm tái định cư và các bản nhượng đất 
xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nước tưới ẩm cho khoảng 150 ha cây chè và cà phê các điểm tái định cư và các bản sở tại thuộc xã Chiềng Pha, Phổng Lái, huyện Thuận Châu. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nâng cao tính cộng đồng, chuyên môn hóa của người dân trong sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ cây trồng cạn (cây chè, cây cà phê ....) an toàn, tạo đầu ra ổn định để tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người trồng, từng bước hình thành và phát triển làng nghề sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đặc sản an toàn theo hướng bền vững. Nâng cao an toàn sản phẩm nông nghiệp phục vụ lợi ích người dân khu vực dự án và cho xã hội.

2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi: Đầu tư phục vụ tưới ẩm cho khoảng 150 ha cây chè và cà phê các điểm tái định cư và các bản nhượng đất của xã Chiềng Pha, Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
2.2. Địa điểm đầu tư: xã Chiềng Pha, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: 
- Đầu tư mới tuyến đường ống chính từ điểm đấu nối tại Bể điều hòa đầu mối thuộc hệ thống hồ Lái Bay đến bãi tưới của công trình. Tổng chiều chiều dài tuyến ống chính khoảng 8.250 m. Chiều dài ống nhánh khoảng 15.500m. Sử dụng ống thép; ống nhựa HDPE PN6-:-PN12 (đường kính ống từ 250 -:- 63).

- Hố van điều tiết: Bố trí 5 hố van điều tiết đặt trên trục chính. Kích thước trong của hố van tại là  BxLxH = 1.6 x 2.0 x 1.Kết cấu móng + tường là BTCT M200, tấm nắp kết cấu thép V40 kết hợp thép tấm dày 3mm.

- Hố van xả cặn: Bố trí 5 HVXC đặt trên trục chính của đường ống. Kích thước hố van BxLxH = 1.1 x1.1 x 0.8m. Kết cấu móng + tường là BTCT M200, tấm nắp kết cấu thép V40 kết hợp V40 kết hợp thép tấm dày 3mm.
- Hố van xả khí: Bố trí 10 hố van xả cặn đặt trên trục chính của đường ống. Kích thước hố van BxLxH = 0.7 x 0.7 x 0.7 m. Kết cấu móng + tường là BTCT M200, tấm nắp kết cấu thép V40 kết hợp V40 kết hợp thép tấm dày 3mm.

- Hố van tưới: Bố trí 35 hố van tưới trong vùng diện tích canh tác. Mỗi hố van bố trí các họng chờ 15 có lắp đặt đồng hồ đo nước. Kích thước hố van BxLxH = 1.1 x1.1 x 0.8 m. Kết cấu móng + tường là BTCT M200, tấm nắp kết cấu thép V40 kết hợp kết hợp thép tấm dày 3mm.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 22.167 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách Nhà nước ( bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021-2023 Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	7.759
	7.759
	

	Năm 2022
	11.084
	11.084
	

	Năm 2023
	3.324
	3.324
	

	Tổng
	22.167
	22.167
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Cơ quan thực hiện triển khai dự án (chủ đầu tư): Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La. 

- Hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đảm bảo năng lực theo quy định./.
Phụ lục số 402

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt dân sở tại bản Bủng xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt cho khoảng 112 hộ dân (456 nhân khẩu) dân tái định cư và hộ dân sở tại bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng điểm TĐC. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi: Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh phục vụ các hộ dân sở tại bản Bủng.
2.2. Địa điểm đầu tư: xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: 
- Đầu mối đã được đầu tư xây dựng, bọc lại mặt đập đầu mối bằng bê tông cốt thép. Thay các phụ kiện đường ống ra cấp nước vào hệ thống.

- Bể lắng Lamenla: Xây dựng mới Bể lắng Lamenla để xử lý chất lượng nước đầu tuyến vào của hệ thống đường ống.

- Lọc áp lực: Xây dựng và lắp đặt hệ thống lọc áp lực cho toàn bộ hệ thống cấp nước, lọc áp lực xử lý chất lượng nước trước khi cấp về từng hộ dân.

- Bể lọc, bể chứa điều hòa: Gồm 3 bể đã được đầu tư xây dựng, tiếp tục sử dụng. Cải tạo, nạo vét, thay vật liệu lọc, trát láng chống thấm cho các bể. Xây dựng lại hộp van đã hỏng, thay tấm nắp họp van. Thay thế phụ kiện đầu ống vào và ống ra của các bể.

- Cáp treo ống: Xây dựng mới 01 cáp treo ống do cáp treo cũ đã hỏng, chiều dài đoạn cáp treo ống L=20,0m.

- Bể chứa 3m3: Cải tạo, sửa chữa, thay thế phụ kiện cho 138 bể cũ đã được đầu tư xây dựng (gồm: 135 bể của 135 gia đình và 3 bể của 3 nhà văn hóa bản). Xây dựng mới 32 bể cho 31 hộ gia đình phát sinh và 01 điểm trường trung tâm.

- Đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước gồm: 3.600,0m ống thép mạ kẽm (40; 400,0m ống thép mạ kẽm (67 và 1.600,0m ống thép mạ kẽm (15 nội bộ.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.528 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: vốn ngân sách khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách Nhà nước ( bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021-2023 Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.935
	1.935
	

	Năm 2022
	2.764
	2.764
	

	Năm 2023
	829
	829
	

	Tổng
	5.528
	5.528
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Cơ quan thực hiện triển khai dự án (chủ đầu tư): Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La. 

- Hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đảm bảo năng lực theo quy định./.
Phụ lục số 403

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt bản Tam xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:


Nhằm đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt cho khoảng 150 hộ (739 nhân khẩu) sở tại bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng điểm TĐC. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi: Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh phục vụ các hộ dân sở tại bản Tam, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La với khoảng 150 hộ dân, 739 nhân khẩu.

2.2. Địa điểm đầu tư: xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
* Đối với hạng mục đã được đầu tư:

- Nạo vét, cải tạo mở rộng tường cánh thu nước, thay các phụ kiện đường ống thu nước vào hệ thống.

- Bể lắng Lamenla: Xây dựng mới Bể lắng Lamenla để xử lý chất lượng nước đầu tuyến vào của hệ thống đường ống.

- Lọc áp lực: Xây dựng và lắp đặt hệ thống lọc áp lực cho toàn bộ hệ thống cấp nước, lọc áp lực xử lý chất lượng nước trước khi cấp về từng hộ dân.

- Bể lọc, bể chứa điều hòa, bể chứa: Cải tạo, nạo vét, thay vật liệu lọc, trát láng chống thấm cho các bể, thay thế các khóa van, van phao, phụ kiện.

* Đầu tư nâng cấp, bổ sung:

Bổ sung, xây mới: 01 đập đầu mối hình thức đập tràn thực dụng 2 bên có tường cánh,kết cấu đập bê tông M200; bể lọc, bể điều hòa, hệ thống hố van điều tiết, xả cặn, xả khí; bể chứa nước cho các hộ gia đình từ3 -:- 5m3; đường ống cấp nước và hệ thống cáp treo ống trên tuyến với tổng chiều dài tuyến khoảng 6,5km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.876 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: vốn ngân sách khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách Nhà nước ( bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định

7. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021-2023 Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	2.056
	2.056
	

	Năm 2022
	2.938
	2.938
	

	Năm 2023
	882
	882
	

	Tổng
	5.876
	5.876
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Cơ quan thực hiện triển khai dự án (chủ đầu tư): Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La. 

- Hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đảm bảo năng lực theo quy định./.
Phụ lục số 404

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bản Cang, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

 (Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống về nước sinh hoạt cho 180 hộ bản Cang (820 nhân khẩu) và 90 hộ bản Bướm (354 nhân khẩu) bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng điểm TĐC thuộc đối tượng của Đề án 666, đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi  Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh phục vụ các hộ dân điểm TĐC bản Cang và dân sở tại bản Bướm.
2.2. Địa điểm đầu tư: xã Pi Toong, Huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
a) Điểm TĐC bản Cang

- Xây mới đầu mối cấp nước trên suối Nậm Minh; Kích thước (20 x 2 x 1.5)m; bằng BTCT M200#.

- Xây mới hệ thống lọc áp lực gồm xây dựng 02 cụm bể lọc áp lực được chế tạo bằng thép Inox Su 304 kích thước bồn (DxHxT)= (1,2x2,2x0,3)m; Công suất lọc W= 25m3/h; xây hệ bệ đỡ cụm thiết bị lọc bằng BTCT kích thước AxBxH = 5x2,5x0,3m.

- Xây mới 01 bể điều hòa cho bản Cang.

- Làm bổ sung mới 01 tuyến đường ống có chiều dài khoảng L= 10.800m. Sử dụng ống Thép kết hợp với ống HDPE có đường kính từ (110- 20).

- Làm mới các hố van, trụ vòi cho 180 hộ dân

b) Bản dân sở tại bản Bướm

Nâng cấp bổ sung hệ thống cấp nước sinh hoạt cho bản Bướm, bản bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng điểm TĐC thuộc đối tượng của Đề án 666 gồm: Sửa chữa bể lọc, thay cát lọc, thay thế các van điều tiết tại bể điều hòa; Sửa chữa thay thế các đoạn ống bị hỏng, tận dụng nững đoạn ống còn sử dụng được thay các khóa van, làm mới 90 trụ vòi.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 6.150 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách Nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021-2023 Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	2.153
	2.153
	

	Năm 2022
	3.076
	3.076
	

	Năm 2023
	921
	921
	

	Tổng
	6.150
	6.150
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Cơ quan thực hiện triển khai dự án (chủ đầu tư): Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La. 

- Hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đảm bảo năng lực theo quy định./.
Phụ lục số 405

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Phiêng Cại, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt cho 193 hộ (775 nhân khẩu) thuộc điểm tái định cư thuộc đối tượng của Đề án 666, đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi  Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh phục vụ các hộ dân điểm TĐC bản Phiêng Cại, xã Chiềng Lao, huyện Mường La

2.2. Địa điểm đầu tư: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
3. Quy mô đầu tư: 
- Đầu mối: Xây dựng 2 đập đầu mối. Đầu mối 1 cách vị trí cũ 100m. Kích thước (8x2x2); bằng BTCT M200. Đầu mối 2 xây tại nguồn nước số 2 Kích thước (6x2x2); bằng BTCT M200

- Bể chứa: Thiết kế mới bể chứa 20m3, 4 hố van

- Thay thế 193 hộp đồng hồ, 193 trụ vòi.

- Xây dựng mới 98 bể chứa 2m3 (cho 40 hộ dân đã bị hư hỏng bể và 58 hộ phát sinh mới). Số bể còn lại sửa chữa nhỏ.

- Xây dựng mới khoảng 5km đường ống chính và 10km đường ống phụ.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.000 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách Nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021-2023 Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.750
	1.750
	

	Năm 2022
	2.500
	2.500
	

	Năm 2023
	  750
	   750
	

	Tổng
	5.000 
	5.000
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Cơ quan thực hiện triển khai dự án (chủ đầu tư): Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La. 

- Hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đảm bảo năng lực theo quy định./.
Phụ lục số 406

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Nhạp, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt cho khoảng 124 hộ (579 nhân khẩu) tái định cư và hộ dân sở tại bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng điểm TĐC bản Nhạp, xã Chiềng Lao, huyện Mường La. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi: Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh phục vụ các hộ dân điểm TĐC bản Nhạp và dân sở tại (các bản: bản Lếch, bản Nhạp, bản Huổi Choi, bản Nà Cà, bản Phiêng Cại, bản Nà Nong).
2.2. Địa điểm đầu tư: xã Chiềng Lao, Huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: 
- Đầu mối: Xây dựng mới Đập đầu mối số 02 bằng bê tông, chiều dài đập theo chiều rộng lòng suối (khoảng 10,0m).

- Bể lắng Lamenla: Xây dựng mới Bể lắng Lamenla để xử lý chất lượng nước đầu tuyến vào của hệ thống đường ống.

- Lọc áp lực: Xây dựng và lắp đặt hệ thống lọc áp lực cho toàn bộ hệ thống cấp nước, lọc áp lực xử lý chất lượng nước trước khi cấp về từng hộ dân.

- Bể chứa 3m3: Cải tạo, sửa chữa, thay thế phụ kiện cho 117 bể cũ đã được đầu tư xây dựng cho 117 hộ dân. Xây dựng mới 7 bể cho 7 hộ dân phát sinh.

- Đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước gồm: 1.200,0m ống thép mạ kẽm (150 và 350,0m ống thép mạ kẽm (15 nội bộ.
4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 6.036 triệu đồng
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách Nhà nước ( bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021-2023 Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	2.113
	2.113
	

	Năm 2022
	3.018
	3.018
	

	Năm 2023
	905
	905
	

	Tổng
	6.036
	6.036
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Cơ quan thực hiện triển khai dự án (chủ đầu tư): Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La. 

- Hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đảm bảo năng lực theo quy định./.
Phụ lục số 407

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Nà Viềng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:


Nhằm đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt cho khoảng 166 hộ (756 nhân khẩu) dân tái định cư và hộ dân sở tại bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng điểm TĐC. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi: Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh phục vụ các hộ dân điểm TĐC Nà Viềng và dân sở tại bản Nà Su và bản Su Sàm.

2.2. Địa điểm đầu tư: xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: 
- Đầu mối đã được đầu tư xây dựng, bọc lại mặt đập đầu mối bằng bê tông cốt thép. Thay các phụ kiện đường ống ra cấp nước vào hệ thống.

- Bể lắng Lamenla: Xây dựng mới Bể lắng Lamenla để xử lý chất lượng nước đầu tuyến vào của hệ thống đường ống.

- Lọc áp lực: Xây dựng và lắp đặt hệ thống lọc áp lực cho toàn bộ hệ thống cấp nước, lọc áp lực xử lý chất lượng nước trước khi cấp về từng hộ dân.

- Bể lọc, bể chứa điều hòa: Gồm 3 bể đã được đầu tư xây dựng, tiếp tục sử dụng. Cải tạo, nạo vét, thay vật liệu lọc, trát láng chống thấm cho các bể. Xây dựng lại hộp van đã hỏng, thay tấm nắp hộp van. Thay thế phụ kiện đầu ống vào và ống ra của các bể.

- Cáp treo ống: Xây dựng mới 01 cáp treo ống do cáp treo cũ đã hỏng, chiều dài đoạn cáp treo ống L=20,0m.

- Bể chứa 3m3: Cải tạo, sửa chữa, thay thế phụ kiện cho 138 bể cũ đã được đầu tư xây dựng (gồm: 135 bể của 135 gia đình và 3 bể của 3 nhà văn hóa bản). Xây dựng mới 32 bể cho 31 hộ gia đình phát sinh và 01 điểm trường trung tâm.

- Đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước gồm: 3.600,0m ống thép mạ kẽm (40; 400,0m ống thép mạ kẽm (67 và 1.600,0m ống thép mạ kẽm (15 nội bộ.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 6.509 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách Nhà nước ( bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.


7. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021-2023 Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	2.278
	2.278
	

	Năm 2022
	3.254
	3.254
	

	Năm 2023
	977
	977
	

	Tổng
	6.509
	6.509
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Cơ quan thực hiện triển khai dự án (chủ đầu tư): Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La. 

- Hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đảm bảo năng lực theo quy định./.
Phụ lục số 408

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Lọng Đán, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống về nước sinh hoạt cho 155 hộ (618 nhân khẩu) điểm tái định cư xen ghép các hộ dân bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng điểm TĐC thuộc đối tượng của Đề án 666, đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra hiện nay điểm TĐC Huổi Nguột đã được sát nhập vào bản Lọng Đán, điểm TĐC Huổi Nguột đã được đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt nhưng nguồn nước rất kém, vào mùa khô không đủ cung cấp cho người dân nên cần đầu tư ống dẫn nguồn nước bổ xung cho điểm này vào mùa khô.

2. Phạm vi, địa điểm: 

 2.1. Phạm vi: Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh phục vụ các hộ dân điểm TĐC Lọng Đán và dân sở tại bản Lọng Đán
2.2. Địa điểm đầu tư: xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 

- Đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước gồm: Khoảng 4 km đường ống lớn dẫn từ đường ống của nhà máy nước Quỳnh Nhai; 5km đường ống dẫn nước bổ xung cho điểm TĐC Huổi Nguột; 10km đường ống các loại để dẫn nước nội bộ.

- Đầu tư khoảng 155 bể chứa, trụ vòi, hộp và đồng hồ.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 9.576 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách Nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021-2023 Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	3.352
	3.352
	

	Năm 2022
	4.788
	4.788
	

	Năm 2023
	1.436
	1.436
	

	Tổng
	9.576
	9.576
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Cơ quan thực hiện triển khai dự án (chủ đầu tư): Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La. 

- Hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đảm bảo năng lực theo quy định./.
Phụ lục số 409

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Đội 6, xã Mường Hung,  huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt cho 84 hộ (415 nhân khẩu) thuộc điểm tái định cư xen ghép và các hộ dân bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng điểm TĐC thuộc đối tượng của Đề án 666, đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
 2.1. Phạm vi  Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh phục vụ các hộ dân điểm TĐC Đội 6 xã Mường Hung, huyện Sông Mã và các hộ dân sở tại nhường đất để xây dựng điểm TĐC.
2.2. Địa điểm đầu tư: xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: 
- Khoan giếng và xây dựng mới trạm xử nước tập trung công suất 60m3/ngđ để cấp nước cho 84 hộ với 415 nhân khẩu (Số dân tính cho 20 năm sau với mức tăng dân số 2%/năm là 581 nhân khẩu).
- Xây mới hệ thống đường ống cấp nước lấy nước từ trạm xử lý nước tập trung bơm trực tiếp cung cấp cho các hộ gia đình. 

- Xây dựng bổ sung bệ đặt téc, sân rửa bằng bê tông XM 200#; cung cấp lắp đặt cho mỗi hộ dân 01 téc nước inox 1,5 m3, và các phụ kiện van pha (cho 84 hộ dân tái định cư và sở tại).

4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 6.544 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách Nhà nước ( bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021 Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021-2023 Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	2.290
	2.290
	

	Năm 2022
	3.272
	3.272
	

	Năm 2023
	982
	982
	

	Tổng
	6.544
	6.544
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

- Cơ quan thực hiện triển khai dự án (chủ đầu tư): Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La. 

- Hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đảm bảo năng lực theo quy định./.
Phụ lục số 410

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kênh tưới tiêu 

điểm TĐC Huổi Pay 2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Pay 2, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp sửa chữa 2 km Kênh tưới tiêu điểm TĐC Huổi Lạ, xã Chiềng Bằng. Quy mô theo Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành thiết kế mẫu kiên cố hóa kênh mương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.459 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	738
	738
	0

	Năm 2022
	1.230
	1.230
	0

	Năm 2023
	492
	492
	0

	Tổng
	2.459
	2.459
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành./.
Phụ lục số 411

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Thủy lợi điểm tái định cư Tra – 

Xa Căn, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC và kịp thời tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa công trình Thủy lợi điểm tái định cư Tra - Xa Căn, xã Mường Bon. 
2.2. Địa điểm: Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyến kênh tưới hiện có; làm mới tuyến kênh tưới và các công trình trên kênh bằng bê tông cốt thép có nhiệm vụ tưới cho 20,0ha diện tích đất nông nghiệp.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.610 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
	Ngân sách khác

	Năm 2021-2023
	1.610
	1.610
	

	Tổng
	1.610
	1.610
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.
Phụ lục số 412

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kênh thoát lũ điểm tái định cư 

Bó Lý, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng kênh thoát lũ điểm tái định cư Bó Lý, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC và kịp thời tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình kênh thoát lũ điểm tái định cư Bó Lý, xã Chiềng Sung .
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Thay 02 công cũ (đường kính nhỏ, bị bồi tắc không thoát kịp nước) bằng 2 cống tròn BTCT Φ200cm; đầu tư xây dựng mới Kênh thoát lũ bằng bê tông cốt thép mác 200 đáp ứng nhu cầu tiêu thoát lũ cho điểm TĐC Bó Lý, xã Chiềng Sung.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 402 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
	Ngân sách khác

	Năm 2021-2023
	402
	402
	

	Tổng
	402
	402
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.
Phụ lục số 413

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi điểm TĐC C2

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Thủy lợi điểm TĐC C2 xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 58ha.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.695 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.695
	1.695
	

	Năm 2022
	1.500
	1.500
	

	Năm 2023
	1.500
	1.500
	

	Tổng
	4.695
	4.695
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 414

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kênh mương tái định cư bản Mo

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Kênh mương tái định cư bản Mo xã Chiềng Khương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 3km.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.024 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2021-2023
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.424
	1.424
	

	Năm 2022
	1.300
	1.300
	

	Năm 2023
	1.300
	1.300
	

	Tổng
	4.024
	4.024
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 415

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Thủy lợi điểm TĐC A Má, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho 20 ha 2 vụ của nhân dân bản TĐC và cũng như để kiên cố hóa kênh mương.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: Diện tích tưới cho 20ha
- Xây dựng tuyến kênh với chiều dài khoảng 400 m đấu nối vào hệ thống kênh đã có sẵn của công trình thủy lợi.

- Nâng cấp, sửa chữa 100 m hệ thống kênh cũ đã bị hỏng  không đáp ứng được nhu cầu của tưới tiêu của người dân;

- Lắp đặt toàn bộ tấm nắp kênh mương của cả công trình bằng bê tông khoảng 3 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.610.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm mười triệu đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án 666.
7. Thời gian thực hiện: 2021 - 2022

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	610
	610
	

	Năm 2022
	1.000
	1.000
	

	Tổng
	1.610
	1.610
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.
Phụ lục số 416
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Huổi Chà, xã Nậm Giôn, huyện Mường La.

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ sở tại và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân sở tại bản Huổi Chà, xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
3. Quy mô đầu tư: 

- Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 225 nhân khẩu.

- Sửa chữa đập đầu mối kích thước (2,35x4,4x1,3), bể lọc + bể điều hòa kích thước (12,2x4,2x1,8), tuyến ống với chiều dài khoảng 2,9 km..., do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 225 nhân khẩu đã được đầu tư.

+ Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện của trụ vòi, đồng hồ, hố van (40 trụ).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.006 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.006
	1.006
	

	Năm 2022
	700
	700
	

	Năm 2023
	300
	300
	

	Tổng cộng:
	2.006
	2.006
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 417

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản 

Nà Lo, xã Pi Toong, huyện Mường La.

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ sở tại và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân sở tại bản Nà Lo, xã Pi Toong, huyện Mường La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Pi Toong, huyện Mường La.
3. Quy mô đầu tư: 

- Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 490 nhân khẩu.

- Sửa chữa đập đầu mối kích thước (6,4x3,4x2.2), bể lọc kích thước (5,28x4,71x81,4), bể điều hòa kích thước (5,8x5x1,5), tuyến ống với chiều dài khoảng 2,7 km..., do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 490 nhân khẩu đã được đầu tư.

- Bổ sung nguồn nước mới do nguồn nước cũ bị cạn kiệt không đủ khả năng cung cấp nước sinh hoạt.

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.369 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.500
	1.500
	

	Năm 2022
	1.500
	1.500
	

	Năm 2023
	1.369
	1.369
	

	Tổng cộng:
	4.369
	4.369
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 418
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Huổi Tát, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Huổi Tát xã Liệp Tè nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tái định cư, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 918 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	418
	418
	

	Tổng
	918
	918
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 419

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt bản Nà Cưa (dân sở tại), xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt bản Nà Cưa (dân sở tại), xã Chiềng Ngàm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.596 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	   596
	   596
	

	Năm 2023
	1.000
	1.000
	

	Tổng
	1.596
	1.596
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lụcs ố 420

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt dân sở tại bản Huổi Lán, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt dân sở tại bản Huổi Lán, xã Chiềng Ngàm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.123 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	   500
	   500
	

	Năm 2023
	  623
	  623
	

	Tổng
	1.123
	1.123
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 421
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt dân sở tại bản Quây, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt dân sở tại bản Quây, xã Chiềng Ngàm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.754 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	   1.000
	   1.000
	

	Năm 2023
	   2.754
	   2.754
	

	Tổng
	3.754
	3.754
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 422

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt dân sở tại bản Nong Cạn, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt dân sở tại bản Nong Cạn, xã Chiềng Ngàm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 615 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	   300
	   300
	

	Năm 2023
	   315
	   315
	

	Tổng
	615
	615
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 423

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình 
Cấp nước sinh hoạt dân sở tại bản Mển, bản Mùa, bản Chao, 
xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt dân sở tại bản Mển, bản Mùa, bản Chao, xã Chiềng Ngàm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.734 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	   2.000
	   2.000
	

	Năm 2023
	   2.734
	   2.734
	

	Tổng
	4.734
	4.734
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 424

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình 
Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Lứa B, 
xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Lứa B, xã Mường Khiêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.516 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	     800
	     800
	

	Năm 2023
	     716
	     716
	

	Tổng
	1.516
	1.516
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 425

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình 
Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Nong Sàng, 
xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Nong Sàng, xã Mường Khiêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.987 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn:Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	   1.500
	   1.500
	

	Năm 2023
	   1.487
	   1.487
	

	Tổng
	2.987
	2.987
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 426

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình 
Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Sào Và, 
xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Sào Và, xã Mường Khiêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 669 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	   300
	   300
	

	Năm 2023
	   369
	   369
	

	Tổng
	669
	669
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 427

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình 
Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Nuống, 
xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Nuống xã Mường Khiêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.560 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	     800
	     800
	

	Năm 2023
	     760
	     760
	

	Tổng
	1.560
	1.560
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 428

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp 
công trình Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Há, 
xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Há xã Mường Khiêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.605 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	      800
	      800
	

	Năm 2023
	      805
	      805
	

	Tổng
	1.605
	1.605
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 429

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình 
Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Củ, 
xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Củ xã Mường Khiêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.204 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	      600
	      600
	

	Năm 2023
	      604
	      604
	

	Tổng
	1.204
	1.204
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 430

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình 
Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Hua Sát, 
xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Hua Sát xã Mường Khiêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.427 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	      700
	      700
	

	Năm 2023
	      727
	      727
	

	Tổng
	1.427
	1.427
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 431

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Sát, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Sát xã Mường Khiêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.649 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	      800
	      800
	

	Năm 2023
	      849
	      849
	

	Tổng
	1.649
	       1.649
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 432
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấpnước sinh hoạt cho dân sở tại bản Tra, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt cho dân sở tại bản Tra xã Bó Mười nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Bó Mười, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.254 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	    1.600
	    1.600
	

	Năm 2023
	    1.654
	    1.654
	

	Tổng
	3.254
	3.254
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 433

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư 

Bản Chón, xã Mường Bú, huyện Mường La.

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ sở tại, tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân sở tại và tái định cư Bản Chón, xã Mường Bú, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Bú, huyện Mường La.
3. Quy mô đầu tư: 

- Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 460 nhân khẩu.

- Sửa chữa đập đầu mối kích thước (5.5x1.3x1.75), trạm bơm kích thước (6.24x5.24x3.5), bể lọc kích thước (3.8x3.7x1.5), bể điều hòa kích thước (4.65x3x1.6), tuyến ống khoảng 4.5 km... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 460 nhân khẩu đã được đầu tư.

- Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện của trụ vòi, đồng hồ, hố van (86 trụ).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.101triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.500
	1.500
	

	Năm 2022
	1.500
	1.500
	

	Năm 2023
	1.101
	1.101
	

	Tổng cộng:
	4.101
	4.101
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 434

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Noong Pi, xã Pi Toong, huyện Mường La.

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ sở tại, tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân sở tại và tái định cư Noong Pi, xã Pi Toong, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Pi Toong, huyện Mường La.
3. Quy mô đầu tư: 

- Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 394 nhân khẩu.

- Sửa chữa đập đầu mối kích thước (6x3,25x1,4), bể lọc kích thước (4,55x3,5x1,63), bể điều hòa kích thước (0,8x4,6,1,7), tuyến ống với tổng chiều dài khoảng 4 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 394 nhân khẩu đã được đầu tư.

- Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện của trụ vòi, đồng hồ, hố van (122 trụ).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.513 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	1.500.
	1.500.
	

	Năm 2022
	1.500
	1.500
	

	Năm 2023
	513
	513
	

	Tổng cộng:
	3.513
	3.513
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 435

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư 

Nà Nong, xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ tái định cư và hộ tách ra ở mới, sớm ổn định đời sống cho nhân dân sở tại và tái định cư Nà Noong, xã Chiềng Lao, huyện Mường La.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.
3. Quy mô đầu tư: 

- Bổ sung, làm mới, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho 162 nhân khẩu.

- Sửa chữa đập đầu mối kích thước (5,6x6,41,5), bể lọc kích thước 4,95x4,7x1,7), bể điều hòa kích thước (6.85x4,2x1,5), tuyến ống chiều dài khoảng 3 km.... do mưa lũ gây ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến 162 nhân khẩu đã được đầu tư.

- Cải tạo thay thế toàn bộ phụ kiện của bể, đồng hồ, hố van (107 bể).

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.444 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2021
	500
	500
	

	Năm 2022
	500
	500
	

	Năm 2023
	444
	444
	

	Tổng cộng:
	1.444
	1.444
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 436

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Phắng Cướm, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Phắng Cướm, xã Mường Khiêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tái định cư, giúp ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.247 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022-2023: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2022
	1.000
	1.000
	

	Năm 2023
	1.247
	1.247
	

	Tổng
	2.247
	2.247
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 437

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm 

TĐC Tra - Xa Căn, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC Tra - Xa Căn, xã Mường Bon. 
2.2. Địa điểm: Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 195 nhân khẩu điểm TĐC Tra - Xa Căn.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.739 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
	Ngân sách khác

	Năm 2021-2023
	1.739
	1.739
	

	Tổng
	1.739
	1.739
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và TĐC và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 438

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm 

TĐC Huổi Tảm, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC Huổi Tảm, xã Hát Lót.
2.2. Địa điểm: Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 53 nhân khẩu điểm TĐC Huổi Tảm, xã Hát Lót.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 473 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021-2023
	473
	473
	

	Tổng
	473
	473
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 439

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt 

điểm TĐC Nà Ban, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, điểm TĐC Nà Ban, xã Hát Lót. 
2.2. Địa điểm: Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 348 nhân khẩu điểm TĐC Nà Ban, xã Hát Lót.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.103  triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021-2023
	3.103
	3.103
	

	Tổng
	3.103
	3.103
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.
Phụ lục số 440

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC 

Nặm Lạ, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân có đủ nước sạch để sinh hoạt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho 411 nhân khẩu điểm TĐC Nặm Lạ, xã Hát Lót.
2.2. Địa điểm: Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cũ, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 411 nhân khẩu điểm TĐC Nặm Lạ, xã Hát Lót.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.664 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021-2023
	3.664
	3.664
	

	Tổng
	3.664
	3.664
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.
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