	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 46/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2021


NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án
 sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020
 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của             Chính phủ hướng dẫn thi thành Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của  Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh; Báo cáo số 497/BC-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 130/BC-KTNS  ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025               đã bố trí vốn quá thời gian theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019.

(có Phụ biểu kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp lần thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, Dũng.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01
QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐỐI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP TỈNH)
(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Chủ đầu tư
	Nhóm dự án
	Quyết định                                phê duyệt dự án
	Thời gian bố trí
	Lũy kế                 vốn giao                bố trí đến hết năm 2021
	Lũy kế   khối lượng thực hiện đến hết năm 2021
	Nhu cầu vốn để hoàn thành             dự án
	Thời  gian bố trí vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Năm                  bắt đầu             bố trí  vốn
	Lũy kế thời gian bố trí vốn đến hết năm 2021
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	1.205.371
	
	
	1.050.502
	1.045.265
	125.868
	 
	 

	1
	Hệ thống đường nội bộ TT hành chính huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	C
	 329 10/5/2016 
	77.583
	2015
	06
	61.573
	56.336
	8.560
	Năm 2022
	Chưa bố trí đủ vốn

	2
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Sơn La
	Sở                              Công thương
	B
	2634  30/10/2015
	842.284
	2015
	06
	783.282
	783.282
	26.718
	Năm 2022
	Chưa bố trí đủ vốn

	3
	Khu công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)
	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
	B
	2732  08/11/2006; 651  24/3/2017
	285.504
	2006
	15
	205.647
	205.647
	90.590
	Năm 2022
	Vướng mắc giải phóng mặt bằng, chưa bố trí đủ vốn


Biểu số 02
QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐỐI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP HUYỆN)
(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Chủ đầu tư
	Nhóm dự án
	Quyết định                              phê duyệt dự án
	Thời gian bố trí
	Lũy kế vốn giao bố trí đến hết năm 2021
	Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2021
	Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án
	Thời gian bố trí vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng  mức                đầu tư
	Năm  bắt đầu bố trí vốn
	Lũy kế thời gian bố trí vốn đến hết năm 2021
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	11
	 
	183.443
	
	
	105.160
	168.884
	73.222
	 
	 

	I
	Huyện Phù Yên
	 
	2
	 
	96.827
	
	
	55.019
	94.778
	39.758
	 
	 

	a
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	56.827
	
	
	30.138
	54.778
	24.640
	 
	 

	1
	Đường Tường Phong - Nam Phong (giai đoạn 2)
	Ban QLDA ĐTXD huyện                  Phù Yên
	C
	1869  31/7/2020
	56.827
	2019
	3
	30.138
	54.778
	24.640
	Năm 2022                   -                 2023
	Chưa bố trí đủ vốn

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	40.000
	
	
	24.881
	40.000
	15.118
	 
	 

	2
	Trụ sở làm việc Huyện ủy Phù Yên
	Ban QLDA ĐTXD huyện                      Phù Yên
	C
	3149 01/12/2020
	40.000
	2019
	3
	24.881
	40.000
	15.118
	Năm 2022                 -                2023
	Chưa bố trí đủ vốn

	II
	Huyện Sốp Cộp
	 
	9
	 
	86.616
	
	
	50.141
	74.105
	33.464
	 
	 

	a
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	36.614
	
	
	26.944
	32.560
	7.115
	 
	 

	1
	Di chuyển đường điện khu dân cư lâm trường cũ, huyện Sốp Cộp
	Ban QLDA huyện                 Sốp Cộp
	C
	1389 31/10/2019
	1.574
	2019
	3
	504
	1.277
	773
	Năm 2022
	Chưa bố trí đủ vốn

	2
	Nâng cấp Hệ thống đường nội bộ khu TTHC huyện (áp Phan)
	Ban QLDA huyện                 Sốp Cộp
	C
	1929 30/10/2017
	14.938
	2018
	4
	14.012
	14.642
	630
	Năm 2022
	Chưa bố trí đủ vốn

	3
	Bãi đỗ xe tĩnh khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp
	Ban QLDA huyện               Sốp Cộp
	C
	1122  20/10/2017
	3.519
	2017
	4
	1.981
	2.023
	42
	Năm 2022
	Chưa bố trí đủ vốn

	4
	Sửa chữa, cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông Sốp Cộp - Mường Lạn 
	Phòng                   KT-HT huyện                 Sốp Cộp
	C
	117  9/9/2019
	1.942
	2019
	3
	1.800
	1.930
	130
	Năm 2022
	Chưa bố trí đủ vốn

	5
	Đường nội thị từ cầu Nậm Ca đến Đài tưởng niệm Liệt sỹ
	Ban QLDA huyện                  Sốp Cộp
	C
	823 15/7/2019
	7.028
	2019
	3
	3.015
	6.816
	3.801
	Năm 2022
	Chưa bố trí đủ vốn

	6
	Nhà làm việc Công an huyện Sốp Cộp
	Công an huyện                  Sốp Cộp
	C
	283 22/3/2019
	4.000
	2019
	3
	3.670
	3.908
	238
	Năm 2022
	Chưa bố trí đủ vốn

	7
	Trận địa pháo phòng không 12,7 mm huyện Sốp Cộp
	Ban CHQS huyện               Sốp Cộp
	C
	1333  16/10/2018
	3.613
	2018
	4
	1.963
	1.963
	1.500
	Năm 2022
	Vướng mắc GPMB

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	50.002
	
	
	23.197
	41.546
	26.349
	 
	 

	1
	Dự án ĐTXD CSHT điểm sắp xếp dân cư TTHC huyện Sốp Cộp
	Ban QLDA huyện                 Sốp Cộp
	C
	 1074 04/9/2019 
	40.002
	2019
	3
	19.766
	32.002
	20.235
	Năm 2022                   -                 2023
	Chưa bố trí đủ vốn

	2
	Bổ sung cơ sở hạ tầng trường THPT huyện Sốp Cộp
	Ban QLDA huyện                 Sốp Cộp
	C
	1265 12/10/2019
	10.000
	2019
	3
	3.430
	9.544
	6.114
	Năm 2022                  -                2023
	Chưa bố trí đủ vốn


