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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 16 tháng 5 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin dự án và điều chỉnh kế hoạch                      vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Tiểu dự án 1,   Dự án 4 và Tiểu dự án 2, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI MƯƠI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2024 và Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 574/BC-BDT ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung thông tin dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 và Tiểu dự án 2, Dự án 10 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể như sau:
I. Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 4: Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2023 và Nghị quyết số 245/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2023 của HĐND tỉnh.
1. Điều chỉnh thông tin dự án

1.1. Điều chỉnh thông tin về tổng mức đầu tư dự án đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã Cà Nàng (đoạn từ bản Ít Pháy đến bản Huổi Suông).
- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 8.700 triệu đồng. 

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 13.000 triệu đồng, tăng 4.300 triệu đồng (phần vốn tăng thêm sử dụng ngân sách huyện).

1.2. Điều chỉnh thông tin về tổng mức đầu tư dự án đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã Chiềng Khay (đoạn từ bản Nong Trạng đến Nậm Ngùa).
- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 5.440 triệu đồng 

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 7.900 triệu đồng, tăng 2.460 triệu đồng (phần vốn tăng thêm sử dụng ngân sách huyện).

1.3. Điều chỉnh thông tin về tổng mức đầu tư dự án đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã Chiềng Khay (đoạn từ bản Có Nọi đến bản Khâu Pùm). 

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 3.120 triệu đồng. 

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 4.900 triệu đồng, tăng 1.780 triệu đồng (phần vốn tăng thêm sử dụng ngân sách huyện).

1.4. Điều chỉnh thông tin về quy mô, tổng mức đầu tư dự án đầu tư cứng hóa đường từ trung tâm xã Nậm Ét đến trung tâm xã Mường Sại.
- Quy mô đã được phê duyệt 8 km, quy mô sau điều chỉnh 7,5 km, giảm 0,5 km. 
- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 14.900 triệu đồng; tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 19.000 triệu đồng (ngân sách huyện tăng 4.900 triệu đồng, ngân sách Trung ương giảm 800 triệu đồng).

1.5. Thời gian hoàn thành các dự án: Năm 2024 - 2025.

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

- Kế hoạch vốn đã giao (dự án đầu tư cứng hóa đường từ trung tâm xã Nậm Ét đến trung tâm xã Mường Sại): 12.800 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn điều chỉnh: Điều chỉnh giảm 800 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 12.000 triệu đồng.

3. Số vốn điều chỉnh giảm, để lại phân bổ chi tiết sau: 800 triệu đồng.

II. Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 10

1. Nội dung điều chỉnh

1.1. Điều chỉnh tên dự án

- Tên dự án theo Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của HĐND tỉnh: Hỗ trợ xây dựng các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại trụ sở UBND cấp xã.

- Tên dự án điều chỉnh: Dự án thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng Công nghệ thông tin.

1.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao thực hiện dự án:

- Kế hoạch vốn đã giao thực hiện dự án theo Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của HĐND tỉnh: 78.721 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn điều chỉnh: 22.250 triệu đồng (giảm 56.471 triệu đồng)
2. Nội dung bổ sung thông tin dự án

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông

- Quy mô dự án: 150 điểm.

- Địa điểm thực hiện: gồm các xã đặc biệt khó khăn Khu vực III và xã không thuộc khu vực III có thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Tổng mức đầu tư dự án: 22.250 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025.

3. Số vốn điều chỉnh giảm, để lại phân bổ chi tiết sau: 56.471 triệu đồng.
 (có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi thông qua ngày 16 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


BIỂU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
 TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025  NGUỒN VỐN NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (CHƯƠNG TRÌNH MTQG 1719)
(Kèm theo Nghị quyết số 325/NQ-HĐND ngày 16/5/2024 của HĐND tỉnh)
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	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	
	
	32.160
	28.880
	67.050
	51.130
	107.601
	57.271
	57.271
	107.601
	 

	A
	TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 4, CHƯƠNG TRÌNH MTQG 1719
	
	
	32.160
	28.880
	44.800
	28.880
	28.880
	800
	800
	28.880
	 

	I
	ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH VỐN TRUNG ƯƠNG GIAO GIAI ĐOẠN 202102025
	
	
	32.160
	28.880
	44.800
	28.080
	28.880
	800
	-
	28.080
	 

	*
	DỰ ÁN TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 230/NQ-HĐND NGÀY 04/10/2023 CỦA HĐND TỈNH
	
	
	14.140
	13.440
	20.900
	13.440
	13.440
	-
	-
	13.440
	 

	1
	Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã Cà Nàng (đoạn từ bản Ít Pháy đến bản Huổi Suông)
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	Huyện Quỳnh Nhai
	2023                -                2025
	2024                -                   2025
	
	
	8.700
	8.000
	13.000
	8.000
	8.000
	
	
	8.000
	Phần vốn tăng thêm sử dụng ngân sách huyện

	2
	Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã Chiềng Khay (đoạn từ bản Nong Trạng đến Nậm Ngùa)
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	Huyện Quỳnh Nhai
	2023             -              2025
	2024                 -                2025
	
	
	5.440
	5.440
	7.900
	5.440
	5.440
	
	
	5.440
	Phần vốn tăng thêm sử dụng ngân sách huyện

	*
	DỰ ÁN TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 245/NQ-HĐND NGÀY 15/11/2023 CỦA HĐND TỈNH
	
	
	18.020
	15.440
	23.900
	14.640
	15.440
	800
	-
	14.640
	 

	1
	Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã Chiềng Khay (Đoạn từ bản Có Nọi đến bản Khâu Pùm) 
	UBND                   huyện                   Quỳnh Nhai
	Huyện                      Quỳnh Nhai
	2023                -                2025
	2024              -                  2025
	
	
	3.120
	2.640
	4.900
	2.640
	2.640
	
	
	2.640
	Phần vốn tăng thêm sử dụng ngân sách huyện

	2
	Đầu tư cứng hóa đường từ trung tâm xã Nậm Ét đến trung tâm xã Mường Sại
	UBND                 huyện                    Quỳnh Nhai
	Huyện                Quỳnh Nhai
	2023                   -                2025
	2024                  -                  2025
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (theo TCVN10380: 2014 Đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế); Chiều dài tuyến L = 8 Km; Bnền = 5 m (4,0 m); Bmặt = 3,5 m (3,0 m); mặt đường BTXM
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (theo TCVN10380: 2014 Đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế); Chiều dài tuyến L = 7,5 Km; Bnền = 5 m (4,0 m); Bmặt = 3,5 m (3,0 m); mặt đường BTXM
	14.900
	12.800
	19.000
	12.000
	12.800
	800
	
	12.000
	Phần vốn tăng thêm sử dụng ngân sách huyện

	II
	NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG ĐIỀU CHỈNH GIẢM PHÂN BỔ CHI TIẾT SAU
	
	
	
	
	
	800
	
	
	800
	800
	 


