	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 117/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Hồ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                                      KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  Luật Sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 315/BC-KTNS ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La.
1. Mục tiêu sau điều chỉnh
Đầu tư xây dựng mới bệnh viện và trang thiết bị theo tiêu chuẩn, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh  
Đầu tư xây dựng mới công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Hồ được thiết kế với quy mô 150 giường bệnh, với các hạng mục sau: 

- Nhà Khám ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ và hành chính gồm: Khoa Khám bệnh; Khoa xét nghiệm; Khoa chẩn đoán hình ảnh; Các phòng chức năng hành chính quản trị xây dựng khối nhà cao 3 tầng diện tích xây dựng khoảng 1.340m2; diện tích sàn khoảng 4.290m2.

- Khu điều trị nội trú xây dựng 02 khối nhà cao 5 tầng gồm: Khoa Dược; Khoa Hồi sức cấp cứu; Khoa Nội tổng hợp; Khoa Ngoại tổng hợp; Khoa Phụ sản; Khoa Nhi; Liên khoa Tai mũi họng - răng hàm mặt - mắt; Khoa Y học cổ truyền diện tích xây dựng khoảng 1.538m2; diện tích sàn khoảng 6.460m2.

- Nhà dinh dưỡng cao 2 tầng diện tích xây dựng khoảng 246m2; diện tích sàn khoảng 490 m2.
- Khoa truyền nhiễm 02 tầng diện tích xây dựng khoảng 469m2; diện tích sàn khoảng 990 m2.
- Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 01 tầng diện tích xây dựng 250m2.

- Nhà tang lễ (đại thể) 01 tầng diện tích xây dựng 270m2.

- Các hạng mục phụ trợ: Các hành lang cầu nối và đường dốc có diện tích 220m2; Nhà Ga ra xe ô tô diện tích 210m2; Nhà xe cán bộ nhân viên diện tích 180m2; Nhà xe cho khách diện tích 360m2; Nhà bảo vệ diện tích 24m2; Nhà cơ điện75m2; Bể nước ngầm có khối tích khoảng 400m3; Cổng, tường rào...

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông, sân, cây xanh + vỉa hè + mặt nước, hệ thống cấp thoát nước tổng thể, hệ thống cấp điện toàn khu, hệ thống phòng cháy chữa cháy...

- Hệ thống xử lý nước thải, rác thải: Diện tích xây dựng khoảng 300m2 bao gồm nhà điều khiển khu xử lý, nhà hấp rác và bể xử lý nước thải. 

- Các thiết bị xây dựng và thiết bị y tế đảm bảo hoạt động của bệnh viện sau đầu tư, phát huy hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh: 261.798 triệu đồng.

4. Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh 
- Vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 241.000 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 20.798 triệu đồng (đã bố trí năm 2017 là: 798 triệu đồng).

5. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2022 - 2023.
- Cơ cấu nguồn vốn và phân kỳ đầu tư dự án.                                                                     
          ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Vốn Chương trình phục hồi                  và phát triển kinh tế - xã hội
	Bổ sung cân đối                ngân sách tỉnh
	Ghi chú

	
	
	798
	Bố trí năm 2017

	2022 
	100.000
	
	

	2023
	141.000
	20.000
	


6. Tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh:

- Năm 2022: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.
- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, kỳ họp Chuyên đề  thứ tám thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, TP;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn;

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS (Dũng). 
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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