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NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án tại
Nghị quyết 276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                                     KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 1364/BC-KTNS ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án tại Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của HĐND tỉnh Sơn La về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể:

1. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 103 đoạn Km 5 - Km 32 (Yên Sơn - Nà Cài), huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

- Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh: Vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025: 130.000 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2023 - 2025.

- Tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2023 - 2025: Chuẩn bị đầu tư dự án; thực hiện dự án; nghiệm thu và quyết toán hoàn thành dự án.

2. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 108 (đoạn từ Co Tòng, huyện Thuận Châu - xã Bó Sinh, huyện Sông Mã), tỉnh Sơn La.
- Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh: Vốn ngân sách trung ương (giai đoạn 2021 - 2025: 72.718 triệu đồng; năm 2026 - 2027: 77.282 triệu đồng).

- Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2024 - 2027.

- Tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2024 - 2027: Chuẩn bị đầu tư dự án; thực hiện dự án; nghiệm thu và quyết toán hoàn thành dự án.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 của Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Chính phủ;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Bộ Tư pháp;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu VP, KTNS, 120b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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