	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1067/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 03 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ 
về Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt trên địa bàn tỉnh Sơn La 
(giai đoạn  2013 - 2015)


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 704/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 - 2015); Hướng dẫn số 19/HD-ĐCT ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt  (giai đoạn 2010 - 2015); 


Xét đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh) tại Tờ trình số 65/TTr-PN ngày 11 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:
           Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2013 - 2015).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Đề án và các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:     

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 2 (T/h);

- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;

- Lưu: VT, VX.SN30b.                                                         
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về Giáo dục 5 triệu bà mẹ 

nuôi, dạy con tốt trên địa bàn tỉnh Sơn La (giai đoạn  2013 - 2015)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1067/QĐ-UBND
 ngày 03/6//2013 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cung cấp kiến thức, kỹ năng giáo dục, nuôi, dạy con tốt cho các bà mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi, giúp các bà mẹ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi giáo dục, nuôi, dạy con góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em; hạn chế tình trạng phạm tội, tệ nạn xã hội và thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

2. Các ngành thành viên căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và chức năng, nhiệm vụ của ngành mình xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung Đề án của Chính phủ về Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt trên địa bàn tỉnh Sơn La (giai đoạn 2013 - 2015) (gọi tắt là Đề án).
II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2015

1. 90% bà mẹ và 40% ông bố có con dưới 16 tuổi trong số liệu khảo sát, được tập huấn hướng dẫn kiến thức khoa học, thực hành đúng cách về nuôi dưỡng chăm sóc trẻ theo từng độ tuổi. Trong đó có ít nhất trên 80% bà mẹ có khả năng nắm bắt, thực hành đúng các phương pháp giáo dục trẻ dưới 16 tuổi phù hợp theo từng độ tuổi và áp dụng thực hiện có hiệu quả; có ít nhất 90% số trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khoẻ sinh sản và giáo dục kỹ năng để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ nạo phá thai ngoài ý muốn ở trẻ em gái tuổi vị thành niên, khống chế trẻ em dưới 16 tuổi bị nhiễm và bị ảnh hưởng HIV/AIDS.

2. 100% cán bộ hội phụ nữ chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố được cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông về các nội dung nuôi, dạy con tốt; xây dựng được đội ngũ giảng viên chủ chốt.

3. 100% số bà mẹ trong số liệu khảo sát được tham dự các buổi thông tin, tư vấn, tập huấn, biết cách chia sẻ, thu hút sự tham gia của các ông bố trong việc hỗ trợ các bà mẹ nuôi, dạy con.

4. Có ít nhất 2/3 số ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi được tiếp cận với các thông tin về nuôi, dạy con, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình thông qua tư vấn, sinh hoạt câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc tại cộng đồng.

III.  NỘI DUNG    

1. Giáo dục, bồi dưỡng

1.1. Bồi dưỡng các kiến thức về nuôi con theo khoa học (dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, sức khoẻ và dinh dưỡng bà mẹ khi mang thai, phòng, chống các bệnh thông thường ở trẻ em..).

1.2. Giáo dục cho trẻ em tuổi vị thành niên về các đặc điểm sinh lý lứa tuổi, kỹ năng sống, giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu; giáo dục trẻ em phòng ngừa các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em; phòng, chống sử dụng lao động trẻ em.

1.3. Quyền và nghĩa vụ của trẻ em, bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của trẻ em.

1.4. Giáo dục các kiến thức cách tổ chức cuộc sống gia đình; bình đẳng trong gia đình; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống; kỹ năng cách ứng xử, giao tiếp trong gia đình….

2. Đối tượng

2.1. Các bà mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi.

2.2. Trẻ em dưới 16 tuổi, các thành viên trong gia đình có con dưới 16 tuổi trực tiếp chăm sóc. 

2.3. Cán bộ, Hội viên phụ nữ; các ban, ngành, đoàn thể liên quan và người dân trong cộng đồng. 

3. Các hoạt động triển khai

3.1. Năm 2013  

a) Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
b) Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố; xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố.

c) Phê duyệt kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí thực hiện Đề án.

d) Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án; xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện Đề án năm 2013. 

đ) Truyền thông giới thiệu Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các phóng sự thực hiện triển khai Đề án…

e) Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi về nuôi, dạy con của các bà mẹ có con dưới 16 tuổi tại các xã điểm trước và sau khi triển khai thực hiện Đề án.

f) Phân tích, thông tin số liệu sau khảo sát, xây dựng kế hoạch chỉ đạo làm điểm.
g) Chọn, cử cán bộ tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức giảng viên chủ chốt cấp tỉnh, huyện, thành phố.

h) Tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức giảng viên chủ chốt các xã và tuyên truyền viên cơ sở. 
i) Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chọn 3 huyện đại diện 3 vùng để làm điểm triển khai thực hiện Đề án; mỗi huyện điểm chọn 01 xã để triển khai thí điểm và nhân ra diện rộng.

j) Tổ chức Hội thảo huy động các nguồn lực hỗ trợ các hoạt động của Đề án.

k) Biên soạn tài liệu dùng cho cộng đồng về nuôi, dạy con tốt; tài liệu hướng dẫn các bà mẹ cách giáo dục con.

l) Các ngành thành viên chủ động định hướng các hoạt động phối hợp chỉ đạo liên ngành và tổ chức tuyên truyền thực hiện đồng bộ các mục tiêu trong Đề án. 

3.2. Năm 2014 

a) Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố chọn từ 1 đến 2 xã để triển khai thí điểm và nhân ra diện rộng.

b) Tổ chức Hội thi các bà mẹ nuôi, dạy con tốt; tuyên truyền, tôn vinh những bà mẹ có kiến thức, có phương pháp nuôi, dạy con tốt.

c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác điều phối của Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Đề án.

d) Tổ chức Liên hoan giữa các mô hình câu lạc bộ phụ nữ nuôi, dạy con tốt;  thăm quan học tập các mô hình điểm của Trung ương và của tỉnh.

đ) Tổ chức các Hội thảo chia sẻ các bà mẹ có con dưới 16 tuổi; Hội thảo đánh giá kết quả vận động nguồn lực thực hiện Đề án. 



3.3. Năm  2015

a) Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các bà mẹ nuôi, dạy con tốt toàn tỉnh.

b) Khảo sát kiến thức đầu ra, thái độ, hành vi về nuôi, dạy con của các bà mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi.

c) Tổ chức họp Ban Chỉ đạo Đề án đánh giá hiệu quả của hoạt động Đề án.

d) Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo điểm trên 3 huyện để triển khai trên diện rộng (toàn tỉnh),  tổng kết giai đoạn I triển khai thực hiện Đề án và định hướng giai đoạn II của Đề án. 

4. Lộ trình thực hiện: Có Phụ lục kèm theo.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí 

1.1. Ngân sách thực hiện Đề án do ngân sách của tỉnh bảo đảm.  

1.2. Nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Dự án có nội dung liên quan đang triển khai trên địa bàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 1.1. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chủ động tham mưu giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn triển khai, xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án trên phạm vi toàn tỉnh (giai đoạn 2013 - 2015).

1.2. Chỉ đạo Hội LHPN các cấp phối hợp tổ chức khảo sát nắm tình hình số liệu và kiến thức, thái độ, hành vi về nuôi, dạy con của các bà mẹ có con dưới 16 tuổi.  

 1.3. Phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức tập huấn, đào tạo đội ngũ giảng viên chủ chốt của Hội LHPN các cấp và các tuyên truyền viên cơ sở.

1.4. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo làm điểm triển khai Đề án và thường xuyên theo dõi, phản ánh kịp thời kết quả, sơ kết đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm; định kỳ 6 tháng, 1 năm chủ động báo cáo kết quả công tác chỉ đạo triển khai và thực hiện Đề án với cấp có thẩm quyền. 
2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2.1. Thẩm định, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí bảo đảm nguồn kinh phí cho các hoạt động của Đề án.

2.2. Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án.

2.3. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.

 3. Sở Y tế  

Phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho các bà mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi, trẻ em tuổi vị thành niên (các đối tượng trong Đề án); cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến công tác chăm sóc sức khoẻ giúp cho các hoạt động tập huấn tuyên truyền tại cơ sở.
 4. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các trường tăng cường đưa các kiến thức giáo dục cho trẻ em tuổi vị thành niên về các nội dung: Đặc điểm sinh lý lứa tuổi, kỹ năng sống, giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu; giáo dục trẻ em phòng ngừa các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em, góp phần làm giảm tỷ lệ trẻ em vi phạm đạo đức, pháp luật, trẻ em mắc các tệ nạn xã hội, đặc biệt là giảm tỷ lệ trẻ em gái nạo phá thai...
5. Sở Tư pháp, Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội 

5.1. Phối hợp tuyên truyền giáo dục quyền và nghĩa vụ của trẻ em và bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của trẻ em; các kiến thức về cách tổ chức cuộc sống gia đình; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, đạo đức, lối sống; kỹ năng cách ứng xử, giao tiếp trong gia đình…
5.2. Phối hợp tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích, giáo dục trẻ em phòng ngừa các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em; phòng, chống sử dụng lao động trẻ em.

5.3. Tạo điều kiện lồng ghép thêm các nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Dự án có nội dung liên quan đang triển khai trên địa bàn.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

6.1. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức kỹ năng sống, gắn với tuyên truyền  cho cán bộ, nữ công nhân lao động, hội viên phụ nữ, hội viên Hội Nông dân, đoàn viên về xây dựng, giữ gìn truyền thống, phát huy phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

6.2. Tuyên truyền giáo dục con, em trong lứa tuổi vị thành niên các kiến thức về giới tính, kỹ năng chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên, kế hoạch hóa gia đình, phòng  chống HIV/AIDS ...
7. Ủy Ban nhân dân các huyện, thành phố 

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án của Chính phủ cấp huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố bảo đảm thiết thực và hiệu quả. 
  UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm nội dung và thời gian quy định./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


Phụ lục 

KHUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ TRIỂN KHAI
 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁO DỤC 5 TRIỆU BÀ MẸ NUÔI, DẠY CON TỐT
 (GIAI ĐOẠN 2013 - 2015)


	TT
	Hoạt động
	Thời gian
	Dự kiến kết quả đầu ra

	1
	2
	3
	4

	Các hoạt động năm 2013

	1
	Họp phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo
	Quý I


	Ban Chỉ đạo thông qua Quy chế hoạt động; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; dự toán kinh phí hoạt động của Đề án (giai đoạn 2013 - 2015)

	2
	Tổ chức quán triệt triển khai Đề án
	Quý II


	Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án cho các ủy viên Ban chấp hành, các sở, ban, ngành trong tỉnh.

	3
	Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức rà soát, tập hợp tình hình, thông tin, số liệu có liên quan thực hiện mục tiêu Đề án (số bà mẹ có con dưới 16 tuổi, bà mẹ có con dưới 5 tuổi, bà mẹ có con tuổi vị thành niên, bà mẹ đang cho con bú, trẻ em 
	
	Có thông tin, số liệu cụ thể về các bà mẹ có con dưới 16 tuổi, bà mẹ có con dưới 5 tuổi, bà mẹ có con tuổi vị thành niên 10 - 16 tuổi, bà mẹ đang cho con bú; số trẻ em dưới 16 tuổi và trẻ em gái vị thành niên nhu cầu của các bà mẹ về nuôi, dạy con.

	4
	Chọn Hội LHPN thành phố; huyện Mộc Châu, huyện Phù Yên đại diện làm điểm.
	Quý

 III, IV
	Mỗi huyện sẽ chọn 01 xã điểm  để triển khai thực hiện mô hình điểm.

	5
	Thành lập 03 Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ nuôi, dạy con tốt” và duy trì hoạt động
	
	Tại 03 địa phương điểm: Thành phố; huyện Mộc Châu và huyện Phù Yên

	6
	Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi nuôi, dạy con của các bà mẹ có con dưới 16 tuổi.
	
	Có các thông tin khảo sát tại 03 đơn vị chọn làm điểm

	7
	Đào tạo giảng viên chủ chốt cấp huyện, thành phố
	Quý

 III, IV


	Mỗi đơn vị chọn cử cán bộ có trình độ, chuyên môn phù hợp để theo dõi, thực hiện Đề án.

	8
	Tổ chức 9 lớp tập huấn cho phụ nữ tại 3 xã điểm
	
	Căn cứ vào thông tin khảo sát, tổ chức tập huấn các kiến thức phù hợp với các bà mẹ có con dưới 16 tuổi đã phân chia thành các độ tuổi.

	9
	Truyền thông giới thiệu Đề án trên Đài truyền hình tỉnh, báo Sơn La
	
	Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về quá trình triển khai, thực hiện,  những kết quả đã đạt được.

	10
	Hội thảo huy động các nguồn lực hỗ trợ cho Đề án.
	
	Nhằm mục đích giới thiệu Đề án, những nguồn lực mà tỉnh đã đầu tư hỗ trợ cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi, kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức Chính phủ, Phi Chính phủ hỗ trợ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng các mô hình phù hợp với các bà mẹ có con dưới 16 tuổi.

	11
	Biên soạn tài liệu  dùng cho cộng đồng về nuôi, dạy con tốt; tài liệu hướng dẫn các bà mẹ giáo dục con.
	
	Cung cấp tài liệu đến phụ nữ có con dưới 16 tuổi các kiến thức về nuôi, dạy con tốt.

	12
	Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật các huyện, thành phố.
	
	Nhằm mục đích hỗ trợ về kỹ thuật cho các địa phương không được chọn là huyện điểm trong tỉnh.

	13
	Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án
	Tháng 12
	Đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Đề án; sơ kết rút kinh nghiệm 1 năm triển khai thực hiện tại 3 xã điểm.

	Các hoạt động thực hiện năm 2014

	1
	Xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai nhân rộng Đề án
	Quý I
	Triển khai thực hiện Đề án trên diện rộng 11 huyện, thành phố và 3 đơn vị trực thuộc

	2
	Thành lập 11 CLB “Phụ nữ nuôi, dạy con tốt” và duy trì hoạt động
	
	Tại 11 huyện, thành phố, mỗi huyện làm điểm 1 CLB “Phụ nữ nuôi, dạy con tốt” và duy trì sinh hoạt

	3
	Tổ  chức 1 lớp tập huấn kỹ năng sống cho giảng viên chủ chốt cấp huyện, thành phố
	
	Sau khi tập huấn các giảng viên sẽ trở thành những giảng viên chủ chốt tại địa phương

	4
	Tổ chức 02 lớp tập huấn  cấp huyện  về kỹ năng tổ chức sinh hoạt tại tổ phụ nữ nhằm hướng dẫn các kiến thức về nuôi, dạy con
	Quý II, III, IV


	Các giảng viên sẽ tập huấn, hướng dẫn thành lập các CLB "Phụ nữ nuôi, dạy con tốt" sinh hoạt đạt hiệu quả cao.

	5
	Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả triển khai Đề án
	
	Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về  kết quả của Đề án

	6
	Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nuôi con dưới 6 tuổi
	
	Nhằm chia sẻ những kinh nghiệm nuôi con dưới 6 tuổi giữa các nhà chuyên môn và các bà mẹ đang nuôi con, đặc biệt giai đoạn cho con bú

	7
	Tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ năng sống cho các bà mẹ có con tuổi vị thành niên mô hình điểm
	
	Trang bị kỹ năng sống cho các bà mẹ  nuôi con ở độ tuổi vị thành niên

	8
	Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án
	
	Nhằm mục đích rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Đề án

	9
	Học tập mô hình do Trung ương chỉ đạo điểm
	
	Học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh được Trung ương Hội chọn làm điểm.

	10
	Tổ chức 1 lớp tập huấn nâng cao cho giảng viên của 11 huyện,  thành phố, 3 đơn vị
	
	Cung cấp các kiến thức mới nhất cho đội ngũ giảng viên cấp huyện

	11
	Tổ chức thi các bà mẹ nuôi, dạy con tốt.
	
	Tuyên truyền, tôn vinh những bà mẹ có kiến thức, có phương pháp nuôi, dạy con tốt

	12
	Tổ chức 14 lớp tập huấn cung cấp các kiến thức mới về chăm sóc nuôi, dạy con tốt cho tuyên truyền viên của 11 huyện, thành phố và 03 đơn vị trực thuộc.
	
	Nâng cao kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt cho tình nguyện viên, tuyên truyền viên của 11 huyện, thành phố trong tỉnh và 03 đơn vị trực thuộc.  

	13
	Biên soạn tài liệu phát cho hội viên phụ nữ toàn tỉnh


	Tháng 12
	Biên soạn  những kiến thức mới, phù hợp với trình độ của hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh

	14
	Hội thảo chia sẻ rút kinh nghiệm sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án
	
	Đánh giá và rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Đề án trong thời gian tới. 

	Các hoạt động năm 2015

	1
	Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ con chưa ngoan tiến bộ
	Quý

 I, II, III 


	Đưa ra những khuyến nghị của các ngành chức năng; kinh nghiệm giáo dục con của những gia đình con đã tiến bộ  đến các gia đình cùng hoàn cảnh

	2
	Tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ phụ   nữ  nuôi, dạy con tốt


	
	Giao lưu giữa các CLB "Phụ nữ nuôi, dạy con tốt" trong địa bàn toàn tỉnh

	3
	Giám sát hoạt động tại các huyện, thành phố trong tỉnh
	
	Giám sát, đánh giá tác động của Đề án tại các huyện, thành phố trong tỉnh

	4
	Xây dựng phóng sự thực hiện triển khai Đề án tại tỉnh


	
	Tổng hợp quá trình triển khai, thực hiện Đề án. Đánh giá những kết quả mà Đề án đã mang lại

	5
	Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các bà mẹ nuôi, dạy con tốt toàn tỉnh
	
	Tôn vinh những bà mẹ nuôi, dạy con tốt

	6
	Học tập chia sẻ kinh nghiệm giữa các mô hình trong tỉnh
	
	Các mô hình trong tỉnh sẽ tham quan học tập mô hình điểm của tỉnh tại 03 địa bàn: Thành phố; huyện Phù Yên, huyện Mộc Châu

	7
	Khảo sát kiến thức đầu ra về: Kiến thức, thái độ, hành vi nuôi, dạy con  của các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi.
	
	Các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi tại 03 địa bàn: Thành phố; huyện Phù Yên, huyện Mộc Châu 

	8
	Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tại 03 địa bàn của tỉnh.
	
	Đánh giá việc triển khai Đề án tại các huyện điểm

	9
	Hội thảo đánh giá tác động của Đề án
	Quý IV


	Đánh giá hiệu quả của Đề án, đưa ra phương hướng trong thời gian tiếp theo thực hiện Đề án

	10
	Hội nghị tổng kết Đề án và định hướng tiếp theo của Đề án
	
	Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể đã có thành tích trong hoạt động triển khai Đề án mang lại hiệu quả.

	11
	Tổ chức họp Ban quản lý Đề án
	
	Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động triển khai Đề án.
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