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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 20 tháng 02 năm 2025


NGHỊ QUYẾT
Thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất,                               thời gian thực hiện của dự án đã được HĐND tỉnh thông qua                             danh mục dự án nhà nước thu hồi đất

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 28

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 ngày 01 năm /2024; 
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2025; Báo cáo thẩm tra số 1040/BC-KTNS ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp.
[bookmark: _Hlk26022005]QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua danh mục điều chỉnh bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện của 05 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất.
(có 01 Biểu kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 28 thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	
                                        	     CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng



	DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT,  THỜI GIAN THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI
(Kèm theo Nghị quyết số 458/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 của HĐND tỉnh)

	TT
	Tên dự án,                        công trình
	Địa điểm thực hiện
	Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua (m2)
	Diện tích, loại đất sau điều chỉnh, bổ sung (m2)
	Điều chỉnh thời gian thực hiện thu hồi đất
	Văn bản kế hoạch vốn thực hiện;                                  VB điều chỉnh, bổ sung
	Nguyên nhân, lý do điều chỉnh, bổ sung

	
	
	
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua dự án thu hồi đất
	Diện tích đất thu hồi  (m2)
	Trong đó
	Diện tích thu hồi (m2)
	Trong đó 
	
	Văn bản ghi vốn, quyết  định chủ                trương; VB  cho  phép điều chỉnh
	Nguồn vốn
	Số tiền               (Triệu đồng) 
	

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa 
	Đất khác             còn lại  (không phải đất trồng lúa, đất RPH, RĐD)
	
	 Đất trồng lúa 
	Đất khác   còn lại  (không phải đất trồng             lúa, đất            RPH, RĐD)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất ruộng lúa 02 vụ
	Đất trồng               lúa còn lại
	
	
	Đất ruộng                   lúa 2 vụ
	Đất ruộng                 lúa 01 vụ
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Sơn La

	Tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn Nông trường Mộc Châu (nay là tổ dân phố Chiềng Đi, phường Bình Minh, Thị xã Mộc Châu)
	193/NQ-HĐND ngày 02/6/2023
	71.144,0
	11.940,0
	
	59.204,0
	72.330,0
	
	4.846,4
	67.483,6
	
	166/NQ-HĐND ngày 18/4/2023
	NS tỉnh
	
	Phạm vi thực hiện dự án thay đổi do đã có thiết kế cơ sở làm thay đổi ranh giới, diện tích thực hiện dự án đảm bảo theo quy hoạch chung của huyện

	2
	
	Nước sinh hoạt                   liên xã Tà liên xã Tà Lại - Nà  Mường



	Xã Nà Mường, xã Tà Lại (nay là xã Đoàn Kết, Thị xã Mộc Châu)
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 
	500,0
	 
	500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Đến hết              Quý II/2025
	 21/NQ-HĐND                   ngày 04/10/2021;   5873/UBND-CP             ngày 19/12/2024                 của UBND huyện
	NS huyện
	21.500
	Do Luật Đất đai, và các quy định về GPMB thay đổi dẫn tới các dự án chuyển tiếp phải thực hiện lại quy trình; chờ chính sách cụ thể của UBND tỉnh về GPMB dẫn đến gián đoạn trong thực hiện dự án

	3
	Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu
	Thị trấn Mộc Châu (nay là phường Mộc Lỵ, Phường Mộc Sơn, Thị xã Mộc Châu);
Thị trấn Nông trường Mộc Châu (nay là phường Bình Minh, phường Thảo Nguyên, Thị xã Mộc Châu)
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 
	6.584,0
	 
	 
	6.584,0
	 
	 
	 
	 
	Đến hết năm 2025
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021; 
2798/QĐ-UBND ngày 26/12/2024
	Bổ sung               NS tỉnh
	50.000
	Do Luật Đất đai, và các quy định về GPMB thay đổi dẫn tới các dự án chuyển tiếp phải thực hiện lại quy trình; chờ chính sách cụ thể của UBND tỉnh về GPMB dẫn đến gián đoạn trong thực hiện dự án

	4
	Hạ tầng nghĩa trang nhân dân Chiềng Sơn
	Xã Chiềng Sơn
	  84/NQ-HĐND ngày 10/5/2022
	54.100,0
	 
	 
	54.100,0
	 
	 
	 
	 
	Đến hết năm 2025
	  462/QĐ-UBND ngày 07/4/2022;  
 155/QĐ-UBND ngày 21/01/2025
	NS huyện
	 
	Do phải điều chỉnh dự án, chỉnh lý bản đồ, trích đo thu hồi đất đảm bảo quy hoạch chung của huyện

	5
	Đầu tư cơ sở vật       chất, hạ tầng kỹ thuật đô thị                            Mộc Châu
	Thị trấn Mộc Châu (nay là phường Mộc Lỵ); 
Thị trấn Nông trường Mộc Châu (nay là phường Mộc Lỵ)
	  51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 
	40.000,0
	 
	 
	40.000,0
	 
	 
	 
	 
	Đến hết năm 2025
	31/NQ-HĐND ngày 01/11/2021; 
2887/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La
	NS tỉnh,                   NS huyện
	180.000
	Dự án đã triển khai thực hiện, khó khăn trong công tác GPMB nên đề nghị tiếp tục thực hiện thu hồi đất đảm bảo theo tiến độ thực hiện dự án tại Quyết đinh số 2887/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La






