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NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La (Giai đoạn II)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 240/BC-KTNS  ngày 09  tháng 5 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II).

1. Quy mô đầu tư (sau điều chỉnh):

- Khối nhà điều trị ngoại trú 5 tầng tổng diện tích 4.089,0 m2.

- Khối sảnh, hội trường, 1 phần khối khám bệnh nội trú 6 tầng tổng diện tích sàn 4.481,0 m2.

- Hệ thống trạm xử lý nước thải, hệ thống xử lý chất thải rắn y tế.

- Một phần sân, đường nội bộ còn lại chưa thực hiện giai đoạn I.

2. Tổng mức đầu tư giai đoạn II (sau điều chỉnh): 81.000 triệu đồng.
3. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh: Ngân sách Trung ương, ngân sách huyện.

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn ngân sách Trung ương
	Ngân sách huyện
	Tổng cộng

	Năm 2022 - 2024
	70.000
	11.000
	81.000

	Tổng
	70.000
	11.000
	81.000


4. Thời gian sau điều chỉnh: Năm 2022 - 2024.

- Năm 2022: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án.
- Năm 2023 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

5. Các nội dung khác
Thực hiện theo Phụ lục số 07, Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ sáu thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;  Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy; HĐND-UBND; UBMTTQ huyện Mường La;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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