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      NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần  (đoạn Km 2 + 327 m – Km 7 + 527 m), thành phố Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI MƯƠI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 08 ngày 5 tháng 2024; Báo cáo thẩm tra số 774/BC-KTNS  ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km 2 + 327 m - Km 7 + 527 m), thành phố Sơn La, như sau:
1. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km 2 + 327 m – Km 7 + 527 m), thành phố Sơn La.
2. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh của tuyến chính 
“a) Tuyến chính: Đoạn Chiềng Sinh - Chiềng Ngần 

- Thiết kế bề rộng nền đường Bn = 36,0 m theo quy hoạch được duyệt. 

- Mặt đường: Bên phải tuyến những đoạn đường BTXM đã xây dựng mà còn tốt, phù hợp với quy hoạch thì tận dụng, cạp mở rộng thêm mặt đường bình quân rộng 2,0 m để đảm bảo chiều rộng mặt đường tối thiểu 5,5 m bằng BTXM, những vị trí mặt đường cũ bị hư hỏng nặng (nếu có) thì tiến hành sửa chữa, bên trên lớp mặt đường thảm lớp BTN dày trung bình 7 cm; bên trái tuyến xây dựng mới mặt đường rải bê tông nhựa rộng 5,5 m; dải phân cách giữa và hè phố hai bên đường chưa xây dựng kết cấu hoàn chỉnh theo quy hoạch.

- Công trình thoát nước: Đối với công trình thoát nước ngang đường xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch; thoát nước rãnh dọc xây dựng rãnh hở hình thang bằng BTXM.

- Hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ khác xây dựng đảm bảo theo quy định.

- Trồng cây xanh dải phân cách.”
3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: Khoảng 130.000 triệu đồng.

4. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án sau điều chỉnh 

                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Năm
	Ngân sách tỉnh
	Tổng cộng

	1
	Năm 2024 - 2025
	60.000
	60.000

	2
	Năm 2026 - 2027 
	70.000
	70.000

	
	Tổng cộng
	130.000
	130.000


- Giai đoạn 2024 - 2025: Dự kiến cân đối bố trí 60.000 triệu đồng, gồm: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 30.000 triệu đồng; nguồn thu từ đất 30.000 triệu đồng.

- Giai đoạn 2026 - 2027: Dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ nguồn ngân sách tỉnh 70.000 triệu đồng.
5. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2024 - 2027.
6. Tiến độ thực hiện sau điều chỉnh: 
- Năm 2024: Chuẩn bị dự án, thực hiện dự án.

- Năm 2025 - 2027: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

7. Các nội dung khác
Không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết số 286/NQ-HĐND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của HĐND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi thông qua ngày 16 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
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