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	Số: 549/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày  24 tháng 02 năm 2026         



QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 
Luật Năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 27 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 42/TTr-SKHCN ngày 10 tháng 02 năm 2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Hà Trung Chiến
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KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh Sơn La
(Ban hành kèm theo Quyết định số 549/QĐ-UBND
ngày 24/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật Năng lượng nguyên tử (sau đây viết tắt là Luật).  
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.  
- Nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và Nhân dân trong việc thi hành Luật.  
- Bảo đảm việc tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung mới trong Luật, đặc biệt là xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về năng lượng nguyên tử trên môi trường điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp.  
2. Yêu cầu  
- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì trong phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thi hành Luật.  
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật.  
II. NỘI DUNG 
1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành  
a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh  - Nội dung: thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 và các văn bản liên quan trên Cổng/Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương; tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng (theo chức năng quản lý của từng sở, ban, ngành). 
- Cơ quan chủ trì thực hiện: các sở, ban, ngành; UBND xã, phường; Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.  
- Thời gian thực hiện: năm 2026 và các năm tiếp theo.  
- Sản phẩm: hội nghị, tài liệu tuyên truyền phổ biến, tin/bài trên Cổng/Trang thông tin điện tử.  
b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành  
- Nội dung: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Năng lượng nguyên tử (theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ).  
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.  
- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành, các cơ quan, UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  
- Thời gian thực hiện: năm 2026 và các năm tiếp theo.  
- Sản phẩm: hội nghị, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Năng lượng nguyên tử.  
2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật  
- Nội dung: rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật. 
- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành.  
- Thời gian thực hiện: năm 2026 và các năm tiếp theo.  
- Sản phẩm: báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cụ thể đối với từng văn bản.  
3. Tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.  
- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.  
- Thời gian thực hiện: theo tiến độ xây dựng dự thảo văn bản của cơ quan chủ trì soạn thảo.  
- Sản phẩm: báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia.  
4. Kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật  
- Nội dung: kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân (nếu có) trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.  
- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.  
- Thời gian thực hiện: năm 2026 và các năm tiếp theo.  
5. Tổ chức các nội dung hỗ trợ thi hành Luật theo quy định pháp luật  
- Các nội dung hỗ trợ thi hành Luật bao gồm:  
+ Hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật;  
+ Tổ chức tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn;  
+ Tổ chức rà soát, đánh giá và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan;  
+ Bảo đảm các điều kiện thi hành theo quy định tại Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.  
- Cơ quan thực hiện: các sở quản lý ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  
- Thời gian thực hiện: năm 2026 và các năm tiếp theo.  
III. KINH PHÍ 
1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  
2. Sở Tài chính chủ trì tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.  
3. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch, dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định có liên quan.  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
1. Sở Khoa học và Công nghệ  
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, tiến độ.  
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 
- Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này với UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết.  
2. Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan  
- Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo kết quả triển khai để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chuyên môn tổ chức ứng phó khi có sự cố về bức xạ và hạt nhân xảy ra.  
Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 
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S ố :   549 / QĐ - UBND  Sơn La, ngày     24   tháng   02   năm   2026            

  QUY Ế T Đ Ị NH   Ban hành  K ế   ho ạ ch tri ể n khai thi hành    Lu ậ t Năng lư ợ ng nguyên t ử   trên đ ị a bàn t ỉ nh Sơn La     CH Ủ   T Ị CH  Ủ Y BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH     Căn c ứ   Lu ậ t T ổ   ch ứ c  C hính quy ề n đ ị a phương ngày 16   th áng  6   n ăm  2025;   Căn c ứ   Lu ậ t Năng lư ợ ng nguyên t ử   ngày 27   th áng  6   n ăm  2025;    Căn c ứ   Ngh ị   đ ị nh s ố   80/2025/NĐ - CP ngày 01   th áng  4   n ăm  2025 c ủ a Chính  ph ủ   v ề   t ổ   ch ứ c thi hành văn b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t;    Căn c ứ   Quy ế t đ ị nh s ố   2663/QĐ - TTg ngày 08   th áng  12   n ăm  2025 c ủ a Th ủ   tư ớ ng Chính ph ủ   ban hành K ế   ho ạ ch tri ể n khai, thi hành Lu ậ t Năng lư ợ ng nguyên  t ử   s ố   94/2025/QH15;   Theo đ ề   ngh ị   c ủ a Giám đ ố c S ở   Khoa h ọ c và Công ngh ệ   t ạ i T ờ   trình s ố   42/TTr - SKHCN ngày 10   th áng  02   n ăm  2026.   QUY Ế T Đ Ị NH:   Đi ề u 1.  Ban hành kèm theo Quy ế t đ ị nh này K ế   ho ạ ch tri ể n khai thi hành Lu ậ t  Năng lư ợ ng nguyên t ử   trên đ ị a bàn t ỉ nh Sơn La.   Đi ề u 2.  Chánh Văn phòng UBND t ỉ nh; Giám đ ố c các s ở , ban, ngành;  Ch ủ   t ị ch  UBND các xã, phư ờ ng; Th ủ   trư ở ng các cơ quan, đơn v ị , t ổ   ch ứ c và cá nhân có liên  quan ch ị u trách nhi ệ m thi hành Quy ế t đ ị nh này./.    

   KT.  CH Ủ   T Ị CH   PHÓ CH Ủ   T Ị CH       Hà Trung Chi ế n  

