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Số: 378/NQ-HĐND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch 
đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 23 ngày 9 tháng 2024; Báo cáo số 445/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 882/BC-KTNS  ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh như sau:
1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

1.1. Tổng vốn điều chỉnh: 25.186 triệu đồng. 

1.2. Phương án điều chỉnh: Điều chỉnh giảm 25.186 triệu đồng của 04 dự án chậm tiến độ không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn giao chủ đầu tư đề nghị thu hồi; Số vốn điều chỉnh giảm 25.186 triệu đồng phân bổ thực hiện 02 dự án chuyển tiếp có nhu cầu bổ sung vốn có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao và 01 dự án khởi công mới đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

2. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh

2.1. Tổng vốn phân bổ: 18.600 triệu đồng.

2.2. Phương án phân bổ: Phân bổ chi tiết 18.600 triệu đồng cho 04 dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh.
(chi tiết tại Biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 23 thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 378/NQ-HĐND ngày  02/10/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ   đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế KLHT đến thời điểm             báo cáo
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm             báo cáo
	Kế hoạch năm 2024
	Phương án            điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi              chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán  đến ngày 31/8/2024
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	634.644
	440.984
	329.716
	407.406
	134.984
	51.883
	
	83.101
	25.186
	25.186
	134.984
	 

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	347.706
	154.046
	196.316
	251.939
	65.454
	4.420
	
	61.034
	25.186
	
	40.268
	

	I.1
	Đối ứng thực hiện dự án ODA
	 
	 
	267.987
	85.646
	185.000
	204.050
	25.242
	936
	
	24.306
	3.423
	
	21.819
	 

	1
	Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’  Dự án Thành phần tỉnh Sơn La
	Sở               Y tế
	773                QĐ-UBND  02/4/2019
	267.987
	85.646
	185.000
	204.050
	25.242
	936
	7%
	24.306
	3.423
	
	21.819
	 

	I.2
	Thực hiện dự án
	
	
	79.719
	68.400
	11.316
	47.889
	40.212
	3.484
	
	36.728
	21.763
	
	18.449
	 

	1
	Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	1091 31/5/2021
	61.319
	50.000
	4.656
	29.489
	24.899
	66
	4%
	24.833
	14.000
	
	10.899
	 

	2
	Khu di tích lịch sử Gốc me nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La
	UBND huyện Mai Sơn
	2782- 15/11/2021
	14.400
	14.400
	2.960
	14.400
	12.513
	1.073
	9%
	11.440
	7.463
	
	5.050
	 

	3
	Trạm y tế xã Cò Nòi
	UBND huyện Mai Sơn
	2365  10/11/2022
	4.000
	4.000
	3.700
	4.000
	2.800
	2.345
	455
	455
	300
	
	2.500
	 

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	286.938
	286.938
	133.400
	155.467
	69.530
	47.463
	-
	22.067
	-
	25.186
	94.716
	 

	II.1
	Thực hiện dự án
	
	
	286.938
	286.938
	133.400
	155.467
	69.530
	47.463
	
	22.067
	-
	25.186
	94.716
	 

	1
	Đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc công an xã, thị trấn thuộc công an các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Công an tỉnh
	276                  NQ-HĐND  12/5/2021; 2417  18/11/2022
	268.065
	268.065
	130.245
	152.230
	67.530
	45.545
	67%
	21.985
	
	20.000
	87.530
	 

	2
	Trạm y tế xã Chiềng Chăn
	UBND huyện Mai Sơn
	1870  21/9/2023
	4.000
	4.000
	3.155
	3.237
	2.000
	1.918
	96%
	82
	
	186
	2.186
	 

	3
	Dự án Đầu tư xây dựng nhà bán trú Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	1886  11/9/2024
	14.873
	14.873
	
	
	
	
	
	
	
	5.000
	5.000
	 


Biểu số 02

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH 

(Kèm theo Nghị quyết số 378/NQ-HĐND ngày  02/10/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Luỹ kế khối lượng hoàn thành đến thời điểm báo cáo
	Luỹ kế vốn giao  đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Tổng số
	TĐ: Đã giao đến ngày 20/9/2024
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	1.952.947
	549.780
	1.724.146
	1.788.746
	315.321
	151.120
	18.600
	 

	*
	Giao thông
	 
	 
	400.380
	400.380
	310.179
	310.179
	205.921
	115.720
	8.500
	 

	1
	Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)
	UBND thành phố, UBND huyện Mai Sơn
	77 04/4/2018
	240.380
	240.380
	226.986
	226.986
	75.921
	62.527
	3.500
	 

	2
	Dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	UBND                thành phố
	1051 30/5/2021; 2734
09/11/2021; 1426
 04/8/2023
	160.000
	160.000
	83.193
	83.193
	130.000
	53.193
	5.000
	 

	*
	Y tế dân số và gia đình
	
	
	1.543.167
	140.000
	1.413.967
	1.478.567
	100.000
	35.400
	8.220
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Sơn La
	Sở Y tế
	2832 01/11/2017
	1.543.167
	140.000
	1.413.967
	1.478.567
	100.000
	35.400
	8.220
	 

	*
	Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước
	
	
	9.400
	9.400
	-
	-
	9.400
	-
	1.880
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Công, huyện Mường La
	UBND huyện Mường La
	1962  20/9/024
	9.400
	9.400
	
	
	9.400
	
	1.880
	 


